## CAPA-DADOS
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO
SECRETARIA DE MANUTENÇÃO E PROJETOS
DIVISÃO DE ENGENHARIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REFERÊNCIA
DADOS GERAIS DO ORÇAMENTO
| OBRA/SERVIÇO | AMPLIAÇÃO FÓRUM DO TRABALHO DE ANÁPOLIS-GO
| CIDADE DA OBRA |  | ANÁPOLIS / GOIÁS
| DATA DO ORÇAMENTO |  | 2019-01-30 |  | (atualizar com Control+ponto e virgula)
DADOS GERAIS DO ORÇAMENTO
| TABELA UTILIZADA |  | SINAPI-NOV/2018 | DESONERADO
REF. MUNICIPIO GOIÂNIA - DESONERADO
| (CONFORME DECRETO 7983/13) |  | (publicação oficial www.caixa.gov.br/sinapi)
CONTEÚDO
ORÇAMENTO SINTÉTICO
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS
RELATÓRIO DE PESQUISAS DE MERCADO
COMPOSIÇÃO DO BDI PRESUMIDO (BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS)
COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS

## 01_SINTETICO
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO |  |  | ORÇAMENTO SINTÉTICO DESONERADO
|  |  | OBRA: AMPLIAÇÃO FÓRUM DO TRABALHO DE ANÁPOLIS-GO |  |  |  |  | 2019-01-30
SINAPI-NOV/2018
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QTD | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO TOTAL (SEM BDI) |  | PREÇO TOTAL (COM BDI) |  | PREÇO FINAL
[5 empty] | MAT | MDO | MAT | MDO | MAT | MDO
(01) | (02) | (03) | (04) | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) | (13)
1 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 4044.38 | 64382.76 | 4926.4593 | 82937.8714 | 87864.3307
1.01 | 93565 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 3 | 81.24 | 12312.94 | 243.72 | 36938.82 | 296.8753 | 47584.5879 | 47881.4633
1.02 | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 6 | 568.53 | 4573.99 | 3411.18 | 27443.94 | 4155.1584 | 35353.2835 | 39508.4419
1.03 | COMPOSIÇÃO | DIÁRIO DE OBRAS ou LIVRO DE ORDEM - EM TAMANHO OFICIO - 33X3 - PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PELA CONTRATADA | UN | 6 | 28.49 | 0 | 170.94 | 0 | 208.222 | 0 | 208.222
1.04 | COMPOSIÇÃO | ANOTAÇÃO/REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART OU RRT) - FAIXA 3 | UN | 1 | 218.54 | 0 | 218.54 | 0 | 266.2036 | 0 | 266.2036
TOTAL ITEM: 1
2 |  | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 25091.04 | 7075.53 | 30563.3958 | 9114.6977 | 39678.0936
2.01 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA | M2 | 9 | 232.5 | 30.45 | 2092.5 | 274.05 | 2548.8742 | 353.0312 | 2901.9055
2.02 | COMPOSIÇÃO | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | MES | 6 | 643.36 | 43.6 | 3860.16 | 261.6 | 4702.0609 | 336.9931 | 5039.054
2.03 | COMPOSIÇÃO | LOCACAO DE CONTAINER 6,00 X 2,30 X 2,50 M COM ISOLAMENTO TÉRMICO - REFEITÓRIO COMPLETO | MES | 6 | 421.86 | 10.89 | 2531.16 | 65.34 | 3083.206 | 84.171 | 3167.377
2.04 | COMPOSIÇÃO | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO | MES | 6 | 730.35 | 55.11 | 4382.1 | 330.66 | 5337.836 | 425.9562 | 5763.7922
2.05 | COMPOSIÇÃO | LOCACAO DE CONTAINER ALMOXARIFADO, DE *2,40* X *6,00* M, PADRAO SIMPLES, SEM REVESTIMENTO E SEM DIVISORIAS INTERNOS E SEM SANITARIO, PARA USO EM CANTEIRO DE OBRAS | MES | 6 | 415.57 | 10.89 | 2493.42 | 65.34 | 3037.2349 | 84.171 | 3121.4059
2.06 | COMPOSIÇÃO | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA | MES | 6 | 472.27 | 898.33 | 2833.62 | 5389.98 | 3451.6325 | 6943.3722 | 10395.0048
2.07 | COMPOSIÇÃO | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA (5m³), INCLUSIVE CARGA MANUAL E ENTREGA EM BOTA FORA | UN | 24 | 287.42 | 28.69 | 6898.08 | 688.56 | 8402.5512 | 887.003 | 9289.5542
TOTAL ITEM: 2
3 |  | ANDAIMES E PROTEÇÕES |  |  |  |  | 11750.7688 | 4743.0496 | 14313.6115 | 6109.9965 | 20423.608
3.01 | AGETOP 021001 | CONSTRUÇÃO DE BANDEJA SALVA VIDAS PRIMÁRIA DE MADEIRA - LARGURA 2,50M | M | 22 | 167.54 | 32.43 | 3685.88 | 713.46 | 4489.7704 | 919.0792 | 5408.8496
3.02 | AGETOP 021002 | CONSTRUÇÃO DE BANDEJA SALVA VIDAS SECUNDÁRIA DE MADEIRA - LARGURA 1,40M | M | 22 | 119.24 | 30.24 | 2623.28 | 665.28 | 3195.4174 | 857.0137 | 4052.4311
3.03 | 97062 | TELA DE PROTEÇÃO PARA FACHADA | M2 | 430.32 | 3.17 | 1.71 | 1364.1144 | 735.8472 | 1661.6278 | 947.9184 | 2609.5461
3.04 | COMPOSIÇÃO | LOCACAO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 1,50 M X 0,80 M (C X L), CABO DE 45 M | MES | 3 | 405.79 | 0 | 1217.37 | 0 | 1482.8784 | 0 | 1482.8784
3.05 | COMPOSIÇÃO | MONTAGEM/DESMONTAGEM ANDAIME DE MADEIRA 1 M2 ALVENARIA - APROVEITAMENTO 6 VEZES | M2 | 381.77 | 3.72 | 2.56 | 1420.1844 | 977.3312 | 1729.9266 | 1258.9981 | 2988.9247
3.06 | COMPOSIÇÃO | CONSTRUÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME PARA REVESTIMENTO INTERNO DE FORROS | M2 | 479.98 | 3 | 3.44 | 1439.94 | 1651.1312 | 1753.9909 | 2126.9872 | 3880.9781
TOTAL ITEM: 3
4 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 4910.8062 | 4641.5431 | 5981.853 | 5979.2358 | 11961.0889
4.01 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA | M3 | 6.46 | 10.66 | 22.28 | 68.8636 | 143.9288 | 83.8828 | 185.4091 | 269.2918
4.02 | AGETOP 020106 | REMOÇÃO DE ESQUADRIA | M2 | 98.2 | 1.83 | 3.85 | 179.706 | 378.07 | 218.8999 | 487.0298 | 705.9297
4.03 | COMPOSIÇÃO | DEMOLIÇÃO DE PISO EXISTENTE, INCLUSIVE CONTRAPISO | M2 | 25.09 | 3.22 | 6.73 | 80.7898 | 168.8557 | 98.4101 | 217.5199 | 315.93
4.04 | 97628 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | M3 | 5.77 | 52.68 | 110.14 | 303.9636 | 635.5078 | 370.2581 | 818.6611 | 1188.9192
4.05 | COMPOSIÇÃO | DEMOLIÇÃO DA CENTRAL DE GAS | UN | 1 | 68.61 | 130.75 | 68.61 | 130.75 | 83.5738 | 168.4322 | 252.006
4.06 | COMPOSIÇÃO | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA (5m³), INCLUSIVE CARGA MANUAL | UN | 10 | 287.42 | 28.69 | 2874.2 | 286.9 | 3501.063 | 369.5846 | 3870.6476
4.07 | 74077/003 | LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO) | M2 | 23.75 | 1.97 | 2.16 | 46.7875 | 51.3 | 56.9919 | 66.0847 | 123.0765
4.08 | COMPOSIÇÃO | ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATORIA | M2 | 23.75 | 6.91 | 14.77 | 164.1125 | 350.7875 | 199.9054 | 451.8845 | 651.7899
4.09 | 73806/001 | LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA | M2 | 2184.43 | 0.38 | 0.91 | 830.0834 | 1987.8313 | 1011.1246 | 2560.7243 | 3571.8489
4.10 | 73948/002 | LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA | M2 | 120.86 | 2.43 | 4.2 | 293.6898 | 507.612 | 357.7435 | 653.9058 | 1011.6493
TOTAL ITEM: 4
5 |  | INFRA-ESTRUTURA / FUNDAÇÃO DE CONCRETO ARMADO |  |  |  |  | 8450.8643 | 7482.8818 | 10293.9978 | 9639.4483 | 19933.4461
5.01 |  | SAPATAS
5.01.01 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS | M3 | 88.5 | 16.86 | 32.43 | 1492.11 | 2870.055 | 1817.5392 | 3697.2049 | 5514.744
5.01.02 | COMPOSIÇÃO | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE FUNDO DE VALA MANUAL - BLOCOS E CINTAS DE FUNDAÇÃO | M2 | 15.68 | 1.29 | 2.82 | 20.2272 | 44.2176 | 24.6388 | 56.9611 | 81.5999
5.01.03 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 81.17 | 7.15 | 15.87 | 580.3655 | 1288.1679 | 706.9432 | 1659.4179 | 2366.3611
5.01.04 | COMPOSIÇÃO | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA (5m³), INCLUSIVE CARGA MANUAL | UN | 2 | 287.42 | 28.69 | 574.84 | 57.38 | 700.2126 | 73.9169 | 774.1295
5.01.05 | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M2 | 0.78 | 11.51 | 7.22 | 8.9778 | 5.6316 | 10.9359 | 7.2546 | 18.1905
5.01.06 | 96533 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 35.57 | 31.17 | 23.75 | 1108.7169 | 844.7875 | 1350.5281 | 1088.2553 | 2438.7833
5.01.07 | 96545 | AÇO CA-50 8,0 MM | KG | 42.64 | 7.48 | 2.23 | 318.9472 | 95.0872 | 388.5096 | 122.4913 | 511.0009
5.01.08 | BASE 96556 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO BOMBEADO FCK >= 25 MPA | M3 | 6.55 | 261.77 | 140.28 | 1714.5935 | 918.834 | 2088.5463 | 1183.642 | 3272.1883
5.01.09 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS | M2 | 35.57 | 17.04 | 7.05 | 606.1128 | 250.7685 | 738.306 | 323.04 | 1061.346
5.02 |  | BALDRAME
5.02.01 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS | M3 | 4.13 | 16.86 | 32.43 | 69.6318 | 133.9359 | 84.8185 | 172.5362 | 257.3547
5.02.02 | SUDECAP 40.32.22 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE FUNDO DE VALA MANUAL - BLOCOS E CINTAS DE FUNDAÇÃO | M2 | 3.93 | 1.29 | 2.82 | 5.0697 | 11.0826 | 6.1754 | 14.2766 | 20.452
5.02.03 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 2.75 | 7.15 | 15.87 | 19.6625 | 43.6425 | 23.9509 | 56.2203 | 80.1712
5.02.04 | COMPOSIÇÃO | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA (5m³), INCLUSIVE CARGA MANUAL | UN | 1 | 287.42 | 28.69 | 287.42 | 28.69 | 350.1063 | 36.9585 | 387.0648
5.02.05 | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M2 | 0.2 | 11.51 | 7.22 | 2.302 | 1.444 | 2.8041 | 1.8602 | 4.6642
5.02.06 | 96533 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 15.73 | 31.17 | 23.75 | 490.3041 | 373.5875 | 597.2394 | 481.2554 | 1078.4948
5.02.07 | 96543 | AÇO CA-50 5,0 MM | KG | 26.63 | 5.81 | 4.33 | 154.7203 | 115.3079 | 188.4648 | 148.5396 | 337.0044
5.02.08 | 96544 | AÇO CA-50 6,3 MM | KG | 11.19 | 6.88 | 3.1 | 76.9872 | 34.689 | 93.7781 | 44.6864 | 138.4645
5.02.09 | 96545 | AÇO CA-50 8,0 MM | KG | 9.42 | 7.48 | 2.23 | 70.4616 | 21.0066 | 85.8293 | 27.0607 | 112.89
5.02.10 | 96546 | AÇO CA-50 10,0 MM | KG | 19.68 | 4.99 | 1.64 | 98.2032 | 32.2752 | 119.6213 | 41.5769 | 161.1982
5.02.11 | 96547 | AÇO CA-50 12,5 MM | KG | 29.64 | 5.88 | 1.21 | 174.2832 | 35.8644 | 212.2944 | 46.2005 | 258.4949
5.02.12 | BASE 96556 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL RODADO EM OBRA FCK >= 25 MPA | M3 | 1.18 | 261.77 | 140.28 | 308.8886 | 165.5304 | 376.2572 | 213.2363 | 589.4935
5.02.13 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS | M2 | 15.73 | 17.04 | 7.05 | 268.0392 | 110.8965 | 326.4985 | 142.8569 | 469.3554
TOTAL ITEM: 5
6 |  | SUPRA-ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO |  |  |  |  | 33539.9792 | 14915.4617 | 40855.0487 | 19214.0978 | 60069.1464
6.01 |  | LAJE DE PISO
6.01.01 | 68053 | LONA PLÁSTICA | M2 | 20.54 | 1.94 | 2.91 | 39.8476 | 59.7714 | 48.5384 | 76.9975 | 125.5359
6.01.02 | 73994/001 | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM | KG | 45.18 | 5.88 | 0.59 | 265.6584 | 26.6562 | 323.5985 | 34.3385 | 357.937
6.01.03 | BASE 96556 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL RODADO EM OBRA FCK >= 25 MPA | M3 | 1.64 | 261.77 | 140.28 | 429.3028 | 230.0592 | 522.9337 | 296.3623 | 819.296
6.02 |  | PILARES, VIGAS, LAJES E ESCADAS
6.02.01 | AGETOP 060203 | FORMA- CH.COMPENSADA 12 MM UTILIZAÇÃO 3 VEZESFORMA | M2 | 305.15 | 36.31 | 29.64 | 11079.9965 | 9044.646 | 13496.5437 | 11651.313 | 25147.8567
6.02.02 | 73301 | ESCORAMENTO DE VIGAS E ESCADAS | M3 | 262.58 | 4.19 | 3.68 | 1100.2102 | 966.2944 | 1340.166 | 1244.7804 | 2584.9465
6.02.03 | 92759 | AÇO CA-50 5,0 MM | KG | 272.46 | 5.28 | 2.98 | 1438.5888 | 811.9308 | 1752.345 | 1045.9293 | 2798.2743
6.02.04 | 92760 | AÇO CA-50 6,3 MM | KG | 66.99 | 6.48 | 2.03 | 434.0952 | 135.9897 | 528.7714 | 175.1819 | 703.9533
6.02.05 | 92761 | AÇO CA-50 8,0 MM | KG | 132.48 | 7.2 | 1.37 | 953.856 | 181.4976 | 1161.892 | 233.8052 | 1395.6972
6.02.06 | 92762 | AÇO CA-50 10,0 MM | KG | 286.64 | 4.77 | 0.96 | 1367.2728 | 275.1744 | 1665.475 | 354.4797 | 2019.9547
6.02.07 | 92763 | AÇO CA-50 12,5 MM | KG | 865.81 | 5.69 | 0.67 | 4926.4589 | 580.0927 | 6000.9196 | 747.2754 | 6748.195
6.02.08 | CCOMPOSIÇÃO | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO BOMBEADO FCK >= 25 MPA | M3 | 25.42 | 307.77 | 60.16 | 7823.5134 | 1529.2672 | 9529.8217 | 1970.002 | 11499.8237
6.02.09 | BASE 74202/002 | LAJE PRE MOLDADA SC 300KG/M2 CAPEAMENTO 4 CM, INCLUSVE ESCORAMENTO | M2 | 69.43 | 53.02 | 15.47 | 3681.1786 | 1074.0821 | 4484.0437 | 1383.6326 | 5867.6762
TOTAL ITEM: 6
7 |  | COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÕES |  |  |  |  | 5352.5484 | 2194.7836 | 6519.9392 | 2827.3202 | 9347.2594
7.01 | 98561 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALVENARIA COM SIKA 1 ATÉ 100 CM ACIMA DO SOLO | M2 | 23.45 | 12.57 | 13.61 | 294.7665 | 319.1545 | 359.0551 | 411.1348 | 770.1899
7.02 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO BETUMINOSA A FRIO NOS PISOS | M2 | 132 | 17.04 | 7.05 | 2249.28 | 930.6 | 2739.848 | 1198.7989 | 3938.6469
7.03 | BASE 98563 | REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 ESP 2 CM PARA RECEBIMENTO DE MANTA NA LAJE DE COBERTURA | M2 | 28.41 | 11.32 | 8.74 | 321.6012 | 248.3034 | 391.7424 | 319.8644 | 711.6069
7.04 | COMPOSIÇÃO | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA 4 MMNA LAJE DE COBERTURA | M2 | 28.41 | 54.35 | 13.83 | 1544.0835 | 392.9103 | 1880.8481 | 506.147 | 2386.9952
7.05 | 98563 | PROTEÇÃO MECANICA COM ARGAMASSA 1:3 NA LAJE DE COBERTURA | M2 | 28.41 | 11.32 | 8.74 | 321.6012 | 248.3034 | 391.7424 | 319.8644 | 711.6069
7.06 | COMPOSIÇÃO | PINGADEIRA EM CONCRETO PRE-MOLDADO TIPO "U" | M | 21.6 | 28.76 | 2.57 | 621.216 | 55.512 | 756.7032 | 71.5106 | 828.2138
TOTAL ITEM: 7
8 |  | ALVENARIA E FECHAMENTOS |  |  |  |  | 16033.6056 | 6658.3707 | 19530.535 | 8577.3131 | 28107.8481
8.01 | 87477 | ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO 9X19X39CM ESP 9,0 | M2 | 139.03 | 23.44 | 9.35 | 3258.8632 | 1299.9305 | 3969.6213 | 1674.5705 | 5644.1917
8.02 | 87479 | ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO 14X19X39CM ESP 14 CM | M2 | 360.98 | 31.63 | 14.24 | 11417.7974 | 5140.3552 | 13908.019 | 6621.8056 | 20529.8246
8.03 | 93203 | ENCUNHAMENTO COM ARGAMASSA EXPANSIVA ALV 14 CM | M | 126 | 9.38 | 1.19 | 1181.88 | 149.94 | 1439.648 | 193.1527 | 1632.8007
8.04 | 93184 | VERGAS E CONTRA-VERGAS DE CONCRETO | M | 16.5 | 10.61 | 4.13 | 175.065 | 68.145 | 213.2467 | 87.7844 | 301.0311
TOTAL ITEM: 8
9 |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 12666.9103 | 10745.7931 | 15429.5634 | 13842.7307 | 29272.2941
9.01 |  | PAREDES INTERNAS E TETOS
9.01.01 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 | M2 | 588.47 | 1.28 | 1.31 | 753.2416 | 770.8957 | 917.5236 | 993.0678 | 1910.5914
9.01.02 | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | M2 | 562.67 | 13.16 | 10.96 | 7404.7372 | 6166.8632 | 9019.7104 | 7944.1532 | 16963.8636
9.01.03 | 87528 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 25.79 | 14.58 | 13.12 | 376.0182 | 338.3648 | 458.0278 | 435.8815 | 893.9093
9.01.04 | 87264 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS SIMILAR AO EXISTENTE | M2 | 25.79 | 28.15 | 12.82 | 725.9885 | 330.6278 | 884.3266 | 425.9147 | 1310.2413
9.02 |  | FACHADAS
9.02.01 | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 | M2 | 228.96 | 1.74 | 2.5 | 398.3904 | 572.4 | 485.2793 | 737.3657 | 1222.645
9.02.02 | 87792 | MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 ESPESSURA DE 25 MM | M2 | 228.96 | 13.14 | 11.21 | 3008.5344 | 2566.6416 | 3664.6958 | 3306.3477 | 6971.0435
TOTAL ITEM: 9
10 |  | PISOS |  |  |  |  | 4326.3875 | 1514.0765 | 5269.9726 | 1950.4333 | 7220.406
10.02 | 98680 | PISO CIMENTADO NIVELADO COM NIVEL OPTICO | M2 | 137.18 | 17 | 10.8 | 2332.06 | 1481.544 | 2840.6823 | 1908.525 | 4749.2073
10.03 | COMPOSIÇÃO | PISO TÁTIL DE ALERTA DO TIPO ELEMENTOS DISCRETOS (PONTOS ISOLADOS) COM ALMA DE TPU REVESTIDOS COM AÇO INOX, FIXADOS COM FITA DUPLA FACE INTEGRADA (PRÓPRIA PARA ESTE FIM) COM AUXILIO DE GABARITO 25x25cm | M2 | 2.75 | 725.21 | 11.83 | 1994.3275 | 32.5325 | 2429.2903 | 41.9084 | 2471.1987
TOTAL ITEM: 10
11 |  | PEITORIS , SOLEIRAS E RODAPÉS |  |  |  |  | 1190.0322 | 926.4554 | 1449.5782 | 1193.4598 | 2643.0381
11.01 | BASE 84089 | PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA ESP 2 CM ASSENTADA COM ARGAMASSA ACII, COM REJUNTE CINZA CLARO LARGURA 22 CM | M | 5.2 | 39.67 | 12.85 | 206.284 | 66.82 | 251.2745 | 86.0775 | 337.3521
11.02 | BASE 84089 | PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA ESP 2 CM ASSENTADA COM ARGAMASSA ACII, COM REJUNTE CINZA CLARO LARGURA 15 CM | M | 4.42 | 28.64 | 12.85 | 126.5888 | 56.797 | 154.1978 | 73.1659 | 227.3637
11.03 | BASE 98689 | SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA ESP 2 CM ASSENTADA COM ARGAMASSA 1:3 , COM REJUNTE CINZA CLARO LARGURA 20 CM | M | 10.8 | 45.93 | 9.45 | 496.044 | 102.06 | 604.2312 | 131.4737 | 735.7049
11.04 | COMPOSIÇÃO | RODAPE CIMENTADO H= 7 CM | M | 178.77 | 2.02 | 3.92 | 361.1154 | 700.7784 | 439.8747 | 902.7427 | 1342.6174
TOTAL ITEM: 11
12 |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 14549.8885 | 2339.418 | 17723.2192 | 3013.6383 | 20736.8574
12.01 | 90838 | PORTA CORTA-FOGO PARA SAIDA DE EMERGENCIA, COM FECHADURA, VAO LUZ DE 90 X 210 CM, CLASSE P-90 | UN | 11 | 729.9 | 64.15 | 8028.9 | 705.65 | 9780.0031 | 909.0183 | 10689.0214
12.02 | 91341 | PORTA ABRIR 90X210 EM VENEZIANA DE ALUMINIO | M2 | 1.89 | 541.57 | 6.75 | 1023.5673 | 12.7575 | 1246.8073 | 16.4342 | 1263.2415
12.03 | 74072/003 | CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO Ø EXTERNO DE 1 1/ 2" E=2,25mm APOIO EM BARRA CHATA DE AÇO ?=1 /2" E=1 /4", CHAPA EM AÇO Ø=75mm E=3mm FUROS PARA PARAFUSOS Ø=7mm FIXADA COM PARAFUSO 10mm FIXADO COM PARABOLT | M | 93.43 | 58.84 | 17.35 | 5497.4212 | 1621.0105 | 6696.4088 | 2088.1857 | 8784.5945
TOTAL ITEM: 12
13 |  | PINTURA |  |  |  |  | 17843.8597 | 13007.7988 | 21735.6055 | 16756.6464 | 38492.2519
13.01 |  | PAREDES
13.01.01 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO | M2 | 562.67 | 1.18 | 0.63 | 663.9506 | 354.4821 | 808.7582 | 456.6438 | 1265.4021
13.01.02 | 88495 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO | M2 | 562.67 | 3.35 | 3.85 | 1884.9445 | 2166.2795 | 2296.0509 | 2790.6013 | 5086.6521
13.01.03 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M2 | 573.24 | 6.89 | 3.08 | 3949.6236 | 1765.5792 | 4811.0365 | 2274.4191 | 7085.4556
13.02 |  | TETOS
13.02.01 | COMPOSIÇÃO | TRATAMENTO EM CONCRETO COM SELADOR ACRILICO | M2 | 123.44 | 5.44 | 7.49 | 671.5136 | 924.5656 | 817.9707 | 1191.0254 | 2008.9961
13.03 |  | FACHADA
13.03.01 | 88412 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM FACHADA | M2 | 228.96 | 1.1 | 0.37 | 251.856 | 84.7152 | 306.7858 | 109.1301 | 415.9159
13.03.02 | 96127 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA , UMA DEMÃO | M2 | 228.96 | 5.32 | 3.89 | 1218.0672 | 890.6544 | 1483.7277 | 1147.341 | 2631.0687
13.03.03 | 95623 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM FACHADA , DUAS DEMÃOS | M2 | 1705.07 | 4.58 | 3.11 | 7809.2206 | 5302.7677 | 9512.4116 | 6831.0254 | 16343.437
13.03.04 | 84123 | LIXAMENTO MAN C/ LIXA CALAFATE DE CONCR APARENTE ANTIGO | M2 | 70.5 | 1.35 | 3.46 | 95.175 | 243.93 | 115.9327 | 314.2306 | 430.1633
13.03.05 | 91514 | ESTUCAMENTO DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO | M2 | 70.5 | 1.2 | 3.36 | 84.6 | 236.88 | 103.0513 | 305.1488 | 408.2001
13.04 |  | ESQUADRIAS METÁLICAS
13.04.01 | 74064/001 | FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS | M2 | 72.23 | 7.95 | 7.86 | 574.2285 | 567.7278 | 699.4677 | 731.347 | 1430.8147
13.04.02 | COMPOSIÇÃO | PINTURA AUTOMOTIVA SOBRE FUNDO PREPARADOR | M2 | 72.23 | 8.87 | 6.51 | 640.6801 | 470.2173 | 780.4124 | 605.7339 | 1386.1464
TOTAL ITEM: 13
14 |  | INSTALAÇÕES ÁGUA PLUVIAL E ISOLAMENTO TUBULAÇÃO DE GÁS |  |  |  |  | 2492.77 | 1068 | 3036.4431 | 1375.7976 | 4412.2407
14.01 | COMPOSIÇÃO | EXECUÇÃO DE VALA ENTERRADA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E REATERRO | M | 45 | 4.3 | 8.5 | 193.5 | 382.5 | 235.7023 | 492.7365 | 728.4389
14.02 | BASE 99253 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO VAZADA | UN | 2 | 316.33 | 183.32 | 632.66 | 366.64 | 770.6431 | 472.3056 | 1242.9488
14.03 | 89800 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM | M | 43 | 10.64 | 3.67 | 457.52 | 157.81 | 557.3051 | 203.2908 | 760.596
14.04 | 89799 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM | M | 10 | 10.17 | 2.53 | 101.7 | 25.3 | 123.8808 | 32.5915 | 156.4722
14.05 | 89750 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM | UN | 1 | 32.97 | 5.75 | 32.97 | 5.75 | 40.1608 | 7.4071 | 47.5679
14.06 | 89743 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM | UN | 1 | 22.9 | 4.37 | 22.9 | 4.37 | 27.8945 | 5.6294 | 33.5239
14.07 | 89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM | UN | 1 | 9.55 | 5.75 | 9.55 | 5.75 | 11.6329 | 7.4071 | 19.04
14.08 | 89737 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM | UN | 3 | 7.37 | 4.37 | 22.11 | 13.11 | 26.9322 | 16.8883 | 43.8205
14.09 | BASE 89778 | LUVA REDUÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100X75 MM | UN | 1 | 9.12 | 3.91 | 9.12 | 3.91 | 11.1091 | 5.0369 | 16.1459
14.10 | 89778 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM | UN | 6 | 7.69 | 3.91 | 46.14 | 23.46 | 56.2031 | 30.2212 | 86.4243
14.11 | 89774 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM | UN | 10 | 6.21 | 2.99 | 62.1 | 29.9 | 75.644 | 38.5172 | 114.1612
14.12 | 92309 | TUBO DE COBRE 3/4" COM ISOLAMENTO PARA TUBULAÃO DE GÁS | M | 10 | 90.25 | 4.95 | 902.5 | 49.5 | 1099.3353 | 63.7659 | 1163.1011
TOTAL ITEM: 14
15 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E INTERVENÇÕES CIVIS |  |  |  |  | 10580.897 | 4266.204 | 12888.5906 | 5495.724 | 18384.3146
15.01 |  | ESCADA
15.01.01 | BASE 91955 | INTERRUPTOR COM SENSOR DE PRESENÇA TEMPORIZADO INCLUINDO SUPORTE E PLACA | UN | 16 | 76.92 | 8.87 | 1230.72 | 141.92 | 1499.14 | 182.8213 | 1681.9614
15.01.02 | BASE 93661 | DISJUNTOR SIEMENS 15 AMPERES | UN | 1 | 63.34 | 2.21 | 63.34 | 2.21 | 77.1545 | 2.8469 | 80.0014
15.01.03 | BASE 97590 | LUMINÁRIA PLAFON LED - TLPD LED 25W | UN | 18 | 81.49 | 9.47 | 1466.82 | 170.46 | 1786.7334 | 219.5866 | 2006.32
15.01.04 | 90447 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM | M | 57.3 | 1.05 | 3.27 | 60.165 | 187.371 | 73.287 | 241.3713 | 314.6583
15.01.05 | 91844 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE | M | 82.7 | 1.93 | 2.02 | 159.611 | 167.054 | 194.4222 | 215.199 | 409.6211
15.01.06 | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE | M | 57.3 | 2.29 | 3.35 | 131.217 | 191.955 | 159.8354 | 247.2764 | 407.1119
15.01.07 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V | M | 435.6 | 1.42 | 0.69 | 618.552 | 300.564 | 753.4582 | 387.1865 | 1140.6447
15.01.08 | 90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA | M | 42.3 | 2.64 | 6 | 111.672 | 253.8 | 136.0277 | 326.9452 | 462.9728
15.01.09 | COMPOSIÇÃO | EXAUSTOR MECÂNICO TIPO VENTOKIT OU SIMILAR | UN | 12 | 315.06 | 13.99 | 3780.72 | 167.88 | 4605.295 | 216.263 | 4821.558
15.01.10 | COMPOSIÇÃO | BOTEIRA PARA ABERTURA DO PORTÃO DO ESTACIONAMENTO | UN | 1 | 37.78 | 7.69 | 37.78 | 7.69 | 46.0198 | 9.9063 | 55.9261
15.02 |  | LIGAÇÃO DA ELÉTRICA ATÉ QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
15.02.01 | 90447 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM | M | 50 | 1.05 | 3.27 | 52.5 | 163.5 | 63.9502 | 210.6207 | 274.5709
15.02.02 | 91856 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE | M | 50 | 3.25 | 3.81 | 162.5 | 190.5 | 197.9412 | 245.4021 | 443.3433
15.02.03 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V | M | 300 | 1.42 | 0.69 | 426 | 207 | 518.9106 | 266.6574 | 785.568
15.02.04 | 91939 | CAIXA DE PASSAGEM 4X2 | UN | 10 | 6.12 | 12.16 | 61.2 | 121.6 | 74.5477 | 156.6451 | 231.1928
15.02.05 | 90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA | M | 50 | 2.64 | 6 | 132 | 300 | 160.7892 | 386.46 | 547.2492
15.03 |  | PAREDES
15.03.01 | 88495 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO | M2 | 140 | 3.35 | 3.85 | 469 | 539 | 571.2889 | 694.3398 | 1265.6287
15.03.02 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M2 | 140 | 6.89 | 3.08 | 964.6 | 431.2 | 1174.9793 | 555.4718 | 1730.4511
15.04 |  | PROTEÇÃO
15.04.01 | COMPOSIÇÃO | PROTEÇÃO DE VIDROS, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS INTERNOS COM LONA PLASTICA | M2 | 250 | 1.94 | 1.65 | 485 | 412.5 | 590.7785 | 531.3825 | 1122.161
15.05 |  | LIMPEZA
15.05.01 | 9537 | LIMPEZA DA ÁREA DE INTERVENÇÃO | M2 | 250 | 0.67 | 1.24 | 167.5 | 310 | 204.0317 | 399.342 | 603.3737
TOTAL ITEM: 15
16 |  | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  |  | 2080.22 | 114.18 | 2533.916 | 147.0867 | 2681.0027
16.01 | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 | 30.04 | 3.16 | 180.24 | 18.96 | 219.5503 | 24.4243 | 243.9746
16.02 | COMPOSIÇÃO | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA E5 - INDICAÇÃO LOCALIZAÇÃO EXTINTOR 240X120MM | UN | 6 | 18.74 | 1.65 | 112.44 | 9.9 | 136.9632 | 12.7532 | 149.7163
16.03 | COMPOSIÇÃO | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA S2 - INDICAÇÃO INDICAÇÃO DO SENTIDO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA ESQUERDA OU DIREITA 240X120MM | UN | 10 | 18.74 | 1.65 | 187.4 | 16.5 | 228.2719 | 21.2553 | 249.5272
16.04 | COMPOSIÇÃO | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA S8 - INDICAÇÃO INDICAÇÃO DO SENTIDO DE ROTA DE FUGA NO INTERIOR DE ESCADAS. INDICA ESQUERDA E DESCENDO 240X120MM | UN | 6 | 18.74 | 1.65 | 112.44 | 9.9 | 136.9632 | 12.7532 | 149.7163
16.04 | COMPOSIÇÃO | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA S12 - INDICAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA COM PICTOGRAMA EMERGÊNCIA COM PICTOGRAMA 240X120MM | UN | 12 | 18.74 | 1.65 | 224.88 | 19.8 | 273.9263 | 25.5064 | 299.4327
16.04 | BASE 72554 | EXTINTOR PORTÁTIL DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS) - 12KG / 20-BC | UN | 6 | 210.47 | 6.52 | 1262.82 | 39.12 | 1538.241 | 50.3944 | 1588.6354
TOTAL ITEM: 16
17 |  | COMUNICAÇÃO VISUAL E ACESSIBILIDADE |  |  |  |  | 2115.36 | 138.72 | 2576.72 | 178.6991 | 2755.4191
17.01 | COMPOSIÇÃO | PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADO DIMENSÕES: 20X20 cm CORES E FONTES PADRÃO TRT | UN | 6 | 39.07 | 2.48 | 234.42 | 14.88 | 285.547 | 19.1684 | 304.7154
17.02 | COMPOSIÇÃO | PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADO DIMENSÕES: 20X10 cm CORES E FONTES PADRÃO TRT | UN | 6 | 27.85 | 2.48 | 167.1 | 14.88 | 203.5445 | 19.1684 | 222.7129
17.03 | COMPOSIÇÃO | PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADO DIMENSÕES: 20X20 cm CORES E FONTES PADRÃO TRT COM RELEVO EM BRAILE | UN | 6 | 63.2 | 0 | 379.2 | 0 | 461.9035 | 0 | 461.9035
17.04 | COMPOSIÇÃO | PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADO DIMENSÕES: 20X10 cm CORES E FONTES PADRÃO TRT COM RELEVO EM BRAILE | UN | 6 | 43.56 | 2.48 | 261.36 | 14.88 | 318.3626 | 19.1684 | 337.531
17.05 | COMPOSIÇÃO | SINALIZAÇÃO VISUAL NAS BORDAS LATERAIS DO PISO DA ESCADA, DIMENSÕES IGUAIS A 3x20cm TIPO FAIXA EM BORRACHA LISA FIXADA POR COLA DE CONTATO COR AMARELA REF. ANDALUZ ACESSIBILIDADE OU EQUIVALENTE | UN | 192 | 5.59 | 0.49 | 1073.28 | 94.08 | 1307.3624 | 121.1939 | 1428.5562
TOTAL ITEM: 17
18 |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 931.28 | 1018.68 | 1134.3922 | 1312.2636 | 2446.6557
18.01 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 355 | 0.67 | 1.24 | 237.85 | 440.2 | 289.7251 | 567.0656 | 856.7907
18.02 | COMPOSIÇÃO | EXECUÇÃO DE COMO CONSTRUÍDO ("AS BUILT") - INCLUI MATERIAL E MÃO DE OBRA | M2 | 355 | 0.25 | 1.62 | 88.75 | 575.1 | 108.1064 | 740.8438 | 848.9502
18.03 | BASE AGETOP 270805 | PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO - 40X60 CM | UN | 1 | 604.68 | 3.38 | 604.68 | 3.38 | 736.5607 | 4.3541 | 740.9148
TOTAL ITEM: 18
TOTAL SEM BDI | [5 empty] | TOTAIS | 177951.5977 | 147233.7063 | 216762.8412 | 189666.4605 | 406429.3016
TOTAL GERAL SEM BDI |  |  |  | (09): 325185.304
PERCENTUAIS DE BDI |  |  |  | (09): 21.81%; (10): 28.82%
BDI |  |  |  | (09): 38811.2435; (10): 42432.7542
TOTAIS COM BDI |  |  |  | (09): 216762.8412; (10): 189666.4605
PREÇO FINAL |  |  |  | (09): 406429.3016
[9 empty] | 24.98% | <---- BDI SE FOSSE UNIFORMEMENTE APLICADO
NOTAS
1 - O local deverá ser vistoriado previamente, para a constatação de peculiaridades dos serviços e programação da execução dos mesmos, devendo esta, ser apresentada também previamente.
2 - O local de execução dos serviços deverá ser suficientemente protegido (equipamentos, utensílios, mobiliários, etc.). Todas as partes afetadas deverão ser inteiramente recompostas.
3 - Os quantitativos e os custos desta planilha orçamentária estão compatíveis com os quantitativos do Projeto Básico / Executivo
4 - Prazo provável de execução de até 90 (noventa) dias corridos.
5 - O Sistema de Custos empregado atende ao Decreto 7983/13 e às recomendações TCU, CNJ e CSJT mais recentes e encontra-se descrito no Caderno Técnico, tópico "Sistema de Custos".
6 - ENCARGO SOCIAIS / DESONERAÇÃO
88,30% (Horista - UTILIZADA PARA MÃO DE OBRA DIRETAMENTE LIGADA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS)
50,84% (Mensalista - UTILIZADA PARA MÃO DE OBRA INDIRETA)
7 - Os materiais e serviços devem atender aos Projetos, Memoriais e Especificações Técnicas e, subsidiariamente, aos cadernos técnicos da Caixa Economica Federal, às Fichas Tecnicas publicadas no SINAPI, fichas de fabricantes e às práticas da SEAP (Disponível para download no site Compras Governamentais).
8- As composições cujos códigos são composição são de autoria da orçamentista e não possuem similares no Sinapi / Agetop

## 02_CRONOGRAMA
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO |  |  |  |  | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DESONERADO
[5 empty] | OBRA: AMPLIAÇÃO FÓRUM DO TRABALHO DE ANÁPOLIS-GO |  |  |  |  | 2019-01-30 |  | MEDIÇÃO DIRETA
[10 empty] | SINAPI-NOV/2018 |  | ITENS INDIRETOS
ITEM | ETAPAS (para descrição completa, ver orçamento sintético) |  |  |  | MEDIÇÕES / SUBETAPAS
[5 empty] | 1ª MED | 2ª MED | 3ª MED | 4ª MED | 5ª MED | 6ª MED
[5 empty] | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS |  | VERIFICAÇÕES CONSISTÊNCIA
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 87864.3307 | 21.62% | % | 12.69% | 13.85% | 13.95% | 16.44% | 26.35% | 16.72% |  | 100% | 100%
| *medido proporcionalmente à execução contratual |  |  | R$ | 11149.1674 | 12169.7653 | 12259.2575 | 14448.7529 | 23148.7813 | 14688.6063 |  | 87864.3307 | 1
2 | CANTEIRO DE OBRAS | 39678.0936 | 9.763% | % | 12.69% | 13.85% | 13.95% | 16.44% | 26.35% | 16.72% |  | 100% | 100%
| *medido proporcionalmente à execução contratual |  |  | R$ | 5034.7815 | 5495.6668 | 5536.08 | 6524.8203 | 10453.6107 | 6633.1342 |  | 39678.0936 | 1
3 | ANDAIMES E PROTEÇÕES | 20423.608 | 5.025% | % | 100% | [6 empty] | 100% | 100%
|  |  |  | R$ | 20423.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20423.608 | 1
4 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 11961.0889 | 2.943% | % | 100% | [6 empty] | 100% | 100%
|  |  |  | R$ | 11961.0889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11961.0889 | 1
5 | INFRA-ESTRUTURA / FUNDAÇÃO DE CONCRETO ARMADO | 19933.4461 | 4.905% | % |  | 100% | [5 empty] | 100% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 19933.4461 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19933.4461 | 1
6 | SUPRA-ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO | 60069.1464 | 14.78% | % | 5% | 25% | 30% | 30% | 10% |  |  | 100% | 100%
|  |  |  | R$ | 3003.4573 | 15017.2866 | 18020.7439 | 18020.7439 | 6006.9146 | 0 | 0 | 60069.1464 | 1
7 | COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÕES | 9347.2594 | 2.3% | % |  |  |  |  | 100% |  |  | 100% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 |  |  | 9347.2594 | 0 |  | 9347.2594 | 1
8 | ALVENARIA E FECHAMENTOS | 28107.8481 | 6.916% | % | 0 | 0 | 30% | 40% | 30% |  |  | 100% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 | 8432.3544 | 11243.1392 | 8432.3544 | 0 |  | 28107.8481 | 1
9 | REVESTIMENTOS | 29272.2941 | 7.202% | % |  |  | 30% | 30% | 25% | 15% |  | 100% | 100%
|  |  |  | R$ |  |  | 8781.6882 | 8781.6882 | 7318.0735 | 4390.8441 |  | 29272.2941 | 1
10 | PISOS | 7220.406 | 1.777% | % |  |  |  | 50% | 50% |  |  | 100% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 |  | 3610.203 | 3610.203 | 0 |  | 7220.406 | 1
11 | PEITORIS , SOLEIRAS E RODAPÉS | 2643.0381 | 0.6503% | % |  |  |  | 20% | 40% | 40% |  | 100% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 |  | 528.6076 | 1057.2152 | 1057.2152 |  | 2643.0381 | 1
12 | ESQUADRIAS | 20736.8574 | 5.102% | % |  |  |  |  | 50% | 50% |  | 100% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 |  |  | 10368.4287 | 10368.4287 |  | 20736.8574 | 1
13 | PINTURA | 38492.2519 | 9.471% | % |  |  |  |  | 50% | 50% |  | 100% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 |  |  | 19246.126 | 19246.126 |  | 38492.2519 | 1
14 | INSTALAÇÕES ÁGUA PLUVIAL E ISOLAMENTO TUBULAÇÃO DE GÁS | 4412.2407 | 1.086% | % |  |  |  |  | 100% |  |  | 100% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 |  |  | 4412.2407 | 0 |  | 4412.2407 | 1
15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E INTERVENÇÕES CIVIS | 18384.3146 | 4.523% | % |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |  | 100% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 3676.8629 | 3676.8629 | 3676.8629 | 3676.8629 | 3676.8629 |  | 18384.3146 | 1
16 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | 2681.0027 | 0.6596% | % | [5 empty] | 100% |  | 100% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 |  |  |  | 2681.0027 |  | 2681.0027 | 1
17 | COMUNICAÇÃO VISUAL E ACESSIBILIDADE | 2755.4191 | 0.678% | % | [5 empty] | 100% |  | 100% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 |  |  |  | 2755.4191 |  | 2755.4191 | 1
18 | SERVIÇOS FINAIS | 2446.6557 | 0.602% | % | [5 empty] | 100% |  | 100% | 100%
|  |  |  | R$ | 0 | 0 |  |  |  | 2446.6557 |  | 2446.6557 | 1
TOTAIS DAS MEDIÇÕES |  | 406429.3016 | 100% | % | 12.69% | 13.85% | 13.95% | 16.44% | 26.35% | 16.72% |  | 100% | 1
|  |  |  | R$ | 51572.103 | 56293.0278 | 56706.987 | 66834.8182 | 107078.0706 | 67944.295 |  | 406429.3016 | 1
TOTAIS ACUMULADOS |  |  |  | % | 12.69% | 26.54% | 27.8% | 30.4% | 42.79% | 43.06%
|  |  |  | R$ | 51572.103 | 107865.1308 | 164572.1179 | 231406.9361 | 338485.0067 | 406429.3016
0
Note on N3: Reinaldo de Sa Moreira e Silva : DEVE SOMAR TODOS QUE NÃO SERÃO MEDIDOS PROPORCIONALMENTE

## 03_COMP
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO | RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS - ORÇAMENTO DESONERADO
| OBRA: AMPLIAÇÃO FÓRUM DO TRABALHO DE ANÁPOLIS-GO |  |  | 2019-01-30
SINAPI-NOV/2018
Composição: 93565 | CU1380 | Item: 1. 01.
Serviço: ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unid: MÊS
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
40811 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) | MES | 1.0091 | 12201.91 | 12312.94
Total |  |  |  | 12312.94
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | 0.015095 | 47.76 | 0.72
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | 0.1295 | 8.95 | 1.15
36150 - AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | UN | 0.024955 | 29.55 | 0.73
36146 - PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | UN | 0.011695 | 169.15 | 1.97
36144 - RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | UN | 1.0872 | 1.11 | 1.2
36153 - TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | UN | 0.010135 | 133.08 | 1.34
36149 - TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | UN | 0.0067889 | 116.91 | 0.79
40863 - EXAMES - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES (COLETADO CAIXA) | MES | 1 | 63.58 | 63.58
40864 - SEGURO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MES | 1 | 9.76 | 9.76
Total |  |  |  | 81.24
Preço de Custo |  |  |  | 12394.18
Composição: 93572 | CU1387 | Item: 1. 02.
Serviço: ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Unid: MÊS
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
40818 - ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) | MES | 1.013 | 4515.3 | 4573.99
Total |  |  |  | 4573.99
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | 0.015095 | 47.76 | 0.72
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | 0.1295 | 8.95 | 1.15
36150 - AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | UN | 0.024955 | 29.55 | 0.73
36146 - PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | UN | 0.011695 | 169.15 | 1.97
36144 - RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | UN | 1.0872 | 1.11 | 1.2
36153 - TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | UN | 0.010135 | 133.08 | 1.34
36149 - TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | UN | 0.0067889 | 116.91 | 0.79
40862 - ALIMENTACAO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MES | 1 | 352.73 | 352.73
40863 - EXAMES - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES (COLETADO CAIXA) | MES | 1 | 63.58 | 63.58
40864 - SEGURO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MES | 1 | 9.76 | 9.76
40861 - TRANSPORTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MES | 1 | 134.56 | 134.56
Total |  |  |  | 568.53
Preço de Custo |  |  |  | 5142.52
Composição: COMPOSIÇÃO | CZ1424 | Item: 1. 03.
Serviço: DIÁRIO DE OBRAS ou LIVRO DE ORDEM - EM TAMANHO OFICIO - 33X3 - PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PELA CONTRATADA
Unid: UN
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
COTAÇÃO - DIÁRIO DE OBRAS ou LIVRO DE ORDEM - EM TAMANHO OFICIO - 33X3 - PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PELA CONTRATADA | UN | 1 | 28.49 | 28.49
Total |  |  |  | 28.49
Preço de Custo |  |  |  | 28.49
Composição: COMPOSIÇÃO | CZ1425 | Item: 1. 04.
Serviço: ANOTAÇÃO/REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART OU RRT) - FAIXA 3
Unid: UN
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
COTAÇÃO - ANOTAÇÃO/REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART OU RRT) - FAIXA 3 | UN | 1 | 218.54 | 218.54
Total |  |  |  | 218.54
Preço de Custo |  |  |  | 218.54
Composição: 74209/001 | CB0006 | Item: 2. 01.
Serviço: PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA
Unid: M2
Equipamentos | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
10535 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | UN | 1.7e-06 | 2849.5 | 0
11359 - ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | UN | 0.00020476 | 580 | 0.11
Total |  |  |  | 0.11
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
01213 - CARPINTEIRO DE FORMAS | H | 1.0093 | 13.3 | 13.42
06111 - SERVENTE | H | 2.0591 | 8.14 | 16.76
37666 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR | H | 0.015604 | 17.8 | 0.27
Total |  |  |  | 30.45
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
370 - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.00859 | 60 | 0.51
10 - BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | UN | 0.024248 | 9.79 | 0.23
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | 0.004867 | 47.76 | 0.23
02711 - CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | UN | 0.0020101 | 109.4 | 0.21
1379 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 2.1221 | 0.35 | 0.74
12815 - FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | 0.027429 | 6.04 | 0.16
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | 0.041753 | 8.95 | 0.37
04417 - SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1 | 2.97 | 2.97
04491 - PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | M | 3.9581 | 3.58 | 14.17
4721 - PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.00579 | 53.6 | 0.31
04813 - PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 1 | 200 | 200
5075 - PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.11 | 8.29 | 0.91
25966 - REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | L | 0.0045715 | 14.25 | 0.06
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 3.0347 | 1.87 | 5.67
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 3.04 | 0.71 | 2.15
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 3.04 | 0.34 | 1.03
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 3.04 | 0.05 | 0.15
36150 - AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | UN | 0.0080447 | 29.55 | 0.23
36146 - PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | UN | 0.0037705 | 169.15 | 0.63
36144 - RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | UN | 0.33892 | 1.11 | 0.37
36153 - TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | UN | 0.003268 | 133.08 | 0.43
36149 - TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | UN | 0.0021888 | 116.91 | 0.25
38413 - LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | UN | 0.00013338 | 597.97 | 0.07
38399 - BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | UN | 0.00081903 | 135.18 | 0.11
38476 - ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | UN | 0.00062214 | 203.68 | 0.12
38477 - ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | UN | 0.00013338 | 576.84 | 0.07
38396 - SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | UN | 0.00016393 | 281.79 | 0.04
38382 - LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | UN | 0.0082569 | 7.88 | 0.06
38393 - ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.0045715 | 10.71 | 0.04
38390 - ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.0045715 | 23.75 | 0.1
2705 - ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | KW/H | 0.01 | 0.67 | 0
Total |  |  |  | 232.39
Preço de Custo |  |  |  | 262.95
Composição: COMPOSIÇÃO | CZ0204 | Item: 2. 02.
Serviço: LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS
Unid: MES
Equipamentos | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
10775 - LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | MES | 1 | 523 | 523
11359 - ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | UN | 0.0002708 | 580 | 0.15
Total |  |  |  | 523.15
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
04750 - PEDREIRO | H | 2.0342 | 13.3 | 27.05
06111 - SERVENTE | H | 2.0342 | 8.14 | 16.55
Total |  |  |  | 43.6
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
122 - ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | UN | 0.01 | 42.27 | 0.42
301 - ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | UN | 0.4 | 1.57 | 0.62
296 - ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) | UN | 0.16 | 0.88 | 0.14
10 - BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | UN | 0.032069 | 9.79 | 0.31
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | 0.006404 | 47.76 | 0.3
11868 - CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 1000 LITROS, COM TAMPA | UN | 0.03333 | 333.97 | 11.13
02711 - CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | UN | 0.0026584 | 109.4 | 0.29
12815 - FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | 0.036276 | 6.04 | 0.21
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | 0.054938 | 8.95 | 0.49
25966 - REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | L | 0.006046 | 14.25 | 0.08
6021 - REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 1/2 " (REF 1416) | UN | 1 | 36.97 | 36.97
20083 - SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 1 | 41.73 | 41.73
9836 - TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 0.4 | 7.58 | 3.03
9838 - TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 0.16 | 4.93 | 0.78
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 3.8182 | 1.87 | 7.14
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 4 | 0.71 | 2.84
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 4 | 0.34 | 1.36
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 4 | 0.05 | 0.2
36150 - AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | UN | 0.010585 | 29.55 | 0.31
36146 - PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | UN | 0.0049612 | 169.15 | 0.83
36144 - RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | UN | 0.44595 | 1.11 | 0.49
36153 - TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | UN | 0.0043 | 133.08 | 0.57
36149 - TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | UN | 0.00288 | 116.91 | 0.33
38413 - LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | UN | 0.0001764 | 597.97 | 0.1
38782 - LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T5 DE 14 W, BIVOLT | UN | 0.5 | 10.55 | 5.27
38779 - LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T8 DE 32/36 W, BIVOLT | UN | 0.33333 | 8.39 | 2.79
38399 - BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | UN | 0.0010832 | 135.18 | 0.14
38476 - ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | UN | 0.0008228 | 203.68 | 0.16
38477 - ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | UN | 0.0001764 | 576.84 | 0.1
38396 - SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | UN | 0.0002168 | 281.79 | 0.06
40329 - TORNEIRA PLASTICA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA DE AGUA, 3/4 ", COM HASTE METALICA E COM BALAO PLASTICO (PADRAO POPULAR) | UN | 0.05555 | 13.5 | 0.74
38382 - LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | UN | 0.01092 | 7.88 | 0.08
38393 - ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.006046 | 10.71 | 0.06
38390 - ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.006046 | 23.75 | 0.14
Total |  |  |  | 120.21
Preço de Custo |  |  |  | 686.96
Composição: COMPOSIÇÃO | CZ0206 | Item: 2. 03.
Serviço: LOCACAO DE CONTAINER 6,00 X 2,30 X 2,50 M COM ISOLAMENTO TÉRMICO - REFEITÓRIO COMPLETO
Unid: MES
Equipamentos | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
10776 - LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | MES | 1 | 408.59 | 408.59
11359 - ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | UN | 6.77e-05 | 580 | 0.03
Total |  |  |  | 408.62
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
04750 - PEDREIRO | H | 0.50855 | 13.3 | 6.76
06111 - SERVENTE | H | 0.50855 | 8.14 | 4.13
Total |  |  |  | 10.89
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
10 - BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | UN | 0.0080172 | 9.79 | 0.07
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | 0.001601 | 47.76 | 0.07
02711 - CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | UN | 0.0006646 | 109.4 | 0.07
12815 - FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | 0.0090691 | 6.04 | 0.05
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | 0.013735 | 8.95 | 0.12
25966 - REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | L | 0.0015115 | 14.25 | 0.02
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 1.87 | 1.87
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.71 | 0.71
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.34 | 0.34
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.05 | 0.05
36150 - AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | UN | 0.0026463 | 29.55 | 0.07
36146 - PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | UN | 0.0012403 | 169.15 | 0.2
36144 - RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | UN | 0.11149 | 1.11 | 0.12
36153 - TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | UN | 0.001075 | 133.08 | 0.14
36149 - TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | UN | 0.00072 | 116.91 | 0.08
38413 - LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | UN | 4.41e-05 | 597.97 | 0.02
38779 - LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T8 DE 32/36 W, BIVOLT | UN | 0.3333 | 8.39 | 2.79
38399 - BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | UN | 0.0002708 | 135.18 | 0.03
38476 - ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | UN | 0.0002057 | 203.68 | 0.04
38477 - ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | UN | 4.41e-05 | 576.84 | 0.02
38396 - SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | UN | 5.42e-05 | 281.79 | 0.01
38382 - LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | UN | 0.00273 | 7.88 | 0.02
38393 - ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.0015115 | 10.71 | 0.01
38390 - ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.0015115 | 23.75 | 0.03
COTAÇÃO - AQUECEDOR PARA 25 MARMITAS 60 X 90 CM - ELÉTRICO | UN | 0.01667 | 377.55 | 6.29
Total |  |  |  | 13.24
Preço de Custo |  |  |  | 432.75
Composição: COMPOSIÇÃO | CZ0207 | Item: 2. 04.
Serviço: LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO
Unid: MES
Equipamentos | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
10777 - LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO | MES | 1 | 593.82 | 593.82
11359 - ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | UN | 0.0003385 | 580 | 0.19
Total |  |  |  | 594.01
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00246 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.50725 | 9.41 | 4.77
02696 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.50725 | 13.3 | 6.74
04750 - PEDREIRO | H | 2.0342 | 13.3 | 27.05
06111 - SERVENTE | H | 2.0342 | 8.14 | 16.55
Total |  |  |  | 55.11
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
122 - ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | UN | 0.01 | 42.27 | 0.42
301 - ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | UN | 0.4 | 1.57 | 0.62
296 - ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) | UN | 0.16 | 0.88 | 0.14
10 - BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | UN | 0.040086 | 9.79 | 0.39
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | 0.008005 | 47.76 | 0.38
11868 - CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 1000 LITROS, COM TAMPA | UN | 0.03333 | 333.97 | 11.13
02711 - CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | UN | 0.003323 | 109.4 | 0.36
1368 - CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V) | UN | 0.23333 | 48.2 | 11.24
12815 - FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | 0.045345 | 6.04 | 0.27
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | 0.068673 | 8.95 | 0.61
25966 - REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | L | 0.0075575 | 14.25 | 0.1
6021 - REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 1/2 " (REF 1416) | UN | 1 | 36.97 | 36.97
20083 - SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 1 | 41.73 | 41.73
9836 - TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 0.4 | 7.58 | 3.03
9838 - TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 0.16 | 4.93 | 0.78
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 4.7647 | 1.87 | 8.9
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 5.0141 | 0.71 | 3.56
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 5 | 0.34 | 1.7
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 5 | 0.05 | 0.25
36150 - AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | UN | 0.013232 | 29.55 | 0.39
36146 - PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | UN | 0.0062015 | 169.15 | 1.04
36144 - RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | UN | 0.55744 | 1.11 | 0.61
36153 - TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | UN | 0.005375 | 133.08 | 0.71
36149 - TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | UN | 0.0036 | 116.91 | 0.42
38413 - LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | UN | 0.0002205 | 597.97 | 0.13
38782 - LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T5 DE 14 W, BIVOLT | UN | 0.5 | 10.55 | 5.27
38779 - LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T8 DE 32/36 W, BIVOLT | UN | 0.33333 | 8.39 | 2.79
38399 - BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | UN | 0.001354 | 135.18 | 0.18
38476 - ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | UN | 0.0010285 | 203.68 | 0.2
38477 - ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | UN | 0.0002205 | 576.84 | 0.12
38396 - SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | UN | 0.000271 | 281.79 | 0.07
40329 - TORNEIRA PLASTICA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA DE AGUA, 3/4 ", COM HASTE METALICA E COM BALAO PLASTICO (PADRAO POPULAR) | UN | 0.11 | 13.5 | 1.48
38382 - LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | UN | 0.01365 | 7.88 | 0.1
38393 - ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.0075575 | 10.71 | 0.08
38390 - ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.0075575 | 23.75 | 0.17
Total |  |  |  | 136.34
Preço de Custo |  |  |  | 785.46
Composição: COMPOSIÇÃO | CZ1423 | Item: 2. 05.
Serviço: LOCACAO DE CONTAINER ALMOXARIFADO, DE *2,40* X *6,00* M, PADRAO SIMPLES, SEM REVESTIMENTO E SEM DIVISORIAS INTERNOS E SEM SANITARIO, PARA USO EM CANTEIRO DE OBRAS
Unid: MES
Equipamentos | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
10776 - LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | MES | 1 | 408.59 | 408.59
11359 - ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | UN | 6.77e-05 | 580 | 0.03
Total |  |  |  | 408.62
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
04750 - PEDREIRO | H | 0.50855 | 13.3 | 6.76
06111 - SERVENTE | H | 0.50855 | 8.14 | 4.13
Total |  |  |  | 10.89
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
10 - BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | UN | 0.0080172 | 9.79 | 0.07
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | 0.001601 | 47.76 | 0.07
02711 - CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | UN | 0.0006646 | 109.4 | 0.07
12815 - FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | 0.0090691 | 6.04 | 0.05
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | 0.013735 | 8.95 | 0.12
25966 - REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | L | 0.0015115 | 14.25 | 0.02
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 1.87 | 1.87
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.71 | 0.71
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.34 | 0.34
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.05 | 0.05
36150 - AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | UN | 0.0026463 | 29.55 | 0.07
36146 - PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | UN | 0.0012403 | 169.15 | 0.2
36144 - RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | UN | 0.11149 | 1.11 | 0.12
36153 - TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | UN | 0.001075 | 133.08 | 0.14
36149 - TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | UN | 0.00072 | 116.91 | 0.08
38413 - LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | UN | 4.41e-05 | 597.97 | 0.02
38779 - LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T8 DE 32/36 W, BIVOLT | UN | 0.3333 | 8.39 | 2.79
38399 - BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | UN | 0.0002708 | 135.18 | 0.03
38476 - ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | UN | 0.0002057 | 203.68 | 0.04
38477 - ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | UN | 4.41e-05 | 576.84 | 0.02
38396 - SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | UN | 5.42e-05 | 281.79 | 0.01
38382 - LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | UN | 0.00273 | 7.88 | 0.02
38393 - ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.0015115 | 10.71 | 0.01
38390 - ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.0015115 | 23.75 | 0.03
Total |  |  |  | 6.95
Preço de Custo |  |  |  | 426.46
Composição: COMPOSIÇÃO | CT3351 | Item: 2. 06.
Serviço: LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA
Unid: MES
Equipamentos | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
11359 - ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | UN | 0.007447 | 580 | 4.31
Total |  |  |  | 4.31
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
06111 - SERVENTE | H | 110.3601 | 8.14 | 898.33
Total |  |  |  | 898.33
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
10 - BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | UN | 0.88189 | 9.79 | 8.63
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | 0.17611 | 47.76 | 8.41
02711 - CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | UN | 0.073106 | 109.4 | 7.99
12815 - FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | 0.9976 | 6.04 | 6.02
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | 1.5108 | 8.95 | 13.52
25966 - REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | L | 0.16626 | 14.25 | 2.36
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 110 | 1.87 | 205.7
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 110 | 0.71 | 78.1
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 110 | 0.34 | 37.4
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 110 | 0.05 | 5.5
36150 - AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | UN | 0.29109 | 29.55 | 8.6
36146 - PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | UN | 0.13643 | 169.15 | 23.07
36144 - RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | UN | 12.2636 | 1.11 | 13.61
36153 - TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | UN | 0.11825 | 133.08 | 15.73
36149 - TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | UN | 0.0792 | 116.91 | 9.25
38413 - LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | UN | 0.004851 | 597.97 | 2.9
38399 - BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | UN | 0.029788 | 135.18 | 4.02
38476 - ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | UN | 0.022627 | 203.68 | 4.6
38477 - ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | UN | 0.004851 | 576.84 | 2.79
38396 - SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | UN | 0.005962 | 281.79 | 1.68
38382 - LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | UN | 0.3003 | 7.88 | 2.36
38393 - ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.16626 | 10.71 | 1.78
38390 - ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.16626 | 23.75 | 3.94
Total |  |  |  | 467.96
Preço de Custo |  |  |  | 1370.6
Composição: COMPOSIÇÃO | CZ1335 | Item: 2. 07.
Serviço: TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA (5m³), INCLUSIVE CARGA MANUAL E ENTREGA EM BOTA FORA
Unid: UN
Equipamentos | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
11359 - ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | UN | 0.00023695 | 580 | 0.13
COTAÇÃO - TRANSPORTE EM CAÇAMBA (5m³) | UN | 1 | 272.5 | 272.5
Total |  |  |  | 272.63
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
06111 - SERVENTE | H | 3.5255 | 8.14 | 28.69
Total |  |  |  | 28.69
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
10 - BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | UN | 0.02806 | 9.79 | 0.27
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | 0.0056035 | 47.76 | 0.26
02711 - CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | UN | 0.0023261 | 109.4 | 0.25
12815 - FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | 0.031742 | 6.04 | 0.19
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | 0.048071 | 8.95 | 0.43
25966 - REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | L | 0.0052902 | 14.25 | 0.07
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 3.5 | 1.87 | 6.54
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 3.5 | 0.71 | 2.48
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 3.5 | 0.34 | 1.19
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 3.5 | 0.05 | 0.17
36150 - AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | UN | 0.0092621 | 29.55 | 0.27
36146 - PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | UN | 0.004341 | 169.15 | 0.73
36144 - RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | UN | 0.39021 | 1.11 | 0.43
36153 - TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | UN | 0.0037625 | 133.08 | 0.5
36149 - TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | UN | 0.00252 | 116.91 | 0.29
38413 - LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | UN | 0.00015435 | 597.97 | 0.09
38399 - BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | UN | 0.0009478 | 135.18 | 0.12
38476 - ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | UN | 0.00071995 | 203.68 | 0.14
38477 - ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | UN | 0.00015435 | 576.84 | 0.08
38396 - SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | UN | 0.0001897 | 281.79 | 0.05
38382 - LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | UN | 0.009555 | 7.88 | 0.07
38393 - ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.0052902 | 10.71 | 0.05
38390 - ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.0052902 | 23.75 | 0.12
Total |  |  |  | 14.79
Preço de Custo |  |  |  | 316.11
Composição: AGETOP 021001 | CZ1426 | Item: 3. 01.
Serviço: CONSTRUÇÃO DE BANDEJA SALVA VIDAS PRIMÁRIA DE MADEIRA - LARGURA 2,50M
Unid: M
Equipamentos | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
11359 - ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | UN | 0.00018956 | 580 | 0.1
Total |  |  |  | 0.1
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
01213 - CARPINTEIRO DE FORMAS | H | 1.8167 | 13.3 | 24.16
06111 - SERVENTE | H | 1.0171 | 8.14 | 8.27
Total |  |  |  | 32.43
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
20 - ACO CA-25, 12,5 MM, VERGALHAO | KG | 0.9346 | 3.69 | 3.44
10 - BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | UN | 0.022448 | 9.79 | 0.21
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | 0.0044828 | 47.76 | 0.21
02711 - CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | UN | 0.0018609 | 109.4 | 0.2
12815 - FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | 0.025393 | 6.04 | 0.15
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | 0.038457 | 8.95 | 0.34
03989 - MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M3 | 0.0053 | 2033.08 | 10.77
00430 - PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 125 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UN | 2.29 | 4.05 | 9.27
20213 - VIGA DE MADEIRA APARELHADA *6 X 12* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 3.43 | 11.53 | 39.54
5061 - PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 0.1503 | 8.15 | 1.22
25966 - REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | L | 0.0042322 | 14.25 | 0.06
06212 - TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12 ) NAO APARELHADA | M | 12.6224 | 7.24 | 91.38
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 2.8 | 1.87 | 5.23
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 2.8 | 0.71 | 1.98
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 2.8 | 0.34 | 0.95
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 2.8 | 0.05 | 0.14
36150 - AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | UN | 0.0074096 | 29.55 | 0.21
36146 - PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | UN | 0.0034728 | 169.15 | 0.58
36144 - RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | UN | 0.31216 | 1.11 | 0.34
36153 - TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | UN | 0.00301 | 133.08 | 0.4
36149 - TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | UN | 0.002016 | 116.91 | 0.23
38413 - LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | UN | 0.00012348 | 597.97 | 0.07
38399 - BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | UN | 0.00075824 | 135.18 | 0.1
38476 - ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | UN | 0.00057596 | 203.68 | 0.11
38477 - ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | UN | 0.00012348 | 576.84 | 0.07
38396 - SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | UN | 0.00015176 | 281.79 | 0.04
38382 - LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | UN | 0.007644 | 7.88 | 0.06
38393 - ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.0042322 | 10.71 | 0.04
38390 - ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.0042322 | 23.75 | 0.1
Total |  |  |  | 167.44
Preço de Custo |  |  |  | 199.97
Composição: AGETOP 021002 | CZ1427 | Item: 3. 02.
Serviço: CONSTRUÇÃO DE BANDEJA SALVA VIDAS SECUNDÁRIA DE MADEIRA - LARGURA 1,40M
Unid: M
Equipamentos | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
11359 - ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | UN | 0.0001767 | 580 | 0.1
Total |  |  |  | 0.1
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
01213 - CARPINTEIRO DE FORMAS | H | 1.6956 | 13.3 | 22.55
06111 - SERVENTE | H | 0.9459 | 8.14 | 7.69
Total |  |  |  | 30.24
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
20 - ACO CA-25, 12,5 MM, VERGALHAO | KG | 0.8078 | 3.69 | 2.98
10 - BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | UN | 0.020925 | 9.79 | 0.2
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | 0.0041786 | 47.76 | 0.19
02711 - CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | UN | 0.0017346 | 109.4 | 0.18
12815 - FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | 0.02367 | 6.04 | 0.14
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | 0.035847 | 8.95 | 0.32
03989 - MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M3 | 0.0168 | 2033.08 | 34.15
00430 - PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 125 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UN | 2.29 | 4.05 | 9.27
5061 - PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 0.11 | 8.15 | 0.89
25966 - REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | L | 0.003945 | 14.25 | 0.05
06212 - TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12 ) NAO APARELHADA | M | 8.4079 | 7.24 | 60.87
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 2.61 | 1.87 | 4.88
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 2.61 | 0.71 | 1.85
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 2.61 | 0.34 | 0.88
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 2.61 | 0.05 | 0.13
36150 - AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | UN | 0.0069068 | 29.55 | 0.2
36146 - PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | UN | 0.0032372 | 169.15 | 0.54
36144 - RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | UN | 0.29098 | 1.11 | 0.32
36153 - TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | UN | 0.0028058 | 133.08 | 0.37
36149 - TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | UN | 0.0018792 | 116.91 | 0.21
38413 - LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | UN | 0.0001151 | 597.97 | 0.06
38399 - BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | UN | 0.00070678 | 135.18 | 0.09
38476 - ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | UN | 0.00053688 | 203.68 | 0.1
38477 - ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | UN | 0.0001151 | 576.84 | 0.06
38396 - SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | UN | 0.00014147 | 281.79 | 0.03
38382 - LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | UN | 0.0071253 | 7.88 | 0.05
38393 - ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.003945 | 10.71 | 0.04
38390 - ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.003945 | 23.75 | 0.09
Total |  |  |  | 119.14
Preço de Custo |  |  |  | 149.48
Composição: 97062 | CU1559 | Item: 3. 03.
Serviço: TELA DE PROTEÇÃO PARA FACHADA
Unid: M2
Equipamentos | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
11359 - ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | UN | 9.7e-06 | 580 | 0
Total |  |  |  | 0
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
06117 - AUXILIAR DE CARPINTEIRO | H | 0.070732 | 10.46 | 0.73
01213 - CARPINTEIRO DE FORMAS | H | 0.074083 | 13.3 | 0.98
Total |  |  |  | 1.71
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00411 - ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X *4,6* MM | UN | 0.8945 | 0.11 | 0.09
10 - BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | UN | 0.0011489 | 9.79 | 0.01
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | 0.00022942 | 47.76 | 0.01
02711 - CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | UN | 9.524e-05 | 109.4 | 0.01
12815 - FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | 0.0012996 | 6.04 | 0
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | 0.0019682 | 8.95 | 0.01
25966 - REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | L | 0.00021659 | 14.25 | 0
07170 - TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS | M2 | 1.2199 | 2.1 | 2.56
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.1433 | 1.87 | 0.26
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.1433 | 0.71 | 0.1
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.1433 | 0.34 | 0.04
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.1433 | 0.05 | 0
36150 - AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | UN | 0.00037922 | 29.55 | 0.01
36146 - PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | UN | 0.00017774 | 169.15 | 0.03
36144 - RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | UN | 0.015976 | 1.11 | 0.01
36153 - TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | UN | 0.00015405 | 133.08 | 0.02
36149 - TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | UN | 0.00010318 | 116.91 | 0.01
38413 - LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | UN | 6.32e-06 | 597.97 | 0
38399 - BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | UN | 3.881e-05 | 135.18 | 0
38476 - ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | UN | 2.948e-05 | 203.68 | 0
38477 - ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | UN | 6.32e-06 | 576.84 | 0
38396 - SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | UN | 7.77e-06 | 281.79 | 0
38382 - LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | UN | 0.00039121 | 7.88 | 0
38393 - ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.00021659 | 10.71 | 0
38390 - ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.00021659 | 23.75 | 0
Total |  |  |  | 3.17
Preço de Custo |  |  |  | 4.88
Composição: COMPOSIÇÃO | CZ1428 | Item: 3. 04.
Serviço: LOCACAO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 1,50 M X 0,80 M (C X L), CABO DE 45 M
Unid: MES
Equipamentos | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
41805 - LOCACAO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 1,50 M X 0,80 M (C X L), CABO DE 45 M | MES | 1 | 405.79 | 405.79
Total |  |  |  | 405.79
Preço de Custo |  |  |  | 405.79
Composição: COMPOSIÇÃO | CZ1155 | Item: 3. 05.
Serviço: MONTAGEM/DESMONTAGEM ANDAIME DE MADEIRA 1 M2 ALVENARIA - APROVEITAMENTO 6 VEZES
Unid: M2
Equipamentos | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
11359 - ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | UN | 1.625e-05 | 580 | 0
Total |  |  |  | 0
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
01214 - CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS | H | 0.060714 | 17.7 | 1.07
06111 - SERVENTE | H | 0.18308 | 8.14 | 1.49
Total |  |  |  | 2.56
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
10 - BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | UN | 0.0019241 | 9.79 | 0.01
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | 0.00038424 | 47.76 | 0.01
02711 - CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | UN | 0.00015951 | 109.4 | 0.01
12815 - FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | 0.0021766 | 6.04 | 0.01
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | 0.0032963 | 8.95 | 0.02
20198 - MADEIRA DE 1A. QUALIDADE (MADEIRA BRANCA), SERRADA E NAO APARELHADA, PARA FORMAS DE CONCRETO ARMADO | M3 | 0.00083 | 789 | 0.65
5075 - PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.26206 | 8.29 | 2.17
25966 - REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | L | 0.00036276 | 14.25 | 0
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.24 | 1.87 | 0.44
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.24 | 0.71 | 0.17
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.24 | 0.34 | 0.08
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.24 | 0.05 | 0.01
36150 - AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | UN | 0.00063511 | 29.55 | 0.01
36146 - PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | UN | 0.00029767 | 169.15 | 0.05
36144 - RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | UN | 0.026757 | 1.11 | 0.02
36153 - TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | UN | 0.000258 | 133.08 | 0.03
36149 - TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | UN | 0.0001728 | 116.91 | 0.02
38413 - LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | UN | 1.059e-05 | 597.97 | 0
38399 - BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | UN | 6.499e-05 | 135.18 | 0
38476 - ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | UN | 4.937e-05 | 203.68 | 0.01
38477 - ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | UN | 1.059e-05 | 576.84 | 0
38396 - SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | UN | 1.301e-05 | 281.79 | 0
38382 - LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | UN | 0.0006552 | 7.88 | 0
38393 - ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.00036276 | 10.71 | 0
38390 - ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.00036276 | 23.75 | 0
Total |  |  |  | 3.72
Preço de Custo |  |  |  | 6.28
Composição: COMPOSIÇÃO | CZ1127 | Item: 3. 06.
Serviço: CONSTRUÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME PARA REVESTIMENTO INTERNO DE FORROS
Unid: M2
Equipamentos | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
11359 - ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | UN | 2.031e-05 | 580 | 0.01
Total |  |  |  | 0.01
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
01214 - CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS | H | 0.10119 | 17.7 | 1.79
06111 - SERVENTE | H | 0.20342 | 8.14 | 1.65
Total |  |  |  | 3.44
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
10 - BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | UN | 0.0024052 | 9.79 | 0.02
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | 0.0004803 | 47.76 | 0.02
02711 - CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | UN | 0.00019938 | 109.4 | 0.02
12815 - FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | 0.0027207 | 6.04 | 0.01
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | 0.0041204 | 8.95 | 0.03
04491 - PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | M | 0.13 | 3.58 | 0.46
5075 - PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.028 | 8.29 | 0.23
25966 - REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | L | 0.00045345 | 14.25 | 0
3990 - TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 25* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 0.083 | 12.73 | 1.05
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.33743 | 1.87 | 0.63
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.3 | 0.71 | 0.21
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.3 | 0.34 | 0.1
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.3 | 0.05 | 0.01
36150 - AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | UN | 0.00079389 | 29.55 | 0.02
36146 - PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | UN | 0.00037209 | 169.15 | 0.06
36144 - RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | UN | 0.033446 | 1.11 | 0.03
36153 - TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | UN | 0.0003225 | 133.08 | 0.04
36149 - TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | UN | 0.000216 | 116.91 | 0.02
38413 - LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | UN | 1.323e-05 | 597.97 | 0
38399 - BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | UN | 8.124e-05 | 135.18 | 0.01
38476 - ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | UN | 6.171e-05 | 203.68 | 0.01
38477 - ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | UN | 1.323e-05 | 576.84 | 0
38396 - SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | UN | 1.626e-05 | 281.79 | 0
38382 - LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | UN | 0.000819 | 7.88 | 0
38393 - ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.00045345 | 10.71 | 0
38390 - ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.00045345 | 23.75 | 0.01
Total |  |  |  | 2.99
Preço de Custo |  |  |  | 6.44
Composição: 97622 | CV0121 | Item: 4. 01.
Serviço: DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA
Unid: M3
Equipamentos | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
11359 - ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | UN | 0.00017262 | 580 | 0.1
Total |  |  |  | 0.1
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
04750 - PEDREIRO | H | 0.22885 | 13.3 | 3.04
06111 - SERVENTE | H | 2.3646 | 8.14 | 19.24
Total |  |  |  | 22.28
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
10 - BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | UN | 0.020442 | 9.79 | 0.2
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | 0.0040822 | 47.76 | 0.19
02711 - CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | UN | 0.0016946 | 109.4 | 0.18
12815 - FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | 0.023124 | 6.04 | 0.13
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | 0.03502 | 8.95 | 0.31
25966 - REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | L | 0.003854 | 14.25 | 0.05
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 2.4589 | 1.87 | 4.59
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 2.5498 | 0.71 | 1.81
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 2.5498 | 0.34 | 0.86
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 2.5498 | 0.05 | 0.12
36150 - AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | UN | 0.0067475 | 29.55 | 0.19
36146 - PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | UN | 0.0031625 | 169.15 | 0.53
36144 - RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | UN | 0.28427 | 1.11 | 0.31
36153 - TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | UN | 0.002741 | 133.08 | 0.36
36149 - TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | UN | 0.0018359 | 116.91 | 0.21
38413 - LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | UN | 0.00011244 | 597.97 | 0.06
38399 - BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | UN | 0.00069049 | 135.18 | 0.09
38476 - ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | UN | 0.00052449 | 203.68 | 0.1
38477 - ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | UN | 0.00011244 | 576.84 | 0.06
38396 - SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | UN | 0.0001382 | 281.79 | 0.03
38382 - LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | UN | 0.0069609 | 7.88 | 0.05
38393 - ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.003854 | 10.71 | 0.04
38390 - ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.003854 | 23.75 | 0.09
Total |  |  |  | 10.56
Preço de Custo |  |  |  | 32.94
Composição: AGETOP 020106 | CZ0045 | Item: 4. 02.
Serviço: REMOÇÃO DE ESQUADRIA
Unid: M2
Equipamentos | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
11359 - ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | UN | 2.979e-05 | 580 | 0.01
Total |  |  |  | 0.01
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
04750 - PEDREIRO | H | 0.040684 | 13.3 | 0.54
06111 - SERVENTE | H | 0.40684 | 8.14 | 3.31
Total |  |  |  | 3.85
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
10 - BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | UN | 0.0035276 | 9.79 | 0.03
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | 0.00070444 | 47.76 | 0.03
02711 - CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | UN | 0.00029242 | 109.4 | 0.03
12815 - FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | 0.0039904 | 6.04 | 0.02
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | 0.0060432 | 8.95 | 0.05
25966 - REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | L | 0.00066506 | 14.25 | 0
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.47209 | 1.87 | 0.88
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.44 | 0.71 | 0.31
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.44 | 0.34 | 0.14
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.44 | 0.05 | 0.02
36150 - AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | UN | 0.0011644 | 29.55 | 0.03
36146 - PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | UN | 0.00054573 | 169.15 | 0.09
36144 - RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | UN | 0.049054 | 1.11 | 0.05
36153 - TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | UN | 0.000473 | 133.08 | 0.06
36149 - TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | UN | 0.0003168 | 116.91 | 0.03
38413 - LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | UN | 1.94e-05 | 597.97 | 0.01
38399 - BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | UN | 0.00011915 | 135.18 | 0.01
38476 - ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | UN | 9.051e-05 | 203.68 | 0.01
38477 - ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | UN | 1.94e-05 | 576.84 | 0.01
38396 - SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | UN | 2.385e-05 | 281.79 | 0
38382 - LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | UN | 0.0012012 | 7.88 | 0
38393 - ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.00066506 | 10.71 | 0
38390 - ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.00066506 | 23.75 | 0.01
Total |  |  |  | 1.82
Preço de Custo |  |  |  | 5.68
Composição: COMPOSIÇÃO | CZ0041 | Item: 4. 03.
Serviço: DEMOLIÇÃO DE PISO EXISTENTE, INCLUSIVE CONTRAPISO
Unid: M2
Equipamentos | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
11359 - ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | UN | 5.213e-05 | 580 | 0.03
Total |  |  |  | 0.03
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
04750 - PEDREIRO | H | 0.071197 | 13.3 | 0.94
06111 - SERVENTE | H | 0.71197 | 8.14 | 5.79
Total |  |  |  | 6.73
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
10 - BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | UN | 0.0061732 | 9.79 | 0.06
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | 0.0012328 | 47.76 | 0.05
02711 - CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | UN | 0.00051174 | 109.4 | 0.05
12815 - FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | 0.0069832 | 6.04 | 0.04
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | 0.010576 | 8.95 | 0.09
25966 - REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | L | 0.0011639 | 14.25 | 0.01
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.7807 | 1.87 | 1.45
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.77 | 0.71 | 0.54
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.77 | 0.34 | 0.26
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.77 | 0.05 | 0.03
36150 - AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | UN | 0.0020376 | 29.55 | 0.06
36146 - PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | UN | 0.00095503 | 169.15 | 0.16
36144 - RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | UN | 0.085845 | 1.11 | 0.09
36153 - TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | UN | 0.00082775 | 133.08 | 0.11
36149 - TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | UN | 0.0005544 | 116.91 | 0.06
38413 - LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | UN | 3.396e-05 | 597.97 | 0.02
38399 - BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | UN | 0.00020852 | 135.18 | 0.02
38476 - ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | UN | 0.00015839 | 203.68 | 0.03
38477 - ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | UN | 3.396e-05 | 576.84 | 0.01
38396 - SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | UN | 4.173e-05 | 281.79 | 0.01
38382 - LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | UN | 0.0021021 | 7.88 | 0.01
38393 - ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.0011639 | 10.71 | 0.01
38390 - ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.0011639 | 23.75 | 0.02
Total |  |  |  | 3.19
Preço de Custo |  |  |  | 9.95
Composição: 97628 | CV0127 | Item: 4. 04.
Serviço: DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO
Unid: M3
Equipamentos | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
11359 - ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | UN | 0.00085302 | 580 | 0.49
Total |  |  |  | 0.49
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
04750 - PEDREIRO | H | 1.1308 | 13.3 | 15.03
06111 - SERVENTE | H | 11.6846 | 8.14 | 95.11
Total |  |  |  | 110.14
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
10 - BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | UN | 0.10102 | 9.79 | 0.98
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | 0.020173 | 47.76 | 0.96
02711 - CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | UN | 0.008374 | 109.4 | 0.91
12815 - FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | 0.11427 | 6.04 | 0.69
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | 0.17306 | 8.95 | 1.54
25966 - REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | L | 0.019045 | 14.25 | 0.27
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 11.8834 | 1.87 | 22.22
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 12.6 | 0.71 | 8.94
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 12.6 | 0.34 | 4.28
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 12.6 | 0.05 | 0.63
36150 - AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | UN | 0.033343 | 29.55 | 0.98
36146 - PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | UN | 0.015628 | 169.15 | 2.64
36144 - RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | UN | 1.4047 | 1.11 | 1.55
36153 - TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | UN | 0.013545 | 133.08 | 1.8
36149 - TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | UN | 0.009072 | 116.91 | 1.06
38413 - LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | UN | 0.00055566 | 597.97 | 0.33
38399 - BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | UN | 0.0034121 | 135.18 | 0.46
38476 - ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | UN | 0.0025918 | 203.68 | 0.52
38477 - ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | UN | 0.00055566 | 576.84 | 0.32
38396 - SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | UN | 0.00068292 | 281.79 | 0.19
38382 - LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | UN | 0.034398 | 7.88 | 0.27
38393 - ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.019045 | 10.71 | 0.2
38390 - ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.019045 | 23.75 | 0.45
Total |  |  |  | 52.19
Preço de Custo |  |  |  | 162.82
Composição: COMPOSIÇÃO | CZ1587 | Item: 4. 05.
Serviço: DEMOLIÇÃO DA CENTRAL DE GAS
Unid: UN
Equipamentos | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
11359 - ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | UN | 0.0010832 | 580 | 0.62
Total |  |  |  | 0.62
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
06111 - SERVENTE | H | 16.0635 | 8.14 | 130.75
Total |  |  |  | 130.75
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
10 - BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | UN | 0.12828 | 9.79 | 1.25
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | 0.025616 | 47.76 | 1.22
02711 - CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | UN | 0.010634 | 109.4 | 1.16
12815 - FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | 0.14511 | 6.04 | 0.87
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | 0.21975 | 8.95 | 1.96
25966 - REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | L | 0.024184 | 14.25 | 0.34
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 16 | 1.87 | 29.92
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 16 | 0.71 | 11.36
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 16 | 0.34 | 5.44
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 16 | 0.05 | 0.8
36150 - AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | UN | 0.042341 | 29.55 | 1.25
36146 - PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | UN | 0.019845 | 169.15 | 3.35
36144 - RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | UN | 1.7838 | 1.11 | 1.98
36153 - TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | UN | 0.0172 | 133.08 | 2.28
36149 - TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | UN | 0.01152 | 116.91 | 1.34
38413 - LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | UN | 0.0007056 | 597.97 | 0.42
38399 - BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | UN | 0.0043328 | 135.18 | 0.58
38476 - ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | UN | 0.0032912 | 203.68 | 0.67
38477 - ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | UN | 0.0007056 | 576.84 | 0.4
38396 - SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | UN | 0.0008672 | 281.79 | 0.24
38382 - LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | UN | 0.04368 | 7.88 | 0.34
38393 - ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.024184 | 10.71 | 0.25
38390 - ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.024184 | 23.75 | 0.57
Total |  |  |  | 67.99
Preço de Custo |  |  |  | 199.36
Composição: 74077/003 | CW0092 | Item: 4. 07.
Serviço: LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO)
Unid: M2
Equipamentos | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
11359 - ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | UN | 1.354e-05 | 580 | 0
Total |  |  |  | 0
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
01213 - CARPINTEIRO DE FORMAS | H | 0.10093 | 13.3 | 1.34
06111 - SERVENTE | H | 0.10171 | 8.14 | 0.82
Total |  |  |  | 2.16
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
337 - ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.02 | 8.08 | 0.16
10 - BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | UN | 0.0016034 | 9.79 | 0.01
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | 0.0003202 | 47.76 | 0.01
02711 - CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | UN | 0.00013292 | 109.4 | 0.01
12815 - FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | 0.0018138 | 6.04 | 0.01
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | 0.0027469 | 8.95 | 0.02
04491 - PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | M | 0.12 | 3.58 | 0.42
5061 - PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 0.01 | 8.15 | 0.08
25966 - REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | L | 0.0003023 | 14.25 | 0
10567 - TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 23,0CM (1 X 9") NAO APARELHADA | M | 0.1067 | 4.41 | 0.47
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.25348 | 1.87 | 0.47
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.2 | 0.71 | 0.14
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.2 | 0.34 | 0.06
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.2 | 0.05 | 0.01
36150 - AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | UN | 0.00052926 | 29.55 | 0.01
36146 - PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | UN | 0.00024806 | 169.15 | 0.04
36144 - RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | UN | 0.022297 | 1.11 | 0.02
36153 - TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | UN | 0.000215 | 133.08 | 0.02
36149 - TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | UN | 0.000144 | 116.91 | 0.01
38413 - LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | UN | 8.82e-06 | 597.97 | 0
38399 - BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | UN | 5.416e-05 | 135.18 | 0
38476 - ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | UN | 4.114e-05 | 203.68 | 0
38477 - ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | UN | 8.82e-06 | 576.84 | 0
38396 - SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | UN | 1.084e-05 | 281.79 | 0
38382 - LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | UN | 0.000546 | 7.88 | 0
38393 - ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.0003023 | 10.71 | 0
38390 - ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.0003023 | 23.75 | 0
Total |  |  |  | 1.97
Preço de Custo |  |  |  | 4.13
Composição: COMPOSIÇÃO | CZ0292 | Item: 4. 08.
Serviço: ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATORIA
Unid: M2
Equipamentos | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
13458 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | UN | 3.017e-05 | 13072.82 | 0.39
11359 - ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | UN | 8.124e-05 | 580 | 0.04
Total |  |  |  | 0.43
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
04230 - OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 0.25233 | 19.22 | 4.84
06111 - SERVENTE | H | 1.2205 | 8.14 | 9.93
Total |  |  |  | 14.77
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
10 - BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | UN | 0.0096206 | 9.79 | 0.09
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | 0.0023215 | 47.76 | 0.11
02711 - CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | UN | 0.00079752 | 109.4 | 0.08
12815 - FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | 0.010883 | 6.04 | 0.06
04222 - GASOLINA COMUM | L | 0.118 | 4.73 | 0.55
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | 0.019915 | 8.95 | 0.17
25966 - REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | L | 0.0018138 | 14.25 | 0.02
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1.4393 | 1.87 | 2.69
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1.45 | 0.71 | 1.02
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1.45 | 0.34 | 0.49
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1.45 | 0.05 | 0.07
36150 - AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | UN | 0.0038371 | 29.55 | 0.11
36146 - PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | UN | 0.0017984 | 169.15 | 0.3
36144 - RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | UN | 0.16166 | 1.11 | 0.17
36153 - TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | UN | 0.0015588 | 133.08 | 0.2
36149 - TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | UN | 0.001044 | 116.91 | 0.12
38413 - LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | UN | 5.292e-05 | 597.97 | 0.03
38399 - BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | UN | 0.00032496 | 135.18 | 0.04
38476 - ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | UN | 0.00024684 | 203.68 | 0.05
38477 - ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | UN | 5.292e-05 | 576.84 | 0.03
38396 - SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | UN | 6.504e-05 | 281.79 | 0.01
38382 - LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | UN | 0.003276 | 7.88 | 0.02
38393 - ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.0018138 | 10.71 | 0.01
38390 - ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.0018138 | 23.75 | 0.04
Total |  |  |  | 6.48
Preço de Custo |  |  |  | 21.68
Composição: 73806/001 | CU0051 | Item: 4. 09.
Serviço: LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA
Unid: M2
Equipamentos | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
11359 - ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | UN | 6.77e-06 | 580 | 0
00746 - LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H | UN | 2.5e-05 | 2007.5 | 0.05
Total |  |  |  | 0.05
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
06111 - SERVENTE | H | 0.11277 | 8.14 | 0.91
Total |  |  |  | 0.91
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
10 - BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | UN | 0.00080172 | 9.79 | 0
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | 0.0001601 | 47.76 | 0
02711 - CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | UN | 6.646e-05 | 109.4 | 0
12815 - FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | 0.00090691 | 6.04 | 0
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | 0.0013735 | 8.95 | 0.01
25966 - REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | L | 0.00015115 | 14.25 | 0
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.1 | 1.87 | 0.18
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.1 | 0.71 | 0.07
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.1 | 0.34 | 0.03
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.1 | 0.05 | 0
36150 - AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | UN | 0.00026463 | 29.55 | 0
36146 - PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | UN | 0.00012403 | 169.15 | 0.02
36144 - RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | UN | 0.011149 | 1.11 | 0.01
36153 - TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | UN | 0.0001075 | 133.08 | 0.01
36149 - TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | UN | 7.2e-05 | 116.91 | 0
38413 - LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | UN | 4.41e-06 | 597.97 | 0
38399 - BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | UN | 2.708e-05 | 135.18 | 0
38476 - ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | UN | 2.057e-05 | 203.68 | 0
38477 - ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | UN | 4.41e-06 | 576.84 | 0
38396 - SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | UN | 5.42e-06 | 281.79 | 0
38382 - LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | UN | 0.000273 | 7.88 | 0
38393 - ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.00015115 | 10.71 | 0
38390 - ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.00015115 | 23.75 | 0
Total |  |  |  | 0.33
Preço de Custo |  |  |  | 1.29
Composição: 73948/002 | CU0053 | Item: 4. 10.
Serviço: LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA
Unid: M2
Equipamentos | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
11359 - ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | UN | 3.385e-05 | 580 | 0.01
Total |  |  |  | 0.01
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
06111 - SERVENTE | H | 0.51715 | 8.14 | 4.2
Total |  |  |  | 4.2
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
10 - BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | UN | 0.0040086 | 9.79 | 0.03
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | 0.0008005 | 47.76 | 0.03
02711 - CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | UN | 0.0003323 | 109.4 | 0.03
00012 - ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | UN | 0.058 | 6.9 | 0.4
12815 - FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | 0.0045346 | 6.04 | 0.02
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | 0.0068673 | 8.95 | 0.06
25966 - REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | L | 0.00075575 | 14.25 | 0.01
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.5 | 1.87 | 0.93
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.5 | 0.71 | 0.35
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.5 | 0.34 | 0.17
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.5 | 0.05 | 0.02
36150 - AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | UN | 0.0013231 | 29.55 | 0.03
36146 - PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | UN | 0.00062015 | 169.15 | 0.1
36144 - RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | UN | 0.055744 | 1.11 | 0.06
36153 - TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | UN | 0.0005375 | 133.08 | 0.07
36149 - TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | UN | 0.00036 | 116.91 | 0.04
38413 - LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | UN | 2.205e-05 | 597.97 | 0.01
38399 - BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | UN | 0.0001354 | 135.18 | 0.01
38476 - ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | UN | 0.00010285 | 203.68 | 0.02
38477 - ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | UN | 2.205e-05 | 576.84 | 0.01
38396 - SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | UN | 2.71e-05 | 281.79 | 0
38382 - LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | UN | 0.001365 | 7.88 | 0.01
38393 - ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.00075575 | 10.71 | 0
38390 - ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.00075575 | 23.75 | 0.01
Total |  |  |  | 2.42
Preço de Custo |  |  |  | 6.63
Composição: 93358 | CO0365 | Item: 5. 01. 01.
Serviço: ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS
Unid: M3
Equipamentos | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
11359 - ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | UN | 0.00026782 | 580 | 0.15
Total |  |  |  | 0.15
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
06111 - SERVENTE | H | 3.9843 | 8.14 | 32.43
Total |  |  |  | 32.43
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
10 - BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | UN | 0.031716 | 9.79 | 0.31
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | 0.0063336 | 47.76 | 0.3
02711 - CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | UN | 0.0026292 | 109.4 | 0.28
12815 - FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | 0.035877 | 6.04 | 0.21
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | 0.054334 | 8.95 | 0.48
25966 - REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | L | 0.0059795 | 14.25 | 0.08
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 3.956 | 1.87 | 7.39
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 3.956 | 0.71 | 2.8
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 3.956 | 0.34 | 1.34
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 3.956 | 0.05 | 0.19
36150 - AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | UN | 0.010469 | 29.55 | 0.3
36146 - PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | UN | 0.0049066 | 169.15 | 0.82
36144 - RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | UN | 0.44104 | 1.11 | 0.48
36153 - TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | UN | 0.0042527 | 133.08 | 0.56
36149 - TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | UN | 0.0028483 | 116.91 | 0.33
38413 - LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | UN | 0.00017446 | 597.97 | 0.1
38399 - BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | UN | 0.0010713 | 135.18 | 0.14
38476 - ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | UN | 0.00081375 | 203.68 | 0.16
38477 - ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | UN | 0.00017446 | 576.84 | 0.1
38396 - SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | UN | 0.00021442 | 281.79 | 0.06
38382 - LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | UN | 0.0108 | 7.88 | 0.08
38393 - ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.0059795 | 10.71 | 0.06
38390 - ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.0059795 | 23.75 | 0.14
Total |  |  |  | 16.71
Preço de Custo |  |  |  | 49.29
Composição: COMPOSIÇÃO | CZ0025 | Item: 5. 01. 02.
Serviço: REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE FUNDO DE VALA MANUAL - BLOCOS E CINTAS DE FUNDAÇÃO
Unid: M2
Equipamentos | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
11359 - ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | UN | 2.234e-05 | 580 | 0.01
Total |  |  |  | 0.01
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
06111 - SERVENTE | H | 0.3467 | 8.14 | 2.82
Total |  |  |  | 2.82
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
10 - BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | UN | 0.0026457 | 9.79 | 0.02
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | 0.00052833 | 47.76 | 0.02
02711 - CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | UN | 0.00021932 | 109.4 | 0.02
12815 - FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | 0.0029928 | 6.04 | 0.01
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | 0.0045324 | 8.95 | 0.04
25966 - REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | L | 0.0004988 | 14.25 | 0
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.33 | 1.87 | 0.61
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.33 | 0.71 | 0.23
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.33 | 0.34 | 0.11
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.33 | 0.05 | 0.01
36150 - AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | UN | 0.00087328 | 29.55 | 0.02
36146 - PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | UN | 0.0004093 | 169.15 | 0.06
36144 - RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | UN | 0.036791 | 1.11 | 0.04
36153 - TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | UN | 0.00035475 | 133.08 | 0.04
36149 - TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | UN | 0.0002376 | 116.91 | 0.02
38413 - LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | UN | 1.455e-05 | 597.97 | 0
38399 - BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | UN | 8.936e-05 | 135.18 | 0.01
38476 - ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | UN | 6.788e-05 | 203.68 | 0.01
38477 - ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | UN | 1.455e-05 | 576.84 | 0
38396 - SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | UN | 1.789e-05 | 281.79 | 0
38382 - LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | UN | 0.0009009 | 7.88 | 0
38393 - ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.0004988 | 10.71 | 0
38390 - ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.0004988 | 23.75 | 0.01
Total |  |  |  | 1.28
Preço de Custo |  |  |  | 4.11
Composição: 93382 | CO0390 | Item: 5. 01. 03.
Serviço: REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016
Unid: M3
Equipamentos | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
13458 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | UN | 5.382e-05 | 13072.82 | 0.7
11359 - ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | UN | 4.462e-05 | 580 | 0.02
37736 - TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | 8.5e-07 | 44000 | 0.03
37747 - CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | 8.5e-07 | 255788.28 | 0.21
Total |  |  |  | 0.96
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
04093 - MOTORISTA DE CAMINHAO | H | 0.0090369 | 20.44 | 0.18
04230 - OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 0.53291 | 19.22 | 10.24
06111 - SERVENTE | H | 0.67027 | 8.14 | 5.45
Total |  |  |  | 15.87
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
10 - BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | UN | 0.0052833 | 9.79 | 0.05
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | 0.0019004 | 47.76 | 0.09
02711 - CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | UN | 0.00043797 | 109.4 | 0.04
12815 - FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | 0.0059765 | 6.04 | 0.03
04222 - GASOLINA COMUM | L | 0.16166 | 4.73 | 0.76
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | 0.016303 | 8.95 | 0.14
04221 - OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | L | 0.18282 | 3.74 | 0.68
25966 - REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | L | 0.00099608 | 14.25 | 0.01
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1.2174 | 1.87 | 2.27
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1.196 | 0.71 | 0.84
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1.196 | 0.34 | 0.4
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1.196 | 0.05 | 0.05
36150 - AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | UN | 0.0031412 | 29.55 | 0.09
36146 - PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | UN | 0.0014722 | 169.15 | 0.24
36144 - RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | UN | 0.13234 | 1.11 | 0.14
36153 - TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | UN | 0.001276 | 133.08 | 0.16
36149 - TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | UN | 0.00085464 | 116.91 | 0.09
38413 - LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | UN | 2.907e-05 | 597.97 | 0.01
38399 - BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | UN | 0.00017846 | 135.18 | 0.02
38476 - ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | UN | 0.00013556 | 203.68 | 0.02
38477 - ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | UN | 2.907e-05 | 576.84 | 0.01
38396 - SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | UN | 3.572e-05 | 281.79 | 0.01
38382 - LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | UN | 0.0017991 | 7.88 | 0.01
38393 - ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.00099608 | 10.71 | 0.01
38390 - ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.00099608 | 23.75 | 0.02
Total |  |  |  | 6.19
Preço de Custo |  |  |  | 23.02
Composição: 96619 | CH0700 | Item: 5. 01. 05.
Serviço: LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017
Unid: M2
Equipamentos | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
11359 - ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | UN | 3.483e-05 | 580 | 0.02
36397 - BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | UN | 8.28e-06 | 11591.18 | 0.09
Total |  |  |  | 0.11
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
04750 - PEDREIRO | H | 0.31591 | 13.3 | 4.2
06111 - SERVENTE | H | 0.2074 | 8.14 | 1.68
37666 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR | H | 0.075648 | 17.8 | 1.34
Total |  |  |  | 7.22
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
370 - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.048816 | 60 | 2.92
10 - BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | UN | 0.004125 | 9.79 | 0.04
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | 0.00094404 | 47.76 | 0.04
02711 - CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | UN | 0.00034194 | 109.4 | 0.03
1379 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 12.2885 | 0.35 | 4.3
12815 - FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | 0.0046662 | 6.04 | 0.02
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | 0.0080988 | 8.95 | 0.07
4721 - PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.032883 | 53.6 | 1.76
25966 - REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | L | 0.00077768 | 14.25 | 0.01
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.58966 | 1.87 | 1.1
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.58966 | 0.71 | 0.41
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.58966 | 0.34 | 0.2
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.58966 | 0.05 | 0.02
36150 - AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | UN | 0.0015604 | 29.55 | 0.04
36146 - PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | UN | 0.00073135 | 169.15 | 0.12
36144 - RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | UN | 0.06574 | 1.11 | 0.07
36153 - TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | UN | 0.00063389 | 133.08 | 0.08
36149 - TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | UN | 0.00042454 | 116.91 | 0.04
38413 - LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | UN | 2.27e-05 | 597.97 | 0.01
38399 - BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | UN | 0.00013933 | 135.18 | 0.01
38476 - ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | UN | 0.00010583 | 203.68 | 0.02
38477 - ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | UN | 2.27e-05 | 576.84 | 0.01
38396 - SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | UN | 2.788e-05 | 281.79 | 0
38382 - LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | UN | 0.0014046 | 7.88 | 0.01
38393 - ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.00077768 | 10.71 | 0
38390 - ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.00077768 | 23.75 | 0.01
2705 - ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | KW/H | 0.097462 | 0.67 | 0.06
Total |  |  |  | 11.4
Preço de Custo |  |  |  | 18.73
Composição: 96533 | CH0676 | Item: 5. 01. 06.
Serviço: FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
Unid: M2
Equipamentos | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
14618 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | UN | 6.78e-06 | 872.74 | 0
11359 - ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | UN | 0.00012112 | 580 | 0.07
Total |  |  |  | 0.07
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
06117 - AUXILIAR DE CARPINTEIRO | H | 0.50595 | 10.46 | 5.29
01213 - CARPINTEIRO DE FORMAS | H | 1.301 | 13.3 | 17.3
04230 - OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 0.060558 | 19.22 | 1.16
Total |  |  |  | 23.75
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
10 - BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | UN | 0.014343 | 9.79 | 0.14
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | 0.0029603 | 47.76 | 0.14
02711 - CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | UN | 0.001189 | 109.4 | 0.13
2692 - DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0.017 | 5.18 | 0.08
12815 - FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | 0.016225 | 6.04 | 0.09
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | 0.025395 | 8.95 | 0.22
04517 - PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA) | M | 1.093 | 1.28 | 1.39
04491 - PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | M | 1.166 | 3.58 | 4.17
05073 - PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | KG | 0.049 | 11.75 | 0.57
25966 - REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | L | 0.0027041 | 14.25 | 0.03
06189 - TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | M | 1.936 | 8.6 | 16.64
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1.849 | 1.87 | 3.45
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1.849 | 0.71 | 1.31
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1.849 | 0.34 | 0.62
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1.849 | 0.05 | 0.09
36150 - AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | UN | 0.004893 | 29.55 | 0.14
36146 - PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | UN | 0.0022933 | 169.15 | 0.38
36144 - RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | UN | 0.20614 | 1.11 | 0.22
36153 - TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | UN | 0.0019877 | 133.08 | 0.26
36149 - TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | UN | 0.0013313 | 116.91 | 0.15
38413 - LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | UN | 7.889e-05 | 597.97 | 0.04
38399 - BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | UN | 0.00048446 | 135.18 | 0.06
38476 - ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | UN | 0.000368 | 203.68 | 0.07
38477 - ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | UN | 7.889e-05 | 576.84 | 0.04
38396 - SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | UN | 9.696e-05 | 281.79 | 0.02
40304 - PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | 0.034 | 14.24 | 0.48
38382 - LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | UN | 0.004884 | 7.88 | 0.03
38393 - ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.0027041 | 10.71 | 0.02
38390 - ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.0027041 | 23.75 | 0.06
2705 - ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | KW/H | 0.10144 | 0.67 | 0.06
Total |  |  |  | 31.1
Preço de Custo |  |  |  | 54.92
Composição: 96545 | CH0688 | Item: 5. 01. 07.
Serviço: AÇO CA-50 8,0 MM
Unid: KG
Equipamentos | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
11359 - ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | UN | 1.21e-05 | 580 | 0
Total |  |  |  | 0
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
06114 - AJUDANTE DE ARMADOR | H | 0.041079 | 9.26 | 0.38
00378 - ARMADOR | H | 0.13918 | 13.3 | 1.85
Total |  |  |  | 2.23
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00033 - ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | KG | 1.1237 | 5.86 | 6.58
337 - ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 8.08 | 0.2
10 - BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | UN | 0.0014319 | 9.79 | 0.01
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | 0.00028594 | 47.76 | 0.01
02711 - CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | UN | 0.0001187 | 109.4 | 0.01
12815 - FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | 0.0016197 | 6.04 | 0
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | 0.002453 | 8.95 | 0.02
25966 - REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | L | 0.00026996 | 14.25 | 0
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.1786 | 1.87 | 0.33
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.1786 | 0.71 | 0.12
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.1786 | 0.34 | 0.06
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.1786 | 0.05 | 0
36150 - AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | UN | 0.00047264 | 29.55 | 0.01
36146 - PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | UN | 0.00022151 | 169.15 | 0.03
36144 - RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | UN | 0.019912 | 1.11 | 0.02
36153 - TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | UN | 0.00019199 | 133.08 | 0.02
36149 - TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | UN | 0.00012859 | 116.91 | 0.01
38413 - LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | UN | 7.87e-06 | 597.97 | 0
38399 - BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | UN | 4.838e-05 | 135.18 | 0
38476 - ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | UN | 3.674e-05 | 203.68 | 0
38477 - ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | UN | 7.87e-06 | 576.84 | 0
38396 - SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | UN | 9.67e-06 | 281.79 | 0
38382 - LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | UN | 0.00048759 | 7.88 | 0
38393 - ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.00026996 | 10.71 | 0
38390 - ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.00026996 | 23.75 | 0
39017 - ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0.724 | 0.08 | 0.05
Total |  |  |  | 7.48
Preço de Custo |  |  |  | 9.71
Composição: BASE 96556 | CZ1429 | Item: 5. 01. 08.
Serviço: FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO BOMBEADO FCK >= 25 MPA
Unid: M3
Equipamentos | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
10535 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | UN | 0.00016424 | 2849.5 | 0.46
11359 - ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | UN | 0.00071636 | 580 | 0.41
13896 - VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | UN | 0.0003007 | 1926.94 | 0.57
Total |  |  |  | 1.44
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
04750 - PEDREIRO | H | 4.9899 | 13.3 | 66.36
06111 - SERVENTE | H | 5.7723 | 8.14 | 46.98
37666 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR | H | 1.5139 | 17.8 | 26.94
Total |  |  |  | 140.28
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
370 - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.77353 | 60 | 46.41
10 - BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | UN | 0.084832 | 9.79 | 0.83
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | 0.019348 | 47.76 | 0.92
02711 - CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | UN | 0.0070323 | 109.4 | 0.76
1379 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 370.2541 | 0.35 | 129.58
12815 - FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | 0.095963 | 6.04 | 0.57
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | 0.16598 | 8.95 | 1.48
4721 - PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.61079 | 53.6 | 32.73
25966 - REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | L | 0.015994 | 14.25 | 0.22
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 12.0851 | 1.87 | 22.59
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 12.0851 | 0.71 | 8.58
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 12.0851 | 0.34 | 4.1
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 12.0851 | 0.05 | 0.6
36150 - AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | UN | 0.031981 | 29.55 | 0.94
36146 - PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | UN | 0.014989 | 169.15 | 2.53
36144 - RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | UN | 1.3473 | 1.11 | 1.49
36153 - TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | UN | 0.012991 | 133.08 | 1.72
36149 - TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | UN | 0.0087013 | 116.91 | 1.01
38413 - LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | UN | 0.00046663 | 597.97 | 0.27
38399 - BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | UN | 0.0028654 | 135.18 | 0.38
38476 - ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | UN | 0.0021766 | 203.68 | 0.44
38477 - ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | UN | 0.00046663 | 576.84 | 0.26
38396 - SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | UN | 0.00057351 | 281.79 | 0.16
38382 - LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | UN | 0.028887 | 7.88 | 0.22
38393 - ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.015994 | 10.71 | 0.17
38390 - ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.015994 | 23.75 | 0.37
2705 - ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | KW/H | 1.4944 | 0.67 | 1
Total |  |  |  | 260.33
Preço de Custo |  |  |  | 402.05
Composição: 98557 | CI0062 | Item: 5. 01. 09.
Serviço: IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS
Unid: M2
Equipamentos | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
11359 - ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | UN | 3.432e-05 | 580 | 0.01
Total |  |  |  | 0.01
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00242 - AJUDANTE ESPECIALIZADO | H | 0.085791 | 10.56 | 0.9
12873 - IMPERMEABILIZADOR | H | 0.42922 | 14.35 | 6.15
Total |  |  |  | 7.05
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00626 - MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA) | KG | 1.5091 | 9.94 | 15
10 - BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | UN | 0.0040647 | 9.79 | 0.03
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | 0.00081171 | 47.76 | 0.03
02711 - CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | UN | 0.00033695 | 109.4 | 0.03
12815 - FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | 0.004598 | 6.04 | 0.02
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | 0.0069634 | 8.95 | 0.06
25966 - REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | L | 0.00076633 | 14.25 | 0.01
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.507 | 1.87 | 0.94
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.507 | 0.71 | 0.35
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.507 | 0.34 | 0.17
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.507 | 0.05 | 0.02
36150 - AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | UN | 0.0013417 | 29.55 | 0.03
36146 - PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | UN | 0.00062884 | 169.15 | 0.1
36144 - RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | UN | 0.056524 | 1.11 | 0.06
36153 - TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | UN | 0.00054503 | 133.08 | 0.07
36149 - TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | UN | 0.00036504 | 116.91 | 0.04
38413 - LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | UN | 2.236e-05 | 597.97 | 0.01
38399 - BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | UN | 0.0001373 | 135.18 | 0.01
38476 - ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | UN | 0.00010429 | 203.68 | 0.02
38477 - ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | UN | 2.236e-05 | 576.84 | 0.01
38396 - SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | UN | 2.748e-05 | 281.79 | 0
38382 - LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | UN | 0.0013841 | 7.88 | 0.01
38393 - ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.00076633 | 10.71 | 0
38390 - ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.00076633 | 23.75 | 0.01
Total |  |  |  | 17.03
Preço de Custo |  |  |  | 24.09
Composição: 96543 | CH0686 | Item: 5. 02. 07.
Serviço: AÇO CA-50 5,0 MM
Unid: KG
Equipamentos | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
11359 - ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | UN | 2.341e-05 | 580 | 0.01
Total |  |  |  | 0.01
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
06114 - AJUDANTE DE ARMADOR | H | 0.074991 | 9.26 | 0.69
00378 - ARMADOR | H | 0.27392 | 13.3 | 3.64
Total |  |  |  | 4.33
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
39 - ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO | KG | 1.07 | 3.77 | 4.03
337 - ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 8.08 | 0.2
10 - BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | UN | 0.0027715 | 9.79 | 0.02
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | 0.00055346 | 47.76 | 0.02
02711 - CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | UN | 0.00022975 | 109.4 | 0.02
12815 - FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | 0.0031352 | 6.04 | 0.01
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | 0.0047481 | 8.95 | 0.04
25966 - REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | L | 0.00052252 | 14.25 | 0
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.3457 | 1.87 | 0.64
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.3457 | 0.71 | 0.24
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.3457 | 0.34 | 0.11
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.3457 | 0.05 | 0.01
36150 - AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | UN | 0.00091483 | 29.55 | 0.02
36146 - PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | UN | 0.00042878 | 169.15 | 0.07
36144 - RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | UN | 0.038541 | 1.11 | 0.04
36153 - TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | UN | 0.00037163 | 133.08 | 0.04
36149 - TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | UN | 0.00024891 | 116.91 | 0.02
38413 - LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | UN | 1.525e-05 | 597.97 | 0
38399 - BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | UN | 9.361e-05 | 135.18 | 0.01
38476 - ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | UN | 7.111e-05 | 203.68 | 0.01
38477 - ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | UN | 1.525e-05 | 576.84 | 0
38396 - SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | UN | 1.874e-05 | 281.79 | 0
38382 - LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | UN | 0.00094377 | 7.88 | 0
38393 - ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.00052252 | 10.71 | 0
38390 - ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.00052252 | 23.75 | 0.01
39017 - ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 3.0915 | 0.08 | 0.24
Total |  |  |  | 5.8
Preço de Custo |  |  |  | 10.14
Composição: 96544 | CH0687 | Item: 5. 02. 08.
Serviço: AÇO CA-50 6,3 MM
Unid: KG
Equipamentos | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
11359 - ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | UN | 1.678e-05 | 580 | 0
Total |  |  |  | 0
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
06114 - AJUDANTE DE ARMADOR | H | 0.055411 | 9.26 | 0.51
00378 - ARMADOR | H | 0.19479 | 13.3 | 2.59
Total |  |  |  | 3.1
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00032 - ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO | KG | 1.07 | 5.22 | 5.58
337 - ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 8.08 | 0.2
10 - BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | UN | 0.0019875 | 9.79 | 0.01
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | 0.00039689 | 47.76 | 0.01
02711 - CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | UN | 0.00016475 | 109.4 | 0.01
12815 - FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | 0.0022482 | 6.04 | 0.01
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | 0.0034048 | 8.95 | 0.03
25966 - REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | L | 0.0003747 | 14.25 | 0
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.2479 | 1.87 | 0.46
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.2479 | 0.71 | 0.17
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.2479 | 0.34 | 0.08
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.2479 | 0.05 | 0.01
36150 - AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | UN | 0.00065601 | 29.55 | 0.01
36146 - PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | UN | 0.00030747 | 169.15 | 0.05
36144 - RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | UN | 0.027638 | 1.11 | 0.03
36153 - TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | UN | 0.0002665 | 133.08 | 0.03
36149 - TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | UN | 0.00017849 | 116.91 | 0.02
38413 - LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | UN | 1.093e-05 | 597.97 | 0
38399 - BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | UN | 6.713e-05 | 135.18 | 0
38476 - ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | UN | 5.099e-05 | 203.68 | 0.01
38477 - ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | UN | 1.093e-05 | 576.84 | 0
38396 - SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | UN | 1.344e-05 | 281.79 | 0
38382 - LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | UN | 0.00067677 | 7.88 | 0
38393 - ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.0003747 | 10.71 | 0
38390 - ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.0003747 | 23.75 | 0
39017 - ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 2.065 | 0.08 | 0.16
Total |  |  |  | 6.88
Preço de Custo |  |  |  | 9.98
Composição: 96546 | CH0689 | Item: 5. 02. 10.
Serviço: AÇO CA-50 10,0 MM
Unid: KG
Equipamentos | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
11359 - ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | UN | 8.96e-06 | 580 | 0
Total |  |  |  | 0
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
06114 - AJUDANTE DE ARMADOR | H | 0.031086 | 9.26 | 0.28
00378 - ARMADOR | H | 0.10244 | 13.3 | 1.36
Total |  |  |  | 1.64
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
34 - ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | KG | 1.1337 | 3.8 | 4.3
337 - ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 8.08 | 0.2
10 - BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | UN | 0.0010607 | 9.79 | 0.01
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | 0.00021181 | 47.76 | 0.01
02711 - CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | UN | 8.793e-05 | 109.4 | 0
12815 - FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | 0.0011998 | 6.04 | 0
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | 0.0018171 | 8.95 | 0.01
25966 - REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | L | 0.00019996 | 14.25 | 0
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.1323 | 1.87 | 0.24
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.1323 | 0.71 | 0.09
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.1323 | 0.34 | 0.04
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.1323 | 0.05 | 0
36150 - AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | UN | 0.0003501 | 29.55 | 0.01
36146 - PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | UN | 0.00016409 | 169.15 | 0.02
36144 - RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | UN | 0.01475 | 1.11 | 0.01
36153 - TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | UN | 0.00014224 | 133.08 | 0.01
36149 - TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | UN | 9.526e-05 | 116.91 | 0.01
38413 - LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | UN | 5.83e-06 | 597.97 | 0
38399 - BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | UN | 3.583e-05 | 135.18 | 0
38476 - ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | UN | 2.722e-05 | 203.68 | 0
38477 - ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | UN | 5.83e-06 | 576.84 | 0
38396 - SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | UN | 7.17e-06 | 281.79 | 0
38382 - LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | UN | 0.00036118 | 7.88 | 0
38393 - ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.00019996 | 10.71 | 0
38390 - ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.00019996 | 23.75 | 0
39017 - ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0.4655 | 0.08 | 0.03
Total |  |  |  | 4.99
Preço de Custo |  |  |  | 6.63
Composição: 96547 | CH0690 | Item: 5. 02. 11.
Serviço: AÇO CA-50 12,5 MM
Unid: KG
Equipamentos | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
11359 - ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | UN | 6.63e-06 | 580 | 0
Total |  |  |  | 0
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
06114 - AJUDANTE DE ARMADOR | H | 0.023214 | 9.26 | 0.21
00378 - ARMADOR | H | 0.075698 | 13.3 | 1
Total |  |  |  | 1.21
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00031 - ACO CA-50, 12,5 MM, VERGALHAO | KG | 1.1269 | 4.74 | 5.34
337 - ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 8.08 | 0.2
10 - BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | UN | 0.00078569 | 9.79 | 0
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | 0.0001569 | 47.76 | 0
02711 - CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | UN | 6.512e-05 | 109.4 | 0
12815 - FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | 0.00088877 | 6.04 | 0
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | 0.001346 | 8.95 | 0.01
25966 - REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | L | 0.00014812 | 14.25 | 0
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.098 | 1.87 | 0.18
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.098 | 0.71 | 0.06
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.098 | 0.34 | 0.03
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.098 | 0.05 | 0
36150 - AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | UN | 0.00025934 | 29.55 | 0
36146 - PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | UN | 0.00012155 | 169.15 | 0.02
36144 - RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | UN | 0.010926 | 1.11 | 0.01
36153 - TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | UN | 0.00010536 | 133.08 | 0.01
36149 - TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | UN | 7.056e-05 | 116.91 | 0
38413 - LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | UN | 4.32e-06 | 597.97 | 0
38399 - BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | UN | 2.654e-05 | 135.18 | 0
38476 - ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | UN | 2.017e-05 | 203.68 | 0
38477 - ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | UN | 4.32e-06 | 576.84 | 0
38396 - SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | UN | 5.31e-06 | 281.79 | 0
38382 - LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | UN | 0.00026754 | 7.88 | 0
38393 - ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.00014812 | 10.71 | 0
38390 - ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.00014812 | 23.75 | 0
39017 - ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0.306 | 0.08 | 0.02
Total |  |  |  | 5.88
Preço de Custo |  |  |  | 7.09
Composição: 68053 | CI0004 | Item: 6. 01. 01.
Serviço: LONA PLÁSTICA
Unid: M2
Equipamentos | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
11359 - ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | UN | 1.354e-05 | 580 | 0
Total |  |  |  | 0
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
12873 - IMPERMEABILIZADOR | H | 0.20342 | 14.35 | 2.91
Total |  |  |  | 2.91
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
10 - BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | UN | 0.0016034 | 9.79 | 0.01
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | 0.0003202 | 47.76 | 0.01
02711 - CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | UN | 0.00013292 | 109.4 | 0.01
12815 - FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | 0.0018138 | 6.04 | 0.01
03777 - LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA | M2 | 1.2 | 1 | 1.2
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | 0.0027469 | 8.95 | 0.02
25966 - REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | L | 0.0003023 | 14.25 | 0
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.2 | 1.87 | 0.37
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.2 | 0.71 | 0.14
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.2 | 0.34 | 0.06
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.2 | 0.05 | 0.01
36150 - AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | UN | 0.00052926 | 29.55 | 0.01
36146 - PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | UN | 0.00024806 | 169.15 | 0.04
36144 - RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | UN | 0.022297 | 1.11 | 0.02
36153 - TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | UN | 0.000215 | 133.08 | 0.02
36149 - TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | UN | 0.000144 | 116.91 | 0.01
38413 - LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | UN | 8.82e-06 | 597.97 | 0
38399 - BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | UN | 5.416e-05 | 135.18 | 0
38476 - ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | UN | 4.114e-05 | 203.68 | 0
38477 - ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | UN | 8.82e-06 | 576.84 | 0
38396 - SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | UN | 1.084e-05 | 281.79 | 0
38382 - LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | UN | 0.000546 | 7.88 | 0
38393 - ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.0003023 | 10.71 | 0
38390 - ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.0003023 | 23.75 | 0
Total |  |  |  | 1.94
Preço de Custo |  |  |  | 4.85
Composição: 73994/001 | CH0066 | Item: 6. 01. 02.
Serviço: ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM
Unid: KG
Equipamentos | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
11359 - ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | UN | 4.06e-06 | 580 | 0
Total |  |  |  | 0
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00378 - ARMADOR | H | 0.020186 | 13.3 | 0.26
06111 - SERVENTE | H | 0.040684 | 8.14 | 0.33
Total |  |  |  | 0.59
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
337 - ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.0103 | 8.08 | 0.08
10 - BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | UN | 0.00048103 | 9.79 | 0
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | 9.606e-05 | 47.76 | 0
02711 - CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | UN | 3.987e-05 | 109.4 | 0
12815 - FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | 0.00054414 | 6.04 | 0
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | 0.00082407 | 8.95 | 0
25966 - REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | L | 9.069e-05 | 14.25 | 0
07154 - TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 120 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | KG | 1.043 | 5.39 | 5.62
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.06 | 1.87 | 0.11
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.06 | 0.71 | 0.04
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.06 | 0.34 | 0.02
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.06 | 0.05 | 0
36150 - AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | UN | 0.00015878 | 29.55 | 0
36146 - PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | UN | 7.442e-05 | 169.15 | 0.01
36144 - RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | UN | 0.0066892 | 1.11 | 0
36153 - TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | UN | 6.45e-05 | 133.08 | 0
36149 - TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | UN | 4.32e-05 | 116.91 | 0
38413 - LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | UN | 2.64e-06 | 597.97 | 0
38399 - BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | UN | 1.625e-05 | 135.18 | 0
38476 - ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | UN | 1.234e-05 | 203.68 | 0
38477 - ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | UN | 2.64e-06 | 576.84 | 0
38396 - SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | UN | 3.25e-06 | 281.79 | 0
38382 - LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | UN | 0.0001638 | 7.88 | 0
38393 - ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | UN | 9.069e-05 | 10.71 | 0
38390 - ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | UN | 9.069e-05 | 23.75 | 0
Total |  |  |  | 5.88
Preço de Custo |  |  |  | 6.47
Composição: AGETOP 060203 | CZ1430 | Item: 6. 02. 01.
Serviço: FORMA- CH.COMPENSADA 12 MM UTILIZAÇÃO 3 VEZESFORMA
Unid: M2
Equipamentos | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
11359 - ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | UN | 0.00016722 | 580 | 0.09
Total |  |  |  | 0.09
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
06117 - AUXILIAR DE CARPINTEIRO | H | 1.2497 | 10.46 | 13.07
01213 - CARPINTEIRO DE FORMAS | H | 1.2465 | 13.3 | 16.57
Total |  |  |  | 29.64
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
10 - BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | UN | 0.019802 | 9.79 | 0.19
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | 0.0039545 | 47.76 | 0.18
02711 - CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | UN | 0.0016416 | 109.4 | 0.17
1357 - CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 12 MM | UN | 0.178 | 33.56 | 5.97
2692 - DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0.1 | 5.18 | 0.51
12815 - FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | 0.022401 | 6.04 | 0.13
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | 0.033924 | 8.95 | 0.3
20206 - SARRAFO DE MADEIRA APARELHADA *2 X 10* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1.0996 | 4.31 | 4.73
02745 - MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 3 M, D = 8 A 11 CM (PARA ESCORAMENTO) | M | 1.33 | 1.5 | 1.99
05071 - PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 24 (2 1/4 X 10) | KG | 0.25 | 11.53 | 2.88
25966 - REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | L | 0.0037334 | 14.25 | 0.05
06189 - TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | M | 1.15 | 8.6 | 9.89
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 2.4005 | 1.87 | 4.48
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 2.47 | 0.71 | 1.75
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 2.47 | 0.34 | 0.83
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 2.47 | 0.05 | 0.12
36150 - AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | UN | 0.0065364 | 29.55 | 0.19
36146 - PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | UN | 0.0030635 | 169.15 | 0.51
36144 - RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | UN | 0.27537 | 1.11 | 0.3
36153 - TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | UN | 0.0026553 | 133.08 | 0.35
36149 - TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | UN | 0.0017784 | 116.91 | 0.2
38413 - LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | UN | 0.00010892 | 597.97 | 0.06
38399 - BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | UN | 0.00066888 | 135.18 | 0.09
38476 - ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | UN | 0.00050808 | 203.68 | 0.1
38477 - ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | UN | 0.00010892 | 576.84 | 0.06
38396 - SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | UN | 0.00013388 | 281.79 | 0.03
38382 - LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | UN | 0.0067431 | 7.88 | 0.05
38393 - ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.0037334 | 10.71 | 0.03
38390 - ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.0037334 | 23.75 | 0.08
Total |  |  |  | 36.22
Preço de Custo |  |  |  | 65.95
Composição: 73301 | CU0621 | Item: 6. 02. 02.
Serviço: ESCORAMENTO DE VIGAS E ESCADAS
Unid: M3
Equipamentos | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
11359 - ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | UN | 2.302e-05 | 580 | 0.01
Total |  |  |  | 0.01
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
01213 - CARPINTEIRO DE FORMAS | H | 0.17158 | 13.3 | 2.28
06111 - SERVENTE | H | 0.17291 | 8.14 | 1.4
Total |  |  |  | 3.68
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
10 - BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | UN | 0.0027258 | 9.79 | 0.02
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | 0.00054434 | 47.76 | 0.02
02711 - CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | UN | 0.00022596 | 109.4 | 0.02
12815 - FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | 0.0030835 | 6.04 | 0.01
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | 0.0046698 | 8.95 | 0.04
04491 - PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | M | 0.42514 | 3.58 | 1.52
5075 - PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.033 | 8.29 | 0.27
25966 - REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | L | 0.00051392 | 14.25 | 0
10567 - TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 23,0CM (1 X 9") NAO APARELHADA | M | 0.244 | 4.41 | 1.07
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.34 | 1.87 | 0.63
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.34 | 0.71 | 0.24
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.34 | 0.34 | 0.11
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.34 | 0.05 | 0.01
36150 - AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | UN | 0.00089974 | 29.55 | 0.02
36146 - PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | UN | 0.0004217 | 169.15 | 0.07
36144 - RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | UN | 0.037906 | 1.11 | 0.04
36153 - TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | UN | 0.0003655 | 133.08 | 0.04
36149 - TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | UN | 0.0002448 | 116.91 | 0.02
38413 - LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | UN | 1.5e-05 | 597.97 | 0
38399 - BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | UN | 9.208e-05 | 135.18 | 0.01
38476 - ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | UN | 6.994e-05 | 203.68 | 0.01
38477 - ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | UN | 1.5e-05 | 576.84 | 0
38396 - SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | UN | 1.842e-05 | 281.79 | 0
38382 - LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | UN | 0.0009282 | 7.88 | 0
38393 - ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.00051392 | 10.71 | 0
38390 - ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.00051392 | 23.75 | 0.01
Total |  |  |  | 4.18
Preço de Custo |  |  |  | 7.87
Composição: 92759 | CH0462 | Item: 6. 02. 03.
Serviço: AÇO CA-50 5,0 MM
Unid: KG
Equipamentos | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
11359 - ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | UN | 1.571e-05 | 580 | 0
Total |  |  |  | 0
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
06114 - AJUDANTE DE ARMADOR | H | 0.031389 | 9.26 | 0.29
00378 - ARMADOR | H | 0.20287 | 13.3 | 2.69
Total |  |  |  | 2.98
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
39 - ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO | KG | 1.07 | 3.77 | 4.03
337 - ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 8.08 | 0.2
10 - BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | UN | 0.0018608 | 9.79 | 0.01
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | 0.00037159 | 47.76 | 0.01
02711 - CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | UN | 0.00015426 | 109.4 | 0.01
12815 - FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | 0.0021049 | 6.04 | 0.01
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | 0.0031878 | 8.95 | 0.02
25966 - REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | L | 0.00035081 | 14.25 | 0
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.2321 | 1.87 | 0.43
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.2321 | 0.71 | 0.16
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.2321 | 0.34 | 0.07
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.2321 | 0.05 | 0.01
36150 - AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | UN | 0.00061421 | 29.55 | 0.01
36146 - PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | UN | 0.00028788 | 169.15 | 0.04
36144 - RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | UN | 0.025876 | 1.11 | 0.02
36153 - TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | UN | 0.00024951 | 133.08 | 0.03
36149 - TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | UN | 0.00016712 | 116.91 | 0.01
38413 - LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | UN | 1.024e-05 | 597.97 | 0
38399 - BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | UN | 6.285e-05 | 135.18 | 0
38476 - ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | UN | 4.775e-05 | 203.68 | 0
38477 - ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | UN | 1.024e-05 | 576.84 | 0
38396 - SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | UN | 1.259e-05 | 281.79 | 0
38382 - LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | UN | 0.00063363 | 7.88 | 0
38393 - ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.00035081 | 10.71 | 0
38390 - ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.00035081 | 23.75 | 0
39017 - ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 2.69 | 0.08 | 0.21
Total |  |  |  | 5.28
Preço de Custo |  |  |  | 8.26
Composição: 92760 | CH0463 | Item: 6. 02. 04.
Serviço: AÇO CA-50 6,3 MM
Unid: KG
Equipamentos | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
11359 - ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | UN | 1.07e-05 | 580 | 0
Total |  |  |  | 0
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
06114 - AJUDANTE DE ARMADOR | H | 0.021599 | 9.26 | 0.2
00378 - ARMADOR | H | 0.13797 | 13.3 | 1.83
Total |  |  |  | 2.03
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00032 - ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO | KG | 1.0815 | 5.22 | 5.64
337 - ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 8.08 | 0.2
10 - BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | UN | 0.0012675 | 9.79 | 0.01
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | 0.00025312 | 47.76 | 0.01
02711 - CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | UN | 0.00010507 | 109.4 | 0.01
12815 - FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | 0.0014338 | 6.04 | 0
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | 0.0021714 | 8.95 | 0.01
25966 - REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | L | 0.00023897 | 14.25 | 0
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.1581 | 1.87 | 0.29
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.1581 | 0.71 | 0.11
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.1581 | 0.34 | 0.05
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.1581 | 0.05 | 0
36150 - AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | UN | 0.00041837 | 29.55 | 0.01
36146 - PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | UN | 0.00019609 | 169.15 | 0.03
36144 - RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | UN | 0.017626 | 1.11 | 0.01
36153 - TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | UN | 0.00016995 | 133.08 | 0.02
36149 - TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | UN | 0.00011383 | 116.91 | 0.01
38413 - LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | UN | 6.97e-06 | 597.97 | 0
38399 - BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | UN | 4.281e-05 | 135.18 | 0
38476 - ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | UN | 3.252e-05 | 203.68 | 0
38477 - ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | UN | 6.97e-06 | 576.84 | 0
38396 - SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | UN | 8.57e-06 | 281.79 | 0
38382 - LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | UN | 0.00043162 | 7.88 | 0
38393 - ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.00023897 | 10.71 | 0
38390 - ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.00023897 | 23.75 | 0
39017 - ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0.97 | 0.08 | 0.07
Total |  |  |  | 6.48
Preço de Custo |  |  |  | 8.51
Composição: 92761 | CH0464 | Item: 6. 02. 05.
Serviço: AÇO CA-50 8,0 MM
Unid: KG
Equipamentos | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
11359 - ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | UN | 7.31e-06 | 580 | 0
Total |  |  |  | 0
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
06114 - AJUDANTE DE ARMADOR | H | 0.014837 | 9.26 | 0.13
00378 - ARMADOR | H | 0.093966 | 13.3 | 1.24
Total |  |  |  | 1.37
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00033 - ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | KG | 1.1271 | 5.86 | 6.6
337 - ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 8.08 | 0.2
10 - BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | UN | 0.00086427 | 9.79 | 0
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | 0.00017258 | 47.76 | 0
02711 - CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | UN | 7.165e-05 | 109.4 | 0
12815 - FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | 0.00097765 | 6.04 | 0
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | 0.0014806 | 8.95 | 0.01
25966 - REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | L | 0.00016294 | 14.25 | 0
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.1078 | 1.87 | 0.2
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.1078 | 0.71 | 0.07
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.1078 | 0.34 | 0.03
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.1078 | 0.05 | 0
36150 - AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | UN | 0.00028527 | 29.55 | 0
36146 - PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | UN | 0.0001337 | 169.15 | 0.02
36144 - RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | UN | 0.012018 | 1.11 | 0.01
36153 - TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | UN | 0.00011588 | 133.08 | 0.01
36149 - TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | UN | 7.761e-05 | 116.91 | 0
38413 - LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | UN | 4.76e-06 | 597.97 | 0
38399 - BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | UN | 2.92e-05 | 135.18 | 0
38476 - ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | UN | 2.218e-05 | 203.68 | 0
38477 - ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | UN | 4.76e-06 | 576.84 | 0
38396 - SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | UN | 5.83e-06 | 281.79 | 0
38382 - LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | UN | 0.0002943 | 7.88 | 0
38393 - ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.00016294 | 10.71 | 0
38390 - ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.00016294 | 23.75 | 0
39017 - ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0.743 | 0.08 | 0.05
Total |  |  |  | 7.2
Preço de Custo |  |  |  | 8.57
Composição: 92762 | CH0465 | Item: 6. 02. 06.
Serviço: AÇO CA-50 10,0 MM
Unid: KG
Equipamentos | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
11359 - ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | UN | 5.13e-06 | 580 | 0
Total |  |  |  | 0
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
06114 - AJUDANTE DE ARMADOR | H | 0.010497 | 9.26 | 0.09
00378 - ARMADOR | H | 0.066008 | 13.3 | 0.87
Total |  |  |  | 0.96
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
34 - ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | KG | 1.1337 | 3.8 | 4.3
337 - ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 8.08 | 0.2
10 - BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | UN | 0.00060771 | 9.79 | 0
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | 0.00012135 | 47.76 | 0
02711 - CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | UN | 5.039e-05 | 109.4 | 0
12815 - FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | 0.00068743 | 6.04 | 0
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | 0.0010411 | 8.95 | 0
25966 - REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | L | 0.00011457 | 14.25 | 0
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.0758 | 1.87 | 0.14
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.0758 | 0.71 | 0.05
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.0758 | 0.34 | 0.02
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.0758 | 0.05 | 0
36150 - AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | UN | 0.00020059 | 29.55 | 0
36146 - PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | UN | 9.401e-05 | 169.15 | 0.01
36144 - RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | UN | 0.0084507 | 1.11 | 0
36153 - TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | UN | 8.15e-05 | 133.08 | 0.01
36149 - TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | UN | 5.458e-05 | 116.91 | 0
38413 - LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | UN | 3.34e-06 | 597.97 | 0
38399 - BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | UN | 2.054e-05 | 135.18 | 0
38476 - ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | UN | 1.559e-05 | 203.68 | 0
38477 - ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | UN | 3.34e-06 | 576.84 | 0
38396 - SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | UN | 4.12e-06 | 281.79 | 0
38382 - LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | UN | 0.00020694 | 7.88 | 0
38393 - ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.00011457 | 10.71 | 0
38390 - ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.00011457 | 23.75 | 0
39017 - ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0.543 | 0.08 | 0.04
Total |  |  |  | 4.77
Preço de Custo |  |  |  | 5.73
Composição: 92763 | CH0466 | Item: 6. 02. 07.
Serviço: AÇO CA-50 12,5 MM
Unid: KG
Equipamentos | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
11359 - ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | UN | 3.58e-06 | 580 | 0
Total |  |  |  | 0
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
06114 - AJUDANTE DE ARMADOR | H | 0.0073679 | 9.26 | 0.06
00378 - ARMADOR | H | 0.046024 | 13.3 | 0.61
Total |  |  |  | 0.67
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00031 - ACO CA-50, 12,5 MM, VERGALHAO | KG | 1.1248 | 4.74 | 5.33
337 - ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 8.08 | 0.2
10 - BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | UN | 0.00042411 | 9.79 | 0
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | 8.47e-05 | 47.76 | 0
02711 - CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | UN | 3.515e-05 | 109.4 | 0
12815 - FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | 0.00047976 | 6.04 | 0
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | 0.00072656 | 8.95 | 0
25966 - REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | L | 7.995e-05 | 14.25 | 0
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.0529 | 1.87 | 0.09
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.0529 | 0.71 | 0.03
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.0529 | 0.34 | 0.01
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.0529 | 0.05 | 0
36150 - AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | UN | 0.00013999 | 29.55 | 0
36146 - PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | UN | 6.561e-05 | 169.15 | 0.01
36144 - RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | UN | 0.0058977 | 1.11 | 0
36153 - TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | UN | 5.688e-05 | 133.08 | 0
36149 - TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | UN | 3.809e-05 | 116.91 | 0
38413 - LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | UN | 2.33e-06 | 597.97 | 0
38399 - BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | UN | 1.433e-05 | 135.18 | 0
38476 - ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | UN | 1.089e-05 | 203.68 | 0
38477 - ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | UN | 2.33e-06 | 576.84 | 0
38396 - SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | UN | 2.86e-06 | 281.79 | 0
38382 - LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | UN | 0.00014442 | 7.88 | 0
38393 - ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | UN | 7.995e-05 | 10.71 | 0
38390 - ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | UN | 7.995e-05 | 23.75 | 0
39017 - ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0.367 | 0.08 | 0.02
Total |  |  |  | 5.69
Preço de Custo |  |  |  | 6.36
Composição: CCOMPOSIÇÃO | CZ0265 | Item: 6. 02. 08.
Serviço: FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO BOMBEADO FCK >= 25 MPA
Unid: M3
Equipamentos | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
11359 - ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | UN | 0.0004062 | 580 | 0.23
13896 - VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | UN | 0.0002568 | 1926.94 | 0.49
Total |  |  |  | 0.72
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
04750 - PEDREIRO | H | 2.0342 | 13.3 | 27.05
06111 - SERVENTE | H | 4.0684 | 8.14 | 33.11
Total |  |  |  | 60.16
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
10 - BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | UN | 0.048103 | 9.79 | 0.47
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | 0.009606 | 47.76 | 0.45
02711 - CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | UN | 0.0039876 | 109.4 | 0.43
1527 - CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 1 | 281.36 | 281.36
12815 - FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | 0.054415 | 6.04 | 0.32
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | 0.082408 | 8.95 | 0.73
25966 - REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | L | 0.009069 | 14.25 | 0.12
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 5.7059 | 1.87 | 10.66
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 6.0141 | 0.71 | 4.27
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 6 | 0.34 | 2.04
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 6 | 0.05 | 0.3
36150 - AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | UN | 0.015878 | 29.55 | 0.46
36146 - PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | UN | 0.0074418 | 169.15 | 1.25
36144 - RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | UN | 0.66892 | 1.11 | 0.74
36153 - TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | UN | 0.00645 | 133.08 | 0.85
36149 - TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | UN | 0.00432 | 116.91 | 0.5
38413 - LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | UN | 0.0002646 | 597.97 | 0.15
38399 - BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | UN | 0.0016248 | 135.18 | 0.21
38476 - ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | UN | 0.0012342 | 203.68 | 0.25
38477 - ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | UN | 0.0002646 | 576.84 | 0.15
38396 - SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | UN | 0.0003252 | 281.79 | 0.09
38382 - LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | UN | 0.01638 | 7.88 | 0.12
38393 - ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.009069 | 10.71 | 0.09
38390 - ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.009069 | 23.75 | 0.21
2705 - ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | KW/H | 1.25 | 0.67 | 0.83
Total |  |  |  | 307.05
Preço de Custo |  |  |  | 367.93
Composição: BASE 74202/002 | CZ1431 | Item: 6. 02. 09.
Serviço: LAJE PRE MOLDADA SC 300KG/M2 CAPEAMENTO 4 CM, INCLUSVE ESCORAMENTO
Unid: M2
Equipamentos | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
10535 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | UN | 6.85e-06 | 2849.5 | 0.01
11359 - ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | UN | 8.988e-05 | 580 | 0.05
13896 - VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | UN | 1.62e-06 | 1926.94 | 0
Total |  |  |  | 0.06
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
06117 - AUXILIAR DE CARPINTEIRO | H | 0.1619 | 10.46 | 1.69
01213 - CARPINTEIRO DE FORMAS | H | 0.17012 | 13.3 | 2.26
04750 - PEDREIRO | H | 0.41554 | 13.3 | 5.52
06111 - SERVENTE | H | 0.60069 | 8.14 | 4.88
37666 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR | H | 0.063201 | 17.8 | 1.12
Total |  |  |  | 15.47
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
39 - ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO | KG | 0.471 | 3.77 | 1.77
370 - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.032293 | 60 | 1.93
10 - BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | UN | 0.010644 | 9.79 | 0.1
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | 0.0022262 | 47.76 | 0.1
02711 - CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | UN | 0.00088239 | 109.4 | 0.09
1379 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 15.623 | 0.35 | 5.46
12815 - FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | 0.012041 | 6.04 | 0.07
03737 - LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KG/M2, VAO ATE 4,50 M (SEM COLOCACAO) | M2 | 1 | 33.92 | 33.92
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | 0.019098 | 8.95 | 0.17
04491 - PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | M | 0.29 | 3.58 | 1.03
4721 - PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.025499 | 53.6 | 1.36
5061 - PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 0.03 | 8.15 | 0.24
25966 - REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | L | 0.0020068 | 14.25 | 0.02
06189 - TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | M | 0.17 | 8.6 | 1.46
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1.3905 | 1.87 | 2.6
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1.3905 | 0.71 | 0.98
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1.3905 | 0.34 | 0.47
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1.3905 | 0.05 | 0.06
36150 - AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | UN | 0.0036796 | 29.55 | 0.1
36146 - PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | UN | 0.0017246 | 169.15 | 0.29
36144 - RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | UN | 0.15502 | 1.11 | 0.17
36153 - TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | UN | 0.0014948 | 133.08 | 0.19
36149 - TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | UN | 0.0010011 | 116.91 | 0.11
38413 - LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | UN | 5.856e-05 | 597.97 | 0.03
38399 - BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | UN | 0.00035955 | 135.18 | 0.04
38476 - ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | UN | 0.0002731 | 203.68 | 0.05
38477 - ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | UN | 5.856e-05 | 576.84 | 0.03
38396 - SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | UN | 7.195e-05 | 281.79 | 0.02
38382 - LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | UN | 0.0036246 | 7.88 | 0.02
38393 - ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.0020068 | 10.71 | 0.02
38390 - ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.0020068 | 23.75 | 0.04
2705 - ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | KW/H | 0.043967 | 0.67 | 0.02
Total |  |  |  | 52.96
Preço de Custo |  |  |  | 68.49
Composição: 98561 | CI0054 | Item: 7. 01.
Serviço: IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALVENARIA COM SIKA 1 ATÉ 100 CM ACIMA DO SOLO
Unid: M2
Equipamentos | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
10535 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | UN | 1.179e-05 | 2849.5 | 0.03
11359 - ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | UN | 7.062e-05 | 580 | 0.04
Total |  |  |  | 0.07
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
04750 - PEDREIRO | H | 0.88183 | 13.3 | 11.72
06111 - SERVENTE | H | 0.17901 | 8.14 | 1.45
37666 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR | H | 0.025167 | 17.8 | 0.44
Total |  |  |  | 13.61
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
370 - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.0325 | 60 | 1.95
10 - BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | UN | 0.0083619 | 9.79 | 0.08
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | 0.0017099 | 47.76 | 0.08
01106 - CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | KG | 3.2622 | 0.6 | 1.95
02711 - CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | UN | 0.00069318 | 109.4 | 0.07
1379 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 6.3385 | 0.35 | 2.21
12815 - FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | 0.0094591 | 6.04 | 0.05
07325 - ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO | KG | 0.387 | 5.05 | 1.95
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | 0.014669 | 8.95 | 0.13
25966 - REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | L | 0.0015765 | 14.25 | 0.02
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1.068 | 1.87 | 1.99
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1.068 | 0.71 | 0.75
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1.068 | 0.34 | 0.36
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1.068 | 0.05 | 0.05
36150 - AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | UN | 0.0028263 | 29.55 | 0.08
36146 - PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | UN | 0.0013246 | 169.15 | 0.22
36144 - RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | UN | 0.11907 | 1.11 | 0.13
36153 - TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | UN | 0.0011481 | 133.08 | 0.15
36149 - TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | UN | 0.00076896 | 116.91 | 0.08
38413 - LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | UN | 4.599e-05 | 597.97 | 0.02
38399 - BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | UN | 0.00028244 | 135.18 | 0.03
38476 - ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | UN | 0.00021454 | 203.68 | 0.04
38477 - ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | UN | 4.599e-05 | 576.84 | 0.02
38396 - SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | UN | 5.653e-05 | 281.79 | 0.01
38382 - LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | UN | 0.0028474 | 7.88 | 0.02
38393 - ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.0015765 | 10.71 | 0.01
38390 - ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.0015765 | 23.75 | 0.03
2705 - ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | KW/H | 0.037187 | 0.67 | 0.02
Total |  |  |  | 12.5
Preço de Custo |  |  |  | 26.18
Composição: BASE 98563 | CZ1432 | Item: 7. 03.
Serviço: REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 ESP 2 CM PARA RECEBIMENTO DE MANTA NA LAJE DE COBERTURA
Unid: M2
Equipamentos | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
11359 - ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | UN | 5.362e-05 | 580 | 0.03
Total |  |  |  | 0.03
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
04750 - PEDREIRO | H | 0.42616 | 13.3 | 5.66
06111 - SERVENTE | H | 0.37938 | 8.14 | 3.08
Total |  |  |  | 8.74
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
370 - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.03525 | 60 | 2.11
10 - BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | UN | 0.0063496 | 9.79 | 0.06
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | 0.001268 | 47.76 | 0.06
02711 - CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | UN | 0.00052636 | 109.4 | 0.05
1379 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 13.6102 | 0.35 | 4.76
12815 - FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | 0.0071827 | 6.04 | 0.04
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | 0.010878 | 8.95 | 0.09
25966 - REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | L | 0.0011971 | 14.25 | 0.01
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.792 | 1.87 | 1.48
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.792 | 0.71 | 0.56
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.792 | 0.34 | 0.26
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.792 | 0.05 | 0.03
36150 - AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | UN | 0.0020959 | 29.55 | 0.06
36146 - PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | UN | 0.00098233 | 169.15 | 0.16
36144 - RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | UN | 0.088298 | 1.11 | 0.09
36153 - TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | UN | 0.00085141 | 133.08 | 0.11
36149 - TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | UN | 0.00057024 | 116.91 | 0.06
38413 - LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | UN | 3.493e-05 | 597.97 | 0.02
38399 - BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | UN | 0.00021448 | 135.18 | 0.02
38476 - ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | UN | 0.00016291 | 203.68 | 0.03
38477 - ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | UN | 3.493e-05 | 576.84 | 0.02
38396 - SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | UN | 4.293e-05 | 281.79 | 0.01
38382 - LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | UN | 0.0021622 | 7.88 | 0.01
38393 - ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.0011971 | 10.71 | 0.01
38390 - ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.0011971 | 23.75 | 0.02
38365 - CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA | M2 | 1.04 | 1.12 | 1.16
Total |  |  |  | 11.29
Preço de Custo |  |  |  | 20.06
Composição: COMPOSIÇÃO | CT3075 | Item: 7. 04.
Serviço: IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA 4 MMNA LAJE DE COBERTURA
Unid: M2
Equipamentos | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
11359 - ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | UN | 8.125e-05 | 580 | 0.04
Total |  |  |  | 0.04
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00242 - AJUDANTE ESPECIALIZADO | H | 0.45419 | 10.56 | 4.79
12873 - IMPERMEABILIZADOR | H | 0.4577 | 14.35 | 6.56
06111 - SERVENTE | H | 0.30513 | 8.14 | 2.48
Total |  |  |  | 13.83
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
10 - BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | UN | 0.0096206 | 9.79 | 0.09
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | 0.0019212 | 47.76 | 0.09
02711 - CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | UN | 0.00079752 | 109.4 | 0.08
12815 - FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | 0.010883 | 6.04 | 0.06
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | 0.016482 | 8.95 | 0.14
04015 - MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | M2 | 1.15 | 35.51 | 40.83
00511 - PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO | L | 0.4 | 12.32 | 4.92
25966 - REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | L | 0.0018138 | 14.25 | 0.02
07319 - TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS | L | 0.566 | 6.33 | 3.58
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1.184 | 1.87 | 2.21
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1.2 | 0.71 | 0.85
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1.2 | 0.34 | 0.4
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1.2 | 0.05 | 0.06
36150 - AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | UN | 0.0031756 | 29.55 | 0.09
36146 - PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | UN | 0.0014884 | 169.15 | 0.25
36144 - RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | UN | 0.13378 | 1.11 | 0.14
36153 - TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | UN | 0.00129 | 133.08 | 0.17
36149 - TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | UN | 0.000864 | 116.91 | 0.1
38413 - LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | UN | 5.293e-05 | 597.97 | 0.03
38399 - BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | UN | 0.00032496 | 135.18 | 0.04
38476 - ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | UN | 0.00024685 | 203.68 | 0.05
38477 - ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | UN | 5.293e-05 | 576.84 | 0.03
38396 - SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | UN | 6.504e-05 | 281.79 | 0.01
38382 - LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | UN | 0.003276 | 7.88 | 0.02
38393 - ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.0018138 | 10.71 | 0.01
38390 - ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.0018138 | 23.75 | 0.04
Total |  |  |  | 54.31
Preço de Custo |  |  |  | 68.18
Composição: 98563 | CI0063 | Item: 7. 05.
Serviço: PROTEÇÃO MECANICA COM ARGAMASSA 1:3 NA LAJE DE COBERTURA
Unid: M2
Equipamentos | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
11359 - ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | UN | 5.362e-05 | 580 | 0.03
Total |  |  |  | 0.03
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
04750 - PEDREIRO | H | 0.42616 | 13.3 | 5.66
06111 - SERVENTE | H | 0.37938 | 8.14 | 3.08
Total |  |  |  | 8.74
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
370 - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.03525 | 60 | 2.11
10 - BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | UN | 0.0063496 | 9.79 | 0.06
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | 0.001268 | 47.76 | 0.06
02711 - CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | UN | 0.00052636 | 109.4 | 0.05
1379 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 13.6102 | 0.35 | 4.76
12815 - FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | 0.0071827 | 6.04 | 0.04
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | 0.010878 | 8.95 | 0.09
25966 - REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | L | 0.0011971 | 14.25 | 0.01
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.792 | 1.87 | 1.48
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.792 | 0.71 | 0.56
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.792 | 0.34 | 0.26
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.792 | 0.05 | 0.03
36150 - AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | UN | 0.0020959 | 29.55 | 0.06
36146 - PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | UN | 0.00098233 | 169.15 | 0.16
36144 - RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | UN | 0.088298 | 1.11 | 0.09
36153 - TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | UN | 0.00085141 | 133.08 | 0.11
36149 - TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | UN | 0.00057024 | 116.91 | 0.06
38413 - LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | UN | 3.493e-05 | 597.97 | 0.02
38399 - BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | UN | 0.00021448 | 135.18 | 0.02
38476 - ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | UN | 0.00016291 | 203.68 | 0.03
38477 - ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | UN | 3.493e-05 | 576.84 | 0.02
38396 - SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | UN | 4.293e-05 | 281.79 | 0.01
38382 - LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | UN | 0.0021622 | 7.88 | 0.01
38393 - ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.0011971 | 10.71 | 0.01
38390 - ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.0011971 | 23.75 | 0.02
38365 - CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA | M2 | 1.04 | 1.12 | 1.16
Total |  |  |  | 11.29
Preço de Custo |  |  |  | 20.06
Composição: COMPOSIÇÃO | CZ1588 | Item: 7. 06.
Serviço: PINGADEIRA EM CONCRETO PRE-MOLDADO TIPO "U"
Unid: M
Equipamentos | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
11359 - ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | UN | 1.557e-05 | 580 | 0
Total |  |  |  | 0
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
04750 - PEDREIRO | H | 0.13222 | 13.3 | 1.75
06111 - SERVENTE | H | 0.10171 | 8.14 | 0.82
Total |  |  |  | 2.57
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
10 - BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | UN | 0.001844 | 9.79 | 0.01
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | 0.00036823 | 47.76 | 0.01
02711 - CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | UN | 0.00015286 | 109.4 | 0.01
12815 - FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | 0.0020859 | 6.04 | 0.01
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | 0.003159 | 8.95 | 0.02
25966 - REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | L | 0.00034765 | 14.25 | 0
34356 - REJUNTE BRANCO, CIMENTICIO | KG | 0.0529 | 2.57 | 0.13
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.23 | 1.87 | 0.43
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.23 | 0.71 | 0.16
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.23 | 0.34 | 0.07
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.23 | 0.05 | 0.01
37595 - ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII | KG | 1.6949 | 1.37 | 2.32
36150 - AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | UN | 0.00060865 | 29.55 | 0.01
36146 - PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | UN | 0.00028527 | 169.15 | 0.04
36144 - RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | UN | 0.025642 | 1.11 | 0.02
36153 - TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | UN | 0.00024725 | 133.08 | 0.03
36149 - TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | UN | 0.0001656 | 116.91 | 0.01
38413 - LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | UN | 1.014e-05 | 597.97 | 0
38399 - BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | UN | 6.228e-05 | 135.18 | 0
38476 - ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | UN | 4.731e-05 | 203.68 | 0
38477 - ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | UN | 1.014e-05 | 576.84 | 0
38396 - SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | UN | 1.247e-05 | 281.79 | 0
38382 - LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | UN | 0.0006279 | 7.88 | 0
38393 - ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.00034765 | 10.71 | 0
38390 - ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.00034765 | 23.75 | 0
IN4488 - PINGADEIRA EM CONCRETO PRE-MOLDADO TIPO "U" | M | 1.05 | 24.26 | 25.47
Total |  |  |  | 28.76
Preço de Custo |  |  |  | 31.33
Composição: 87477 | CP0212 | Item: 8. 01.
Serviço: ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO 9X19X39CM ESP 9,0
Unid: M2
Equipamentos | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
10535 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | UN | 4.57e-06 | 2849.5 | 0.01
11359 - ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | UN | 4.875e-05 | 580 | 0.02
Total |  |  |  | 0.03
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
04750 - PEDREIRO | H | 0.48821 | 13.3 | 6.49
06111 - SERVENTE | H | 0.2441 | 8.14 | 1.98
37666 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR | H | 0.049731 | 17.8 | 0.88
Total |  |  |  | 9.35
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
370 - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.013416 | 60 | 0.8
10 - BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | UN | 0.0057724 | 9.79 | 0.05
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | 0.0012318 | 47.76 | 0.05
01106 - CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | KG | 2.0145 | 0.6 | 1.2
02711 - CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | UN | 0.00047851 | 109.4 | 0.05
1379 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 1.9306 | 0.35 | 0.67
12815 - FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | 0.0065297 | 6.04 | 0.03
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | 0.010567 | 8.95 | 0.09
25966 - REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | L | 0.0010883 | 14.25 | 0.01
34557 - TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | M | 0.42 | 1.3 | 0.54
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.7694 | 1.87 | 1.43
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.7694 | 0.71 | 0.54
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.7694 | 0.34 | 0.26
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.7694 | 0.05 | 0.03
37592 - BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 9 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA (NBR 15270) | UN | 13.4135 | 1.26 | 16.9
37395 - PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | CENTO | 0.005 | 32.48 | 0.16
36150 - AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | UN | 0.0020361 | 29.55 | 0.06
36146 - PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | UN | 0.00095428 | 169.15 | 0.16
36144 - RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | UN | 0.085778 | 1.11 | 0.09
36153 - TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | UN | 0.00082711 | 133.08 | 0.11
36149 - TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | UN | 0.00055397 | 116.91 | 0.06
38413 - LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | UN | 3.175e-05 | 597.97 | 0.01
38399 - BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | UN | 0.00019497 | 135.18 | 0.02
38476 - ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | UN | 0.00014811 | 203.68 | 0.03
38477 - ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | UN | 3.175e-05 | 576.84 | 0.01
38396 - SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | UN | 3.903e-05 | 281.79 | 0.01
38382 - LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | UN | 0.0019656 | 7.88 | 0.01
38393 - ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.0010883 | 10.71 | 0.01
38390 - ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.0010883 | 23.75 | 0.02
2705 - ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | KW/H | 0.01443 | 0.67 | 0
Total |  |  |  | 23.41
Preço de Custo |  |  |  | 32.79
Composição: 87479 | CP0214 | Item: 8. 02.
Serviço: ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO 14X19X39CM ESP 14 CM
Unid: M2
Equipamentos | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
10535 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | UN | 5.19e-06 | 2849.5 | 0.01
11359 - ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | UN | 7.617e-05 | 580 | 0.04
Total |  |  |  | 0.05
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
04750 - PEDREIRO | H | 0.76282 | 13.3 | 10.14
06111 - SERVENTE | H | 0.38141 | 8.14 | 3.1
37666 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR | H | 0.056426 | 17.8 | 1
Total |  |  |  | 14.24
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
370 - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.015222 | 60 | 0.91
10 - BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | UN | 0.0090194 | 9.79 | 0.08
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | 0.0018909 | 47.76 | 0.09
01106 - CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | KG | 2.2857 | 0.6 | 1.37
02711 - CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | UN | 0.00074768 | 109.4 | 0.08
1379 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 2.1904 | 0.35 | 0.76
12815 - FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | 0.010203 | 6.04 | 0.06
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | 0.016221 | 8.95 | 0.14
25966 - REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | L | 0.0017004 | 14.25 | 0.02
34547 - TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM | M | 0.42 | 2.12 | 0.89
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1.181 | 1.87 | 2.2
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1.181 | 0.71 | 0.83
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1.181 | 0.34 | 0.4
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1.181 | 0.05 | 0.05
37593 - BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 14 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA (NBR 15270) | UN | 13.3679 | 1.68 | 22.45
37395 - PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | CENTO | 0.01 | 32.48 | 0.32
36150 - AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | UN | 0.0031254 | 29.55 | 0.09
36146 - PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | UN | 0.0014649 | 169.15 | 0.24
36144 - RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | UN | 0.13167 | 1.11 | 0.14
36153 - TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | UN | 0.0012696 | 133.08 | 0.16
36149 - TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | UN | 0.00085036 | 116.91 | 0.09
38413 - LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | UN | 4.962e-05 | 597.97 | 0.02
38399 - BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | UN | 0.00030465 | 135.18 | 0.04
38476 - ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | UN | 0.00023142 | 203.68 | 0.04
38477 - ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | UN | 4.962e-05 | 576.84 | 0.02
38396 - SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | UN | 6.098e-05 | 281.79 | 0.01
38382 - LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | UN | 0.0030713 | 7.88 | 0.02
38393 - ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.0017004 | 10.71 | 0.01
38390 - ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.0017004 | 23.75 | 0.04
2705 - ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | KW/H | 0.016373 | 0.67 | 0.01
Total |  |  |  | 31.58
Preço de Custo |  |  |  | 45.87
Composição: 93203 | CH0713 | Item: 8. 03.
Serviço: ENCUNHAMENTO COM ARGAMASSA EXPANSIVA ALV 14 CM
Unid: M
Equipamentos | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
11359 - ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | UN | 5.96e-06 | 580 | 0
Total |  |  |  | 0
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
04750 - PEDREIRO | H | 0.089505 | 13.3 | 1.19
Total |  |  |  | 1.19
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
10 - BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | UN | 0.00070551 | 9.79 | 0
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | 0.00014089 | 47.76 | 0
02711 - CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | UN | 5.848e-05 | 109.4 | 0
12815 - FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | 0.00079808 | 6.04 | 0
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | 0.0012086 | 8.95 | 0.01
25966 - REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | L | 0.00013301 | 14.25 | 0
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.088 | 1.87 | 0.16
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.088 | 0.71 | 0.06
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.088 | 0.34 | 0.02
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.088 | 0.05 | 0
36150 - AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | UN | 0.00023287 | 29.55 | 0
36146 - PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | UN | 0.00010915 | 169.15 | 0.01
36144 - RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | UN | 0.0098109 | 1.11 | 0.01
36153 - TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | UN | 9.46e-05 | 133.08 | 0.01
36149 - TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | UN | 6.336e-05 | 116.91 | 0
38413 - LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | UN | 3.88e-06 | 597.97 | 0
38399 - BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | UN | 2.383e-05 | 135.18 | 0
38476 - ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | UN | 1.81e-05 | 203.68 | 0
38477 - ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | UN | 3.88e-06 | 576.84 | 0
38396 - SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | UN | 4.77e-06 | 281.79 | 0
38124 - ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML | UN | 0.41565 | 21.9 | 9.1
38382 - LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | UN | 0.00024024 | 7.88 | 0
38393 - ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.00013301 | 10.71 | 0
38390 - ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.00013301 | 23.75 | 0
Total |  |  |  | 9.38
Preço de Custo |  |  |  | 10.57
Composição: 93184 | CH0548 | Item: 8. 04.
Serviço: VERGAS E CONTRA-VERGAS DE CONCRETO
Unid: M
Equipamentos | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
14618 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | UN | 1.24e-06 | 872.74 | 0
11359 - ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | UN | 2.154e-05 | 580 | 0.01
36397 - BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | UN | 2.35e-06 | 11591.18 | 0.02
Total |  |  |  | 0.03
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
06114 - AJUDANTE DE ARMADOR | H | 0.0033573 | 9.26 | 0.03
06117 - AUXILIAR DE CARPINTEIRO | H | 0.010864 | 10.46 | 0.11
00378 - ARMADOR | H | 0.023905 | 13.3 | 0.31
01213 - CARPINTEIRO DE FORMAS | H | 0.053933 | 13.3 | 0.71
04230 - OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 0.010836 | 19.22 | 0.2
04750 - PEDREIRO | H | 0.095607 | 13.3 | 1.27
06111 - SERVENTE | H | 0.13531 | 8.14 | 1.1
37666 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR | H | 0.022655 | 17.8 | 0.4
Total |  |  |  | 4.13
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
39 - ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO | KG | 0.32956 | 3.77 | 1.24
370 - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.011969 | 60 | 0.71
10 - BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | UN | 0.0025512 | 9.79 | 0.02
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | 0.00056269 | 47.76 | 0.02
01106 - CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | KG | 0.33225 | 0.6 | 0.19
02711 - CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | UN | 0.00021148 | 109.4 | 0.02
1379 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 4.2203 | 0.35 | 1.47
2692 - DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0.005 | 5.18 | 0.02
12815 - FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | 0.0028859 | 6.04 | 0.01
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | 0.0048271 | 8.95 | 0.04
04517 - PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA) | M | 0.5024 | 1.28 | 0.64
4721 - PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.007092 | 53.6 | 0.38
05068 - PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 0.003782 | 11.53 | 0.04
25966 - REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | L | 0.00048099 | 14.25 | 0
06189 - TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | M | 0.45225 | 8.6 | 3.88
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.35146 | 1.87 | 0.65
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.35146 | 0.71 | 0.24
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.35146 | 0.34 | 0.11
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.35146 | 0.05 | 0.01
36150 - AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | UN | 0.00093005 | 29.55 | 0.02
36146 - PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | UN | 0.00043592 | 169.15 | 0.07
36144 - RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | UN | 0.039183 | 1.11 | 0.04
36153 - TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | UN | 0.00037782 | 133.08 | 0.05
36149 - TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | UN | 0.00025304 | 116.91 | 0.02
38413 - LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | UN | 1.403e-05 | 597.97 | 0
38399 - BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | UN | 8.618e-05 | 135.18 | 0.01
38476 - ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | UN | 6.545e-05 | 203.68 | 0.01
38477 - ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | UN | 1.403e-05 | 576.84 | 0
38396 - SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | UN | 1.724e-05 | 281.79 | 0
38382 - LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | UN | 0.00086872 | 7.88 | 0
38393 - ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.00048099 | 10.71 | 0
38390 - ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.00048099 | 23.75 | 0.01
39017 - ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 8 | 0.08 | 0.64
2705 - ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | KW/H | 0.043317 | 0.67 | 0.02
Total |  |  |  | 10.58
Preço de Custo |  |  |  | 14.74
Composição: 87879 | CT0264 | Item: 9. 01. 01.
Serviço: CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3
Unid: M2
Equipamentos | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
10535 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | UN | 1.66e-06 | 2849.5 | 0
11359 - ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | UN | 5.21e-06 | 580 | 0
Total |  |  |  | 0
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
04750 - PEDREIRO | H | 0.071197 | 13.3 | 0.94
06111 - SERVENTE | H | 0.0071197 | 8.14 | 0.05
37666 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR | H | 0.018096 | 17.8 | 0.32
Total |  |  |  | 1.31
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00367 - AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.004452 | 65.62 | 0.29
10 - BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | UN | 0.00061732 | 9.79 | 0
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | 0.00015206 | 47.76 | 0
02711 - CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | UN | 5.117e-05 | 109.4 | 0
1379 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 1.9899 | 0.35 | 0.69
12815 - FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | 0.00069832 | 6.04 | 0
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | 0.0013044 | 8.95 | 0.01
25966 - REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | L | 0.00011639 | 14.25 | 0
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.094976 | 1.87 | 0.17
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.094976 | 0.71 | 0.06
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.094976 | 0.34 | 0.03
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.094976 | 0.05 | 0
36150 - AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | UN | 0.00025133 | 29.55 | 0
36146 - PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | UN | 0.0001178 | 169.15 | 0.01
36144 - RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | UN | 0.010589 | 1.11 | 0.01
36153 - TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | UN | 0.0001021 | 133.08 | 0.01
36149 - TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | UN | 6.838e-05 | 116.91 | 0
38413 - LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | UN | 3.4e-06 | 597.97 | 0
38399 - BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | UN | 2.086e-05 | 135.18 | 0
38476 - ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | UN | 1.584e-05 | 203.68 | 0
38477 - ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | UN | 3.4e-06 | 576.84 | 0
38396 - SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | UN | 4.17e-06 | 281.79 | 0
38382 - LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | UN | 0.00021021 | 7.88 | 0
38393 - ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.00011639 | 10.71 | 0
38390 - ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.00011639 | 23.75 | 0
2705 - ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | KW/H | 0.00525 | 0.67 | 0
Total |  |  |  | 1.28
Preço de Custo |  |  |  | 2.59
Composição: 87529 | CT0160 | Item: 9. 01. 02.
Serviço: MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS
Unid: M2
Equipamentos | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
10535 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | UN | 1.65e-05 | 2849.5 | 0.04
11359 - ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | UN | 4.34e-05 | 580 | 0.02
Total |  |  |  | 0.06
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
04750 - PEDREIRO | H | 0.47804 | 13.3 | 6.35
06111 - SERVENTE | H | 0.17392 | 8.14 | 1.41
37666 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR | H | 0.1798 | 17.8 | 3.2
Total |  |  |  | 10.96
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
370 - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.048504 | 60 | 2.91
10 - BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | UN | 0.005139 | 9.79 | 0.05
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | 0.0013122 | 47.76 | 0.06
01106 - CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | KG | 7.3665 | 0.6 | 4.41
02711 - CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | UN | 0.00042601 | 109.4 | 0.04
1379 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 6.9797 | 0.35 | 2.44
12815 - FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | 0.0058133 | 6.04 | 0.03
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | 0.011257 | 8.95 | 0.1
25966 - REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | L | 0.00096888 | 14.25 | 0.01
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.8196 | 1.87 | 1.53
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.8196 | 0.71 | 0.58
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.8196 | 0.34 | 0.27
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.8196 | 0.05 | 0.04
36150 - AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | UN | 0.0021689 | 29.55 | 0.06
36146 - PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | UN | 0.0010165 | 169.15 | 0.17
36144 - RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | UN | 0.091375 | 1.11 | 0.1
36153 - TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | UN | 0.00088108 | 133.08 | 0.11
36149 - TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | UN | 0.00059011 | 116.91 | 0.06
38413 - LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | UN | 2.827e-05 | 597.97 | 0.01
38399 - BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | UN | 0.00017359 | 135.18 | 0.02
38476 - ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | UN | 0.00013185 | 203.68 | 0.02
38477 - ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | UN | 2.827e-05 | 576.84 | 0.01
38396 - SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | UN | 3.474e-05 | 281.79 | 0
38382 - LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | UN | 0.0017499 | 7.88 | 0.01
38393 - ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.00096888 | 10.71 | 0.01
38390 - ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.00096888 | 23.75 | 0.02
2705 - ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | KW/H | 0.05217 | 0.67 | 0.03
Total |  |  |  | 13.1
Preço de Custo |  |  |  | 24.12
Composição: 87528 | CT0159 | Item: 9. 01. 03.
Serviço: EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
Unid: M2
Equipamentos | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
11359 - ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | UN | 8.249e-05 | 580 | 0.04
Total |  |  |  | 0.04
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
04750 - PEDREIRO | H | 0.58992 | 13.3 | 7.84
06111 - SERVENTE | H | 0.64943 | 8.14 | 5.28
Total |  |  |  | 13.12
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
370 - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.047376 | 60 | 2.84
10 - BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | UN | 0.0097691 | 9.79 | 0.09
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | 0.0019508 | 47.76 | 0.09
01106 - CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | KG | 7.0875 | 0.6 | 4.25
02711 - CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | UN | 0.00080982 | 109.4 | 0.08
1379 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 6.8082 | 0.35 | 2.38
12815 - FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | 0.011051 | 6.04 | 0.06
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | 0.016736 | 8.95 | 0.14
25966 - REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | L | 0.0018418 | 14.25 | 0.02
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1.2185 | 1.87 | 2.27
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1.2185 | 0.71 | 0.86
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1.2185 | 0.34 | 0.41
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1.2185 | 0.05 | 0.06
36150 - AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | UN | 0.0032246 | 29.55 | 0.09
36146 - PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | UN | 0.0015113 | 169.15 | 0.25
36144 - RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | UN | 0.13585 | 1.11 | 0.15
36153 - TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | UN | 0.0013099 | 133.08 | 0.17
36149 - TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | UN | 0.00087733 | 116.91 | 0.1
38413 - LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | UN | 5.374e-05 | 597.97 | 0.03
38399 - BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | UN | 0.00032997 | 135.18 | 0.04
38476 - ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | UN | 0.00025065 | 203.68 | 0.05
38477 - ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | UN | 5.374e-05 | 576.84 | 0.03
38396 - SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | UN | 6.605e-05 | 281.79 | 0.01
38382 - LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | UN | 0.0033265 | 7.88 | 0.02
38393 - ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.0018418 | 10.71 | 0.01
38390 - ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.0018418 | 23.75 | 0.04
Total |  |  |  | 14.54
Preço de Custo |  |  |  | 27.7
Composição: 87264 | CT0130 | Item: 9. 01. 04.
Serviço: REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS SIMILAR AO EXISTENTE
Unid: M2
Equipamentos | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
11359 - ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | UN | 7.447e-05 | 580 | 0.04
Total |  |  |  | 0.04
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
04760 - AZULEJISTA OU LADRILHISTA | H | 0.72857 | 13.3 | 9.68
06111 - SERVENTE | H | 0.3865 | 8.14 | 3.14
Total |  |  |  | 12.82
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
1381 - ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | KG | 4.8838 | 0.42 | 2.05
00536 - REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | M2 | 1.06 | 19.16 | 20.3
10 - BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | UN | 0.0088189 | 9.79 | 0.08
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | 0.0017611 | 47.76 | 0.08
02711 - CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | UN | 0.00073106 | 109.4 | 0.07
12815 - FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | 0.009976 | 6.04 | 0.06
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | 0.015108 | 8.95 | 0.13
25966 - REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | L | 0.0016626 | 14.25 | 0.02
34357 - REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO | KG | 0.42 | 2.86 | 1.2
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1.1 | 1.87 | 2.05
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1.1 | 0.71 | 0.78
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1.1 | 0.34 | 0.37
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1.1 | 0.05 | 0.05
36150 - AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | UN | 0.0029109 | 29.55 | 0.08
36146 - PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | UN | 0.0013643 | 169.15 | 0.23
36144 - RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | UN | 0.12264 | 1.11 | 0.13
36153 - TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | UN | 0.0011825 | 133.08 | 0.15
36149 - TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | UN | 0.000792 | 116.91 | 0.09
38413 - LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | UN | 4.851e-05 | 597.97 | 0.02
38399 - BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | UN | 0.00029788 | 135.18 | 0.04
38476 - ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | UN | 0.00022627 | 203.68 | 0.04
38477 - ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | UN | 4.851e-05 | 576.84 | 0.02
38396 - SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | UN | 5.962e-05 | 281.79 | 0.01
38382 - LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | UN | 0.003003 | 7.88 | 0.02
38393 - ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.0016626 | 10.71 | 0.01
38390 - ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.0016626 | 23.75 | 0.03
Total |  |  |  | 28.11
Preço de Custo |  |  |  | 40.97
Composição: 87894 | CT0277 | Item: 9. 02. 01.
Serviço: CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3
Unid: M2
Equipamentos | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
10535 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | UN | 1.66e-06 | 2849.5 | 0
11359 - ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | UN | 1.259e-05 | 580 | 0
Total |  |  |  | 0
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
04750 - PEDREIRO | H | 0.12612 | 13.3 | 1.67
06111 - SERVENTE | H | 0.06306 | 8.14 | 0.51
37666 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR | H | 0.018096 | 17.8 | 0.32
Total |  |  |  | 2.5
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00367 - AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.004452 | 65.62 | 0.29
10 - BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | UN | 0.0014912 | 9.79 | 0.01
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | 0.00032656 | 47.76 | 0.01
02711 - CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | UN | 0.00012362 | 109.4 | 0.01
1379 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 2.0184 | 0.35 | 0.7
12815 - FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | 0.0016868 | 6.04 | 0.01
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | 0.0028015 | 8.95 | 0.02
25966 - REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | L | 0.00028114 | 14.25 | 0
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.20398 | 1.87 | 0.38
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.20398 | 0.71 | 0.14
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.20398 | 0.34 | 0.06
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.20398 | 0.05 | 0.01
36150 - AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | UN | 0.00053978 | 29.55 | 0.01
36146 - PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | UN | 0.000253 | 169.15 | 0.04
36144 - RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | UN | 0.022741 | 1.11 | 0.02
36153 - TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | UN | 0.00021927 | 133.08 | 0.02
36149 - TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | UN | 0.00014686 | 116.91 | 0.01
38413 - LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | UN | 8.2e-06 | 597.97 | 0
38399 - BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | UN | 5.037e-05 | 135.18 | 0
38476 - ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | UN | 3.826e-05 | 203.68 | 0
38477 - ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | UN | 8.2e-06 | 576.84 | 0
38396 - SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | UN | 1.008e-05 | 281.79 | 0
38382 - LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | UN | 0.00050778 | 7.88 | 0
38393 - ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.00028114 | 10.71 | 0
38390 - ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.00028114 | 23.75 | 0
2705 - ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | KW/H | 0.00525 | 0.67 | 0
Total |  |  |  | 1.74
Preço de Custo |  |  |  | 4.24
Composição: 87792 | CT0210 | Item: 9. 02. 02.
Serviço: MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 ESPESSURA DE 25 MM
Unid: M2
Equipamentos | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
10535 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | UN | 1.287e-05 | 2849.5 | 0.03
11359 - ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | UN | 5.416e-05 | 580 | 0.03
Total |  |  |  | 0.06
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
04750 - PEDREIRO | H | 0.40684 | 13.3 | 5.41
06111 - SERVENTE | H | 0.40684 | 8.14 | 3.31
37666 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR | H | 0.14011 | 17.8 | 2.49
Total |  |  |  | 11.21
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
370 - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.037797 | 60 | 2.26
10 - BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | UN | 0.0064138 | 9.79 | 0.06
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | 0.0015036 | 47.76 | 0.07
01106 - CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | KG | 5.7587 | 0.6 | 3.45
02711 - CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | UN | 0.00053168 | 109.4 | 0.05
1379 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 5.439 | 0.35 | 1.9
12815 - FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | 0.0072553 | 6.04 | 0.04
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | 0.012899 | 8.95 | 0.11
25966 - REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | L | 0.0012092 | 14.25 | 0.01
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.93917 | 1.87 | 1.75
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.93917 | 0.71 | 0.66
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.93917 | 0.34 | 0.31
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.93917 | 0.05 | 0.04
37411 - TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM | M2 | 0.1581 | 10.39 | 1.64
36150 - AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | UN | 0.0024853 | 29.55 | 0.07
36146 - PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | UN | 0.0011649 | 169.15 | 0.19
36144 - RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | UN | 0.10471 | 1.11 | 0.11
36153 - TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | UN | 0.0010096 | 133.08 | 0.13
36149 - TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | UN | 0.00067621 | 116.91 | 0.07
38413 - LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | UN | 3.528e-05 | 597.97 | 0.02
38399 - BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | UN | 0.00021664 | 135.18 | 0.02
38476 - ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | UN | 0.00016456 | 203.68 | 0.03
38477 - ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | UN | 3.528e-05 | 576.84 | 0.02
38396 - SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | UN | 4.336e-05 | 281.79 | 0.01
38382 - LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | UN | 0.002184 | 7.88 | 0.01
38393 - ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.0012092 | 10.71 | 0.01
38390 - ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.0012092 | 23.75 | 0.02
2705 - ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | KW/H | 0.040654 | 0.67 | 0.02
Total |  |  |  | 13.08
Preço de Custo |  |  |  | 24.35
Composição: 98680 | CS0424 | Item: 10. 01.
Serviço: PISO CIMENTADO NIVELADO COM NIVEL OPTICO
Unid: M2
Equipamentos | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
10535 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | UN | 2.028e-05 | 2849.5 | 0.05
11359 - ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | UN | 3.954e-05 | 580 | 0.02
Total |  |  |  | 0.07
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
04750 - PEDREIRO | H | 0.39565 | 13.3 | 5.26
06111 - SERVENTE | H | 0.19833 | 8.14 | 1.61
37666 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR | H | 0.22085 | 17.8 | 3.93
Total |  |  |  | 10.8
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
370 - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.062064 | 60 | 3.72
10 - BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | UN | 0.004682 | 9.79 | 0.04
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | 0.0012862 | 47.76 | 0.06
02711 - CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | UN | 0.00038813 | 109.4 | 0.04
1379 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 24.288 | 0.35 | 8.5
12815 - FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | 0.0052964 | 6.04 | 0.03
03671 - JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | M | 1.67 | 0.87 | 1.45
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | 0.011034 | 8.95 | 0.09
25966 - REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | L | 0.00088271 | 14.25 | 0.01
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.80338 | 1.87 | 1.5
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.80338 | 0.71 | 0.57
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.80338 | 0.34 | 0.27
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.80338 | 0.05 | 0.04
36150 - AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | UN | 0.002126 | 29.55 | 0.06
36146 - PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | UN | 0.00099644 | 169.15 | 0.16
36144 - RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | UN | 0.089566 | 1.11 | 0.09
36153 - TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | UN | 0.00086364 | 133.08 | 0.11
36149 - TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | UN | 0.00057843 | 116.91 | 0.06
38413 - LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | UN | 2.575e-05 | 597.97 | 0.01
38399 - BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | UN | 0.00015815 | 135.18 | 0.02
38476 - ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | UN | 0.00012013 | 203.68 | 0.02
38477 - ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | UN | 2.575e-05 | 576.84 | 0.01
38396 - SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | UN | 3.165e-05 | 281.79 | 0
38382 - LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | UN | 0.0015943 | 7.88 | 0.01
38393 - ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.00088271 | 10.71 | 0
38390 - ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.00088271 | 23.75 | 0.02
2705 - ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | KW/H | 0.064111 | 0.67 | 0.04
Total |  |  |  | 16.93
Preço de Custo |  |  |  | 27.8
Composição: COMPOSIÇÃO | CT3298 | Item: 10. 02.
Serviço: PISO TÁTIL DE ALERTA DO TIPO ELEMENTOS DISCRETOS (PONTOS ISOLADOS) COM ALMA DE TPU REVESTIDOS COM AÇO INOX, FIXADOS COM FITA DUPLA FACE INTEGRADA (PRÓPRIA PARA ESTE FIM) COM AUXILIO DE GABARITO 25x25cm
Unid: M2
Equipamentos | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
11359 - ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | UN | 7.109e-05 | 580 | 0.04
Total |  |  |  | 0.04
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
04750 - PEDREIRO | H | 0.61026 | 13.3 | 8.11
06111 - SERVENTE | H | 0.4577 | 8.14 | 3.72
Total |  |  |  | 11.83
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
10 - BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | UN | 0.0084181 | 9.79 | 0.08
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | 0.001681 | 47.76 | 0.08
02711 - CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | UN | 0.00069783 | 109.4 | 0.07
12815 - FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | 0.0095226 | 6.04 | 0.05
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | 0.014421 | 8.95 | 0.12
25966 - REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | L | 0.0015871 | 14.25 | 0.02
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1.05 | 1.87 | 1.96
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1.05 | 0.71 | 0.74
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1.05 | 0.34 | 0.35
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1.05 | 0.05 | 0.05
37595 - ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII | KG | 4.8 | 1.37 | 6.57
36150 - AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | UN | 0.0027786 | 29.55 | 0.08
36146 - PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | UN | 0.0013023 | 169.15 | 0.22
36144 - RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | UN | 0.11706 | 1.11 | 0.12
36153 - TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | UN | 0.0011287 | 133.08 | 0.15
36149 - TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | UN | 0.000756 | 116.91 | 0.08
38413 - LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | UN | 4.631e-05 | 597.97 | 0.02
38399 - BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | UN | 0.00028434 | 135.18 | 0.03
38476 - ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | UN | 0.00021599 | 203.68 | 0.04
38477 - ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | UN | 4.631e-05 | 576.84 | 0.02
38396 - SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | UN | 5.691e-05 | 281.79 | 0.01
38382 - LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | UN | 0.0028665 | 7.88 | 0.02
38393 - ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.0015871 | 10.71 | 0.01
38390 - ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.0015871 | 23.75 | 0.03
IN4484 - PISO TÁTIL DE ALERTA DO TIPO ELEMENTOS DISCRETOS (PONTOS ISOLADOS) COM ALMA DE TPU REVESTIDOS COM AÇO INOX, FIXADOS COM FITA DUPLA FACE INTEGRADA (PRÓPRIA PARA ESTE FIM) COM AUXILIO DE GABARITO 25x25cm | M2 | 1 | 714.25 | 714.25
Total |  |  |  | 725.17
Preço de Custo |  |  |  | 737.04
Composição: BASE 84089 | CZ1433 | Item: 11. 01.
Serviço: PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA ESP 2 CM ASSENTADA COM ARGAMASSA ACII, COM REJUNTE CINZA CLARO LARGURA 22 CM
Unid: M
Equipamentos | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
11359 - ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | UN | 8.124e-05 | 580 | 0.04
Total |  |  |  | 0.04
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
04755 - MARMORISTA / GRANITEIRO | H | 0.60714 | 13 | 7.89
06111 - SERVENTE | H | 0.61026 | 8.14 | 4.96
Total |  |  |  | 12.85
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
10 - BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | UN | 0.0096206 | 9.79 | 0.09
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | 0.0019212 | 47.76 | 0.09
02711 - CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | UN | 0.00079752 | 109.4 | 0.08
12815 - FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | 0.010883 | 6.04 | 0.06
10841 - PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM | M2 | 0.22 | 145.28 | 31.96
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | 0.016482 | 8.95 | 0.14
25966 - REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | L | 0.0018138 | 14.25 | 0.02
34357 - REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO | KG | 0.099 | 2.86 | 0.28
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1.2 | 1.87 | 2.24
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1.2 | 0.71 | 0.85
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1.2 | 0.34 | 0.4
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1.2 | 0.05 | 0.06
37595 - ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII | KG | 1.7381 | 1.37 | 2.38
36150 - AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | UN | 0.0031756 | 29.55 | 0.09
36146 - PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | UN | 0.0014884 | 169.15 | 0.25
36144 - RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | UN | 0.13378 | 1.11 | 0.14
36153 - TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | UN | 0.00129 | 133.08 | 0.17
36149 - TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | UN | 0.000864 | 116.91 | 0.1
38413 - LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | UN | 5.292e-05 | 597.97 | 0.03
38399 - BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | UN | 0.00032496 | 135.18 | 0.04
38476 - ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | UN | 0.00024684 | 203.68 | 0.05
38477 - ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | UN | 5.292e-05 | 576.84 | 0.03
38396 - SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | UN | 6.504e-05 | 281.79 | 0.01
38382 - LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | UN | 0.003276 | 7.88 | 0.02
38393 - ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.0018138 | 10.71 | 0.01
38390 - ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.0018138 | 23.75 | 0.04
Total |  |  |  | 39.63
Preço de Custo |  |  |  | 52.52
Composição: BASE 84089 | CZ1434 | Item: 11. 02.
Serviço: PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA ESP 2 CM ASSENTADA COM ARGAMASSA ACII, COM REJUNTE CINZA CLARO LARGURA 15 CM
Unid: M
Equipamentos | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
11359 - ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | UN | 8.124e-05 | 580 | 0.04
Total |  |  |  | 0.04
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
04755 - MARMORISTA / GRANITEIRO | H | 0.60714 | 13 | 7.89
06111 - SERVENTE | H | 0.61026 | 8.14 | 4.96
Total |  |  |  | 12.85
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
10 - BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | UN | 0.0096206 | 9.79 | 0.09
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | 0.0019212 | 47.76 | 0.09
02711 - CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | UN | 0.00079752 | 109.4 | 0.08
12815 - FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | 0.010883 | 6.04 | 0.06
10841 - PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM | M2 | 0.15 | 145.28 | 21.79
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | 0.016482 | 8.95 | 0.14
25966 - REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | L | 0.0018138 | 14.25 | 0.02
34357 - REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO | KG | 0.0675 | 2.86 | 0.19
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1.184 | 1.87 | 2.21
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1.2 | 0.71 | 0.85
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1.2 | 0.34 | 0.4
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1.2 | 0.05 | 0.06
37595 - ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII | KG | 1.2 | 1.37 | 1.64
36150 - AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | UN | 0.0031756 | 29.55 | 0.09
36146 - PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | UN | 0.0014884 | 169.15 | 0.25
36144 - RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | UN | 0.13378 | 1.11 | 0.14
36153 - TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | UN | 0.00129 | 133.08 | 0.17
36149 - TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | UN | 0.000864 | 116.91 | 0.1
38413 - LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | UN | 5.292e-05 | 597.97 | 0.03
38399 - BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | UN | 0.00032496 | 135.18 | 0.04
38476 - ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | UN | 0.00024684 | 203.68 | 0.05
38477 - ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | UN | 5.292e-05 | 576.84 | 0.03
38396 - SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | UN | 6.504e-05 | 281.79 | 0.01
38382 - LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | UN | 0.003276 | 7.88 | 0.02
38393 - ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.0018138 | 10.71 | 0.01
38390 - ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.0018138 | 23.75 | 0.04
Total |  |  |  | 28.6
Preço de Custo |  |  |  | 41.49
Composição: BASE 98689 | CS0430 | Item: 11. 03.
Serviço: SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA ESP 2 CM ASSENTADA COM ARGAMASSA 1:3 , COM REJUNTE CINZA CLARO LARGURA 20 CM
Unid: M
Equipamentos | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
11359 - ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | UN | 5.551e-05 | 580 | 0.03
Total |  |  |  | 0.03
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
04755 - MARMORISTA / GRANITEIRO | H | 0.55351 | 13 | 7.19
06111 - SERVENTE | H | 0.27767 | 8.14 | 2.26
Total |  |  |  | 9.45
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
10 - BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | UN | 0.0065741 | 9.79 | 0.06
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | 0.0013128 | 47.76 | 0.06
02711 - CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | UN | 0.00054498 | 109.4 | 0.05
12815 - FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | 0.0074367 | 6.04 | 0.04
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | 0.011262 | 8.95 | 0.1
25966 - REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | L | 0.0012394 | 14.25 | 0.01
20232 - SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM | M | 1 | 40.55 | 40.55
34357 - REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO | KG | 0.0675 | 2.86 | 0.19
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.82 | 1.87 | 1.53
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.82 | 0.71 | 0.58
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.82 | 0.34 | 0.27
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.82 | 0.05 | 0.04
37595 - ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII | KG | 1.2973 | 1.37 | 1.77
36150 - AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | UN | 0.00217 | 29.55 | 0.06
36146 - PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | UN | 0.001017 | 169.15 | 0.17
36144 - RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | UN | 0.09142 | 1.11 | 0.1
36153 - TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | UN | 0.00088151 | 133.08 | 0.11
36149 - TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | UN | 0.0005904 | 116.91 | 0.06
38413 - LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | UN | 3.616e-05 | 597.97 | 0.02
38399 - BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | UN | 0.00022206 | 135.18 | 0.03
38476 - ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | UN | 0.00016868 | 203.68 | 0.03
38477 - ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | UN | 3.616e-05 | 576.84 | 0.02
38396 - SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | UN | 4.445e-05 | 281.79 | 0.01
38382 - LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | UN | 0.0022386 | 7.88 | 0.01
38393 - ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.0012394 | 10.71 | 0.01
38390 - ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.0012394 | 23.75 | 0.02
Total |  |  |  | 45.9
Preço de Custo |  |  |  | 55.38
Composição: COMPOSIÇÃO | CT3181 | Item: 11. 04.
Serviço: RODAPE CIMENTADO H= 7 CM
Unid: M
Equipamentos | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
10535 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | UN | 4.8e-07 | 2849.5 | 0
11359 - ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | UN | 2.708e-05 | 580 | 0.01
Total |  |  |  | 0.01
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
04750 - PEDREIRO | H | 0.10171 | 13.3 | 1.35
06111 - SERVENTE | H | 0.30513 | 8.14 | 2.48
37666 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR | H | 0.0051493 | 17.8 | 0.09
Total |  |  |  | 3.92
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
370 - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.001725 | 60 | 0.1
10 - BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | UN | 0.0032069 | 9.79 | 0.03
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | 0.00064859 | 47.76 | 0.03
02711 - CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | UN | 0.00026584 | 109.4 | 0.02
1379 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 0.86226 | 0.35 | 0.3
12815 - FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | 0.0036276 | 6.04 | 0.02
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | 0.0055641 | 8.95 | 0.04
25966 - REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | L | 0.0006046 | 14.25 | 0
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.40512 | 1.87 | 0.75
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.40512 | 0.71 | 0.28
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.40512 | 0.34 | 0.13
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.40512 | 0.05 | 0.02
36150 - AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | UN | 0.0010721 | 29.55 | 0.03
36146 - PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | UN | 0.00050246 | 169.15 | 0.08
36144 - RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | UN | 0.045165 | 1.11 | 0.05
36153 - TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | UN | 0.0004355 | 133.08 | 0.05
36149 - TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | UN | 0.00029168 | 116.91 | 0.03
38413 - LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | UN | 1.764e-05 | 597.97 | 0.01
38399 - BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | UN | 0.00010832 | 135.18 | 0.01
38476 - ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | UN | 8.228e-05 | 203.68 | 0.01
38477 - ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | UN | 1.764e-05 | 576.84 | 0.01
38396 - SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | UN | 2.168e-05 | 281.79 | 0
38382 - LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | UN | 0.001092 | 7.88 | 0
38393 - ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.0006046 | 10.71 | 0
38390 - ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.0006046 | 23.75 | 0.01
2705 - ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | KW/H | 0.0014812 | 0.67 | 0
Total |  |  |  | 2.01
Preço de Custo |  |  |  | 5.94
Composição: 90838 | CF0226 | Item: 12. 01.
Serviço: PORTA CORTA-FOGO PARA SAIDA DE EMERGENCIA, COM FECHADURA, VAO LUZ DE 90 X 210 CM, CLASSE P-90
Unid: UN
Equipamentos | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
11359 - ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | UN | 0.000376 | 580 | 0.21
Total |  |  |  | 0.21
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
04750 - PEDREIRO | H | 3.5232 | 13.3 | 46.85
06111 - SERVENTE | H | 2.1256 | 8.14 | 17.3
Total |  |  |  | 64.15
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
370 - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.04853 | 60 | 2.91
10 - BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | UN | 0.044526 | 9.79 | 0.43
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | 0.0088917 | 47.76 | 0.42
02711 - CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | UN | 0.0036911 | 109.4 | 0.4
1379 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 17.2603 | 0.35 | 6.04
12815 - FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | 0.050368 | 6.04 | 0.3
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | 0.07628 | 8.95 | 0.68
11154 - PORTA CORTA-FOGO PARA SAIDA DE EMERGENCIA, COM FECHADURA, VAO LUZ DE 90 X 210 CM, CLASSE P-90 (NBR 11742) | UN | 1 | 697.24 | 697.24
25966 - REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | L | 0.0083947 | 14.25 | 0.11
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 5.5539 | 1.87 | 10.38
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 5.5539 | 0.71 | 3.94
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 5.5539 | 0.34 | 1.88
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 5.5539 | 0.05 | 0.27
36150 - AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | UN | 0.014697 | 29.55 | 0.43
36146 - PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | UN | 0.0068884 | 169.15 | 1.16
36144 - RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | UN | 0.61918 | 1.11 | 0.68
36153 - TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | UN | 0.0059704 | 133.08 | 0.79
36149 - TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | UN | 0.0039988 | 116.91 | 0.46
38413 - LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | UN | 0.00024492 | 597.97 | 0.14
38399 - BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | UN | 0.001504 | 135.18 | 0.2
38476 - ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | UN | 0.0011424 | 203.68 | 0.23
38477 - ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | UN | 0.00024492 | 576.84 | 0.14
38396 - SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | UN | 0.00030102 | 281.79 | 0.08
38382 - LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | UN | 0.015162 | 7.88 | 0.11
38393 - ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.0083947 | 10.71 | 0.08
38390 - ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.0083947 | 23.75 | 0.19
Total |  |  |  | 729.69
Preço de Custo |  |  |  | 794.05
Composição: 91341 | CF0289 | Item: 12. 02.
Serviço: PORTA ABRIR 90X210 EM VENEZIANA DE ALUMINIO
Unid: M2
Equipamentos | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
11359 - ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | UN | 3.883e-05 | 580 | 0.02
Total |  |  |  | 0.02
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
04750 - PEDREIRO | H | 0.38914 | 13.3 | 5.17
06111 - SERVENTE | H | 0.19427 | 8.14 | 1.58
Total |  |  |  | 6.75
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
10 - BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | UN | 0.0045987 | 9.79 | 0.04
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | 0.00091833 | 47.76 | 0.04
7568 - BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 4.8166 | 0.36 | 1.73
02711 - CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | UN | 0.00038122 | 109.4 | 0.04
12815 - FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | 0.005202 | 6.04 | 0.03
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | 0.0078782 | 8.95 | 0.07
25966 - REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | L | 0.000867 | 14.25 | 0.01
142 - SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 0.8829 | 26.35 | 23.26
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.5736 | 1.87 | 1.07
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.5736 | 0.71 | 0.4
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.5736 | 0.34 | 0.19
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.5736 | 0.05 | 0.02
36150 - AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | UN | 0.0015179 | 29.55 | 0.04
36146 - PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | UN | 0.00071144 | 169.15 | 0.12
36144 - RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | UN | 0.063949 | 1.11 | 0.07
36153 - TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | UN | 0.00061663 | 133.08 | 0.08
36149 - TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | UN | 0.00041299 | 116.91 | 0.04
38413 - LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | UN | 2.529e-05 | 597.97 | 0.01
39025 - PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM | UN | 0.5473 | 795.58 | 435.42
38399 - BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | UN | 0.00015533 | 135.18 | 0.02
38476 - ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | UN | 0.00011799 | 203.68 | 0.02
38477 - ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | UN | 2.529e-05 | 576.84 | 0.01
38396 - SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | UN | 3.109e-05 | 281.79 | 0
38382 - LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | UN | 0.0015659 | 7.88 | 0.01
38393 - ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.000867 | 10.71 | 0
38390 - ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.000867 | 23.75 | 0.02
36888 - GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE | M | 6.8521 | 11.5 | 78.79
Total |  |  |  | 541.55
Preço de Custo |  |  |  | 548.32
Composição: 74072/003 | CF0066 | Item: 12. 03.
Serviço: CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO Ø EXTERNO DE 1 1/ 2" E=2,25mm APOIO EM BARRA CHATA DE AÇO ?=1 /2" E=1 /4", CHAPA EM AÇO Ø=75mm E=3mm FUROS PARA PARAFUSOS Ø=7mm FIXADA COM PARAFUSO 10mm FIXADO COM PARABOLT
Unid: M
Equipamentos | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
11359 - ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | UN | 0.00010832 | 580 | 0.06
Total |  |  |  | 0.06
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
06110 - SERRALHEIRO | H | 0.80744 | 13.3 | 10.73
06111 - SERVENTE | H | 0.81368 | 8.14 | 6.62
Total |  |  |  | 17.35
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
10 - BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | UN | 0.012828 | 9.79 | 0.12
546 - BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA (QUALQUER DIMENSAO) | KG | 0.252 | 4.19 | 1.05
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | 0.0025616 | 47.76 | 0.12
02711 - CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | UN | 0.0010634 | 109.4 | 0.11
11027 - CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 16, E = 1,55 MM (12,40 KG/M2) | KG | 0.248 | 8.28 | 2.05
12815 - FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | 0.014511 | 6.04 | 0.08
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | 0.021975 | 8.95 | 0.19
11963 - PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM | UN | 3.988 | 5.02 | 20.02
25966 - REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | L | 0.0024184 | 14.25 | 0.03
07697 - TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580) | M | 1 | 28.97 | 28.97
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1.6 | 1.87 | 2.99
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1.6 | 0.71 | 1.13
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1.6 | 0.34 | 0.54
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1.6 | 0.05 | 0.08
36150 - AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | UN | 0.0042341 | 29.55 | 0.12
36146 - PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | UN | 0.0019845 | 169.15 | 0.33
36144 - RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | UN | 0.17838 | 1.11 | 0.19
36153 - TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | UN | 0.00172 | 133.08 | 0.22
36149 - TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | UN | 0.001152 | 116.91 | 0.13
38413 - LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | UN | 7.056e-05 | 597.97 | 0.04
38399 - BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | UN | 0.00043328 | 135.18 | 0.05
38476 - ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | UN | 0.00032912 | 203.68 | 0.06
38477 - ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | UN | 7.056e-05 | 576.84 | 0.04
38396 - SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | UN | 8.672e-05 | 281.79 | 0.02
38382 - LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | UN | 0.004368 | 7.88 | 0.03
38393 - ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.0024184 | 10.71 | 0.02
38390 - ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.0024184 | 23.75 | 0.05
Total |  |  |  | 58.78
Preço de Custo |  |  |  | 76.19
Composição: 88485 | CR0131 | Item: 13. 01. 01.
Serviço: APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO
Unid: M2
Equipamentos | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
11359 - ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | UN | 3.59e-06 | 580 | 0
Total |  |  |  | 0
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
04783 - PINTOR | H | 0.039464 | 13.3 | 0.52
06111 - SERVENTE | H | 0.014239 | 8.14 | 0.11
Total |  |  |  | 0.63
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
10 - BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | UN | 0.00042491 | 9.79 | 0
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | 8.485e-05 | 47.76 | 0
02711 - CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | UN | 3.522e-05 | 109.4 | 0
12815 - FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | 0.00048066 | 6.04 | 0
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | 0.00072793 | 8.95 | 0
25966 - REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | L | 8.011e-05 | 14.25 | 0
06085 - SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS | L | 0.17331 | 6.01 | 1.04
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.053 | 1.87 | 0.09
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.053 | 0.71 | 0.03
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.053 | 0.34 | 0.01
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.053 | 0.05 | 0
36150 - AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | UN | 0.00014026 | 29.55 | 0
36146 - PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | UN | 6.573e-05 | 169.15 | 0.01
36144 - RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | UN | 0.0059088 | 1.11 | 0
36153 - TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | UN | 5.698e-05 | 133.08 | 0
36149 - TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | UN | 3.816e-05 | 116.91 | 0
38413 - LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | UN | 2.34e-06 | 597.97 | 0
38399 - BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | UN | 1.435e-05 | 135.18 | 0
38476 - ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | UN | 1.09e-05 | 203.68 | 0
38477 - ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | UN | 2.34e-06 | 576.84 | 0
38396 - SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | UN | 2.87e-06 | 281.79 | 0
38382 - LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | UN | 0.00014469 | 7.88 | 0
38393 - ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | UN | 8.011e-05 | 10.71 | 0
38390 - ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | UN | 8.011e-05 | 23.75 | 0
Total |  |  |  | 1.18
Preço de Custo |  |  |  | 1.81
Composição: 88495 | CR0137 | Item: 13. 01. 02.
Serviço: APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO
Unid: M2
Equipamentos | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
11359 - ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | UN | 2.166e-05 | 580 | 0.01
Total |  |  |  | 0.01
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
04783 - PINTOR | H | 0.23678 | 13.3 | 3.14
06111 - SERVENTE | H | 0.087471 | 8.14 | 0.71
Total |  |  |  | 3.85
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
10 - BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | UN | 0.0025655 | 9.79 | 0.02
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | 0.00051232 | 47.76 | 0.02
02711 - CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | UN | 0.00021268 | 109.4 | 0.02
12815 - FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | 0.0029021 | 6.04 | 0.01
3767 - LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | UN | 0.06 | 0.52 | 0.03
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | 0.0043951 | 8.95 | 0.03
04051 - MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS | 18L | 0.0328 | 60.6 | 1.98
25966 - REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | L | 0.00048368 | 14.25 | 0
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.37882 | 1.87 | 0.7
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.32 | 0.71 | 0.22
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.32 | 0.34 | 0.1
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.32 | 0.05 | 0.01
36150 - AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | UN | 0.00084681 | 29.55 | 0.02
36146 - PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | UN | 0.0003969 | 169.15 | 0.06
36144 - RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | UN | 0.035676 | 1.11 | 0.03
36153 - TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | UN | 0.000344 | 133.08 | 0.04
36149 - TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | UN | 0.0002304 | 116.91 | 0.02
38413 - LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | UN | 1.411e-05 | 597.97 | 0
38399 - BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | UN | 8.666e-05 | 135.18 | 0.01
38476 - ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | UN | 6.582e-05 | 203.68 | 0.01
38477 - ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | UN | 1.411e-05 | 576.84 | 0
38396 - SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | UN | 1.734e-05 | 281.79 | 0
38382 - LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | UN | 0.0008736 | 7.88 | 0
38393 - ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.00048368 | 10.71 | 0
38390 - ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.00048368 | 23.75 | 0.01
Total |  |  |  | 3.34
Preço de Custo |  |  |  | 7.2
Composição: 88489 | CR0135 | Item: 13. 01. 03.
Serviço: APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS
Unid: M2
Equipamentos | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
11359 - ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | UN | 1.733e-05 | 580 | 0.01
Total |  |  |  | 0.01
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
04783 - PINTOR | H | 0.18923 | 13.3 | 2.51
06111 - SERVENTE | H | 0.07018 | 8.14 | 0.57
Total |  |  |  | 3.08
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
10 - BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | UN | 0.0020524 | 9.79 | 0.02
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | 0.00040986 | 47.76 | 0.01
02711 - CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | UN | 0.00017014 | 109.4 | 0.01
12815 - FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | 0.0023217 | 6.04 | 0.01
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | 0.0035161 | 8.95 | 0.03
25966 - REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | L | 0.00038694 | 14.25 | 0
07356 - TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | L | 0.33396 | 17.69 | 5.9
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.256 | 1.87 | 0.47
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.256 | 0.71 | 0.18
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.256 | 0.34 | 0.08
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.256 | 0.05 | 0.01
36150 - AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | UN | 0.00067745 | 29.55 | 0.02
36146 - PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | UN | 0.00031752 | 169.15 | 0.05
36144 - RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | UN | 0.028541 | 1.11 | 0.03
36153 - TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | UN | 0.00027521 | 133.08 | 0.03
36149 - TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | UN | 0.00018432 | 116.91 | 0.02
38413 - LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | UN | 1.129e-05 | 597.97 | 0
38399 - BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | UN | 6.933e-05 | 135.18 | 0
38476 - ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | UN | 5.266e-05 | 203.68 | 0.01
38477 - ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | UN | 1.129e-05 | 576.84 | 0
38396 - SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | UN | 1.388e-05 | 281.79 | 0
38382 - LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | UN | 0.00069888 | 7.88 | 0
38393 - ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.00038694 | 10.71 | 0
38390 - ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.00038694 | 23.75 | 0
Total |  |  |  | 6.88
Preço de Custo |  |  |  | 9.97
Composição: COMPOSIÇÃO | CZ1583 | Item: 13. 02. 01.
Serviço: TRATAMENTO EM CONCRETO COM SELADOR ACRILICO
Unid: M2
Equipamentos | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
11359 - ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | UN | 5.078e-05 | 580 | 0.02
Total |  |  |  | 0.02
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
04783 - PINTOR | H | 0.25298 | 13.3 | 3.36
06111 - SERVENTE | H | 0.50855 | 8.14 | 4.13
Total |  |  |  | 7.49
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
10 - BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | UN | 0.0060129 | 9.79 | 0.05
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | 0.0012007 | 47.76 | 0.05
02711 - CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | UN | 0.00049845 | 109.4 | 0.05
12815 - FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | 0.0068018 | 6.04 | 0.04
03768 - LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | UN | 0.17 | 2.22 | 0.37
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | 0.010301 | 8.95 | 0.09
25966 - REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | L | 0.0011336 | 14.25 | 0.01
06085 - SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS | L | 0.32 | 6.01 | 1.92
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.78209 | 1.87 | 1.46
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.75 | 0.71 | 0.53
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.75 | 0.34 | 0.25
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.75 | 0.05 | 0.03
36150 - AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | UN | 0.0019847 | 29.55 | 0.05
36146 - PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | UN | 0.00093023 | 169.15 | 0.15
36144 - RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | UN | 0.083615 | 1.11 | 0.09
36153 - TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | UN | 0.00080625 | 133.08 | 0.1
36149 - TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | UN | 0.00054 | 116.91 | 0.06
38413 - LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | UN | 3.308e-05 | 597.97 | 0.01
38399 - BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | UN | 0.0002031 | 135.18 | 0.02
38476 - ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | UN | 0.00015428 | 203.68 | 0.03
38477 - ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | UN | 3.308e-05 | 576.84 | 0.01
38396 - SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | UN | 4.065e-05 | 281.79 | 0.01
38382 - LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | UN | 0.0020475 | 7.88 | 0.01
38393 - ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.0011336 | 10.71 | 0.01
38390 - ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.0011336 | 23.75 | 0.02
Total |  |  |  | 5.42
Preço de Custo |  |  |  | 12.93
Composição: 88412 | CR0113 | Item: 13. 03. 01.
Serviço: APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM FACHADA
Unid: M2
Equipamentos | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
11359 - ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | UN | 2.1e-06 | 580 | 0
Total |  |  |  | 0
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
04783 - PINTOR | H | 0.025298 | 13.3 | 0.33
06111 - SERVENTE | H | 0.0061026 | 8.14 | 0.04
Total |  |  |  | 0.37
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
10 - BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | UN | 0.00024853 | 9.79 | 0
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | 4.964e-05 | 47.76 | 0
02711 - CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | UN | 2.061e-05 | 109.4 | 0
12815 - FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | 0.00028114 | 6.04 | 0
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | 0.00042578 | 8.95 | 0
25966 - REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | L | 4.686e-05 | 14.25 | 0
06085 - SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS | L | 0.16998 | 6.01 | 1.02
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.031 | 1.87 | 0.05
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.031 | 0.71 | 0.02
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.031 | 0.34 | 0.01
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.031 | 0.05 | 0
36150 - AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | UN | 8.204e-05 | 29.55 | 0
36146 - PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | UN | 3.845e-05 | 169.15 | 0
36144 - RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | UN | 0.0034561 | 1.11 | 0
36153 - TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | UN | 3.333e-05 | 133.08 | 0
36149 - TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | UN | 2.232e-05 | 116.91 | 0
38413 - LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | UN | 1.36e-06 | 597.97 | 0
38399 - BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | UN | 8.39e-06 | 135.18 | 0
38476 - ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | UN | 6.37e-06 | 203.68 | 0
38477 - ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | UN | 1.36e-06 | 576.84 | 0
38396 - SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | UN | 1.69e-06 | 281.79 | 0
38382 - LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | UN | 8.463e-05 | 7.88 | 0
38393 - ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | UN | 4.686e-05 | 10.71 | 0
38390 - ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | UN | 4.686e-05 | 23.75 | 0
Total |  |  |  | 1.1
Preço de Custo |  |  |  | 1.47
Composição: 96127 | CR0155 | Item: 13. 03. 02.
Serviço: APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA , UMA DEMÃO
Unid: M2
Equipamentos | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
11359 - ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | UN | 2.126e-05 | 580 | 0.01
Total |  |  |  | 0.01
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
04783 - PINTOR | H | 0.25399 | 13.3 | 3.37
06111 - SERVENTE | H | 0.064077 | 8.14 | 0.52
Total |  |  |  | 3.89
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
10 - BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | UN | 0.0025174 | 9.79 | 0.02
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | 0.00050271 | 47.76 | 0.02
02711 - CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | UN | 0.00020868 | 109.4 | 0.02
12815 - FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | 0.0028477 | 6.04 | 0.01
3767 - LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | UN | 0.06 | 0.52 | 0.03
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | 0.0043127 | 8.95 | 0.03
04056 - MASSA ACRILICA PARA PAREDES INTERIOR/EXTERIOR | GL | 0.164 | 24.28 | 3.98
25966 - REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | L | 0.00047461 | 14.25 | 0
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.36213 | 1.87 | 0.67
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.314 | 0.71 | 0.22
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.314 | 0.34 | 0.1
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.314 | 0.05 | 0.01
36150 - AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | UN | 0.00083094 | 29.55 | 0.02
36146 - PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | UN | 0.00038946 | 169.15 | 0.06
36144 - RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | UN | 0.035007 | 1.11 | 0.03
36153 - TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | UN | 0.00033756 | 133.08 | 0.04
36149 - TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | UN | 0.00022608 | 116.91 | 0.02
38413 - LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | UN | 1.385e-05 | 597.97 | 0
38399 - BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | UN | 8.503e-05 | 135.18 | 0.01
38476 - ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | UN | 6.459e-05 | 203.68 | 0.01
38477 - ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | UN | 1.385e-05 | 576.84 | 0
38396 - SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | UN | 1.701e-05 | 281.79 | 0
38382 - LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | UN | 0.00085722 | 7.88 | 0
38393 - ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.00047461 | 10.71 | 0
38390 - ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.00047461 | 23.75 | 0.01
Total |  |  |  | 5.31
Preço de Custo |  |  |  | 9.21
Composição: 95623 | CR0150 | Item: 13. 03. 03.
Serviço: APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM FACHADA , DUAS DEMÃOS
Unid: M2
Equipamentos | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
11359 - ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | UN | 1.7e-05 | 580 | 0
Total |  |  |  | 0
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
04783 - PINTOR | H | 0.20339 | 13.3 | 2.7
06111 - SERVENTE | H | 0.050855 | 8.14 | 0.41
Total |  |  |  | 3.11
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
10 - BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | UN | 0.0020123 | 9.79 | 0.01
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | 0.00040185 | 47.76 | 0.01
02711 - CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | UN | 0.00016681 | 109.4 | 0.01
12815 - FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | 0.0022763 | 6.04 | 0.01
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | 0.0034474 | 8.95 | 0.03
25966 - REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | L | 0.00037939 | 14.25 | 0
07356 - TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | L | 0.2 | 17.69 | 3.53
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.30982 | 1.87 | 0.57
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.251 | 0.71 | 0.17
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.251 | 0.34 | 0.08
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.251 | 0.05 | 0.01
36150 - AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | UN | 0.00066423 | 29.55 | 0.01
36146 - PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | UN | 0.00031132 | 169.15 | 0.05
36144 - RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | UN | 0.027983 | 1.11 | 0.03
36153 - TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | UN | 0.00026983 | 133.08 | 0.03
36149 - TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | UN | 0.00018072 | 116.91 | 0.02
38413 - LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | UN | 1.107e-05 | 597.97 | 0
38399 - BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | UN | 6.797e-05 | 135.18 | 0
38476 - ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | UN | 5.164e-05 | 203.68 | 0.01
38477 - ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | UN | 1.107e-05 | 576.84 | 0
38396 - SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | UN | 1.36e-05 | 281.79 | 0
38382 - LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | UN | 0.00068523 | 7.88 | 0
38393 - ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.00037939 | 10.71 | 0
38390 - ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.00037939 | 23.75 | 0
Total |  |  |  | 4.58
Preço de Custo |  |  |  | 7.69
Composição: 84123 | CU0977 | Item: 13. 03. 04.
Serviço: LIXAMENTO MAN C/ LIXA CALAFATE DE CONCR APARENTE ANTIGO
Unid: M2
Equipamentos | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
11359 - ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | UN | 2.152e-05 | 580 | 0.01
Total |  |  |  | 0.01
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
04750 - PEDREIRO | H | 0.16172 | 13.3 | 2.15
06111 - SERVENTE | H | 0.16172 | 8.14 | 1.31
Total |  |  |  | 3.46
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
10 - BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | UN | 0.0025495 | 9.79 | 0.02
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | 0.00050912 | 47.76 | 0.02
02711 - CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | UN | 0.00021134 | 109.4 | 0.02
12815 - FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | 0.002884 | 6.04 | 0.01
3767 - LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | UN | 0.0414 | 0.52 | 0.02
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | 0.0043676 | 8.95 | 0.03
25966 - REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | L | 0.00048066 | 14.25 | 0
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.37148 | 1.87 | 0.69
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.318 | 0.71 | 0.22
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.318 | 0.34 | 0.1
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.318 | 0.05 | 0.01
36150 - AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | UN | 0.00084152 | 29.55 | 0.02
36146 - PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | UN | 0.00039442 | 169.15 | 0.06
36144 - RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | UN | 0.035453 | 1.11 | 0.03
36153 - TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | UN | 0.00034186 | 133.08 | 0.04
36149 - TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | UN | 0.00022896 | 116.91 | 0.02
38413 - LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | UN | 1.402e-05 | 597.97 | 0
38399 - BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | UN | 8.612e-05 | 135.18 | 0.01
38476 - ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | UN | 6.542e-05 | 203.68 | 0.01
38477 - ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | UN | 1.402e-05 | 576.84 | 0
38396 - SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | UN | 1.724e-05 | 281.79 | 0
38382 - LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | UN | 0.00086814 | 7.88 | 0
38393 - ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.00048066 | 10.71 | 0
38390 - ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.00048066 | 23.75 | 0.01
Total |  |  |  | 1.34
Preço de Custo |  |  |  | 4.81
Composição: 91514 | CT0349 | Item: 13. 03. 05.
Serviço: ESTUCAMENTO DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO
Unid: M2
Equipamentos | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
11359 - ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | UN | 1.815e-05 | 580 | 0.01
Total |  |  |  | 0.01
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
04750 - PEDREIRO | H | 0.22274 | 13.3 | 2.96
06111 - SERVENTE | H | 0.049838 | 8.14 | 0.4
Total |  |  |  | 3.36
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
10 - BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | UN | 0.0021486 | 9.79 | 0.02
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | 0.00042907 | 47.76 | 0.02
02711 - CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | UN | 0.00017812 | 109.4 | 0.01
12815 - FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | 0.0024305 | 6.04 | 0.01
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | 0.0036809 | 8.95 | 0.03
25966 - REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | L | 0.00040508 | 14.25 | 0
34353 - ARGAMASSA COLANTE AC-II | KG | 0.091 | 0.9 | 0.08
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.30543 | 1.87 | 0.57
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.268 | 0.71 | 0.19
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.268 | 0.34 | 0.09
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.268 | 0.05 | 0.01
36150 - AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | UN | 0.00070921 | 29.55 | 0.02
36146 - PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | UN | 0.0003324 | 169.15 | 0.05
36144 - RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | UN | 0.029879 | 1.11 | 0.03
36153 - TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | UN | 0.00028811 | 133.08 | 0.03
36149 - TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | UN | 0.00019296 | 116.91 | 0.02
38413 - LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | UN | 1.182e-05 | 597.97 | 0
38399 - BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | UN | 7.258e-05 | 135.18 | 0
38476 - ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | UN | 5.513e-05 | 203.68 | 0.01
38477 - ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | UN | 1.182e-05 | 576.84 | 0
38396 - SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | UN | 1.453e-05 | 281.79 | 0
38382 - LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | UN | 0.00073164 | 7.88 | 0
38393 - ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.00040508 | 10.71 | 0
38390 - ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.00040508 | 23.75 | 0
Total |  |  |  | 1.19
Preço de Custo |  |  |  | 4.56
Composição: 74064/001 | CR0037 | Item: 13. 04. 01.
Serviço: FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS
Unid: M2
Equipamentos | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
11359 - ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | UN | 4.739e-05 | 580 | 0.02
Total |  |  |  | 0.02
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
04783 - PINTOR | H | 0.40476 | 13.3 | 5.38
06111 - SERVENTE | H | 0.30513 | 8.14 | 2.48
Total |  |  |  | 7.86
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
10 - BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | UN | 0.005612 | 9.79 | 0.05
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | 0.0011207 | 47.76 | 0.05
02711 - CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | UN | 0.00046522 | 109.4 | 0.05
12815 - FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | 0.0063484 | 6.04 | 0.03
7307 - FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | 0.24 | 20.98 | 5.03
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | 0.0096142 | 8.95 | 0.08
25966 - REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | L | 0.0010581 | 14.25 | 0.01
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.72674 | 1.87 | 1.35
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.7 | 0.71 | 0.49
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.7 | 0.34 | 0.23
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.7 | 0.05 | 0.03
36150 - AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | UN | 0.0018524 | 29.55 | 0.05
36146 - PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | UN | 0.00086821 | 169.15 | 0.14
36144 - RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | UN | 0.078041 | 1.11 | 0.08
36153 - TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | UN | 0.0007525 | 133.08 | 0.1
36149 - TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | UN | 0.000504 | 116.91 | 0.05
38413 - LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | UN | 3.087e-05 | 597.97 | 0.01
38399 - BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | UN | 0.00018956 | 135.18 | 0.02
38476 - ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | UN | 0.00014399 | 203.68 | 0.02
38477 - ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | UN | 3.087e-05 | 576.84 | 0.01
38396 - SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | UN | 3.794e-05 | 281.79 | 0.01
38382 - LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | UN | 0.001911 | 7.88 | 0.01
38393 - ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.0010581 | 10.71 | 0.01
38390 - ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.0010581 | 23.75 | 0.02
Total |  |  |  | 7.93
Preço de Custo |  |  |  | 15.81
Composição: COMPOSIÇÃO | CZ1435 | Item: 13. 04. 02.
Serviço: PINTURA AUTOMOTIVA SOBRE FUNDO PREPARADOR
Unid: M2
Equipamentos | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
11359 - ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | UN | 4.062e-05 | 580 | 0.02
Total |  |  |  | 0.02
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
04783 - PINTOR | H | 0.30357 | 13.3 | 4.03
06111 - SERVENTE | H | 0.30513 | 8.14 | 2.48
Total |  |  |  | 6.51
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
10 - BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | UN | 0.0048103 | 9.79 | 0.04
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | 0.0009606 | 47.76 | 0.04
02711 - CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | UN | 0.00039876 | 109.4 | 0.04
12815 - FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | 0.0054415 | 6.04 | 0.03
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | 0.0082408 | 8.95 | 0.07
25966 - REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | L | 0.0009069 | 14.25 | 0.01
05320 - REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE VERNIZ | L | 0.033 | 28.5 | 0.94
07306 - TINTA PROTETORA SUPERFICIE METALICA ALUMINIO | L | 0.13 | 25.44 | 3.3
11157 - WASH PRIMER PARA TINTA AUTOMOTIVA | GL | 0.0175 | 121.45 | 2.12
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.62139 | 1.87 | 1.16
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.6 | 0.71 | 0.42
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.6 | 0.34 | 0.2
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.6 | 0.05 | 0.03
36150 - AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | UN | 0.0015878 | 29.55 | 0.04
36146 - PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | UN | 0.00074418 | 169.15 | 0.12
36144 - RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | UN | 0.066892 | 1.11 | 0.07
36153 - TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | UN | 0.000645 | 133.08 | 0.08
36149 - TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | UN | 0.000432 | 116.91 | 0.05
38413 - LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | UN | 2.646e-05 | 597.97 | 0.01
38399 - BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | UN | 0.00016248 | 135.18 | 0.02
38476 - ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | UN | 0.00012342 | 203.68 | 0.02
38477 - ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | UN | 2.646e-05 | 576.84 | 0.01
38396 - SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | UN | 3.252e-05 | 281.79 | 0
38382 - LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | UN | 0.001638 | 7.88 | 0.01
38393 - ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.0009069 | 10.71 | 0
38390 - ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.0009069 | 23.75 | 0.02
Total |  |  |  | 8.85
Preço de Custo |  |  |  | 15.38
Composição: COMPOSIÇÃO | CZ1159 | Item: 14. 01.
Serviço: EXECUÇÃO DE VALA ENTERRADA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E REATERRO
Unid: M
Equipamentos | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
11359 - ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | UN | 6.96e-05 | 580 | 0.04
Total |  |  |  | 0.04
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
06111 - SERVENTE | H | 1.0446 | 8.14 | 8.5
Total |  |  |  | 8.5
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
10 - BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | UN | 0.0082433 | 9.79 | 0.08
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | 0.0016462 | 47.76 | 0.07
02711 - CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | UN | 0.00068335 | 109.4 | 0.07
12815 - FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | 0.0093249 | 6.04 | 0.05
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | 0.014122 | 8.95 | 0.12
25966 - REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | L | 0.0015541 | 14.25 | 0.02
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1.0282 | 1.87 | 1.92
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1.0282 | 0.71 | 0.73
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1.0282 | 0.34 | 0.34
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1.0282 | 0.05 | 0.05
36150 - AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | UN | 0.0027209 | 29.55 | 0.08
36146 - PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | UN | 0.0012753 | 169.15 | 0.21
36144 - RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | UN | 0.11463 | 1.11 | 0.12
36153 - TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | UN | 0.0011053 | 133.08 | 0.14
36149 - TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | UN | 0.00074031 | 116.91 | 0.08
38413 - LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | UN | 4.535e-05 | 597.97 | 0.02
38399 - BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | UN | 0.00027844 | 135.18 | 0.03
38476 - ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | UN | 0.00021149 | 203.68 | 0.04
38477 - ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | UN | 4.535e-05 | 576.84 | 0.02
38396 - SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | UN | 5.573e-05 | 281.79 | 0.01
38382 - LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | UN | 0.002807 | 7.88 | 0.02
38393 - ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.0015541 | 10.71 | 0.01
38390 - ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.0015541 | 23.75 | 0.03
Total |  |  |  | 4.26
Preço de Custo |  |  |  | 12.8
Composição: BASE 99253 | CZ1449 | Item: 14. 02.
Serviço: CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO VAZADA
Unid: UN
Equipamentos | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
14618 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | UN | 3.54e-06 | 872.74 | 0
10535 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | UN | 3.697e-05 | 2849.5 | 0.1
13458 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | UN | 4.8e-07 | 13072.82 | 0
11359 - ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | UN | 0.0010644 | 580 | 0.61
13896 - VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | UN | 0.00014651 | 1926.94 | 0.28
36531 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M | UN | 3.3e-06 | 220274.37 | 0.72
36397 - BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | UN | 1.793e-05 | 11591.18 | 0.2
Total |  |  |  | 1.91
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
06114 - AJUDANTE DE ARMADOR | H | 0.057702 | 9.26 | 0.53
06117 - AUXILIAR DE CARPINTEIRO | H | 0.033347 | 10.46 | 0.34
00378 - ARMADOR | H | 0.37015 | 13.3 | 4.92
01214 - CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS | H | 0.16674 | 17.7 | 2.95
04234 - OPERADOR DE ESCAVADEIRA | H | 0.038454 | 24.87 | 0.95
04230 - OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 0.038167 | 19.22 | 0.73
04750 - PEDREIRO | H | 7.3222 | 13.3 | 97.38
06111 - SERVENTE | H | 8.0365 | 8.14 | 65.41
37666 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR | H | 0.56842 | 17.8 | 10.11
Total |  |  |  | 183.32
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00036 - ACO CA-60, 4,2 MM, VERGALHAO | KG | 1.3871 | 4.94 | 6.85
337 - ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.032409 | 8.08 | 0.26
00367 - AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.001582 | 65.62 | 0.1
370 - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.2315 | 60 | 13.88
10 - BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | UN | 0.12605 | 9.79 | 1.23
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | 0.026197 | 47.76 | 1.25
02711 - CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | UN | 0.010449 | 109.4 | 1.14
1358 - CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM | M2 | 0.058742 | 17.89 | 1.05
1379 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 96.7338 | 0.35 | 33.85
2692 - DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0.0025402 | 5.18 | 0.01
12815 - FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | 0.14259 | 6.04 | 0.86
04222 - GASOLINA COMUM | L | 0.0014337 | 4.73 | 0
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | 0.22474 | 8.95 | 2.01
04221 - OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | L | 0.10744 | 3.74 | 0.4
04517 - PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA) | M | 0.20057 | 1.28 | 0.25
4721 - PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.07585 | 53.6 | 4.06
20247 - PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | KG | 0.011733 | 12.77 | 0.14
21062 - RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 400 X 400 MM | UN | 1 | 132.16 | 132.16
25966 - REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | L | 0.023764 | 14.25 | 0.33
07258 - TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM | UN | 160.9025 | 0.32 | 51.48
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 16.3628 | 1.87 | 30.59
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 16.3628 | 0.71 | 11.61
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 16.3628 | 0.34 | 5.56
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 16.3628 | 0.05 | 0.81
36150 - AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | UN | 0.043301 | 29.55 | 1.27
36146 - PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | UN | 0.020295 | 169.15 | 3.43
36144 - RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | UN | 1.8242 | 1.11 | 2.02
36153 - TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | UN | 0.01759 | 133.08 | 2.34
36149 - TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | UN | 0.011781 | 116.91 | 1.37
38413 - LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | UN | 0.00069335 | 597.97 | 0.41
38399 - BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | UN | 0.0042576 | 135.18 | 0.57
38476 - ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | UN | 0.0032341 | 203.68 | 0.65
38477 - ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | UN | 0.00069335 | 576.84 | 0.39
38396 - SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | UN | 0.00085217 | 281.79 | 0.24
38382 - LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | UN | 0.042922 | 7.88 | 0.33
38393 - ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.023764 | 10.71 | 0.25
38390 - ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.023764 | 23.75 | 0.56
39017 - ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 3.6506 | 0.08 | 0.29
2705 - ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | KW/H | 0.63813 | 0.67 | 0.42
Total |  |  |  | 314.42
Preço de Custo |  |  |  | 499.65
Composição: 89800 | CL0733 | Item: 14. 03.
Serviço: TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM
Unid: M
Equipamentos | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
11359 - ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | UN | 2.166e-05 | 580 | 0.01
Total |  |  |  | 0.01
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00246 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.16232 | 9.41 | 1.52
02696 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.16232 | 13.3 | 2.15
Total |  |  |  | 3.67
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
122 - ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | UN | 0.0117 | 42.27 | 0.49
10 - BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | UN | 0.0025655 | 9.79 | 0.02
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | 0.00051232 | 47.76 | 0.02
02711 - CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | UN | 0.00021268 | 109.4 | 0.02
12815 - FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | 0.0029021 | 6.04 | 0.01
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | 0.0043951 | 8.95 | 0.03
25966 - REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | L | 0.00048368 | 14.25 | 0
20083 - SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.0191 | 41.73 | 0.79
9836 - TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 1.0645 | 7.58 | 8.06
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.32 | 1.87 | 0.59
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.32 | 0.71 | 0.22
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.32 | 0.34 | 0.1
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.32 | 0.05 | 0.01
36150 - AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | UN | 0.00084682 | 29.55 | 0.02
36146 - PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | UN | 0.0003969 | 169.15 | 0.06
36144 - RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | UN | 0.035676 | 1.11 | 0.03
36153 - TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | UN | 0.000344 | 133.08 | 0.04
36149 - TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | UN | 0.0002304 | 116.91 | 0.02
38413 - LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | UN | 1.412e-05 | 597.97 | 0
38399 - BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | UN | 8.666e-05 | 135.18 | 0.01
38476 - ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | UN | 6.582e-05 | 203.68 | 0.01
38477 - ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | UN | 1.412e-05 | 576.84 | 0
38396 - SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | UN | 1.734e-05 | 281.79 | 0
38382 - LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | UN | 0.0008736 | 7.88 | 0
38383 - LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.053 | 1.47 | 0.07
38393 - ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.00048368 | 10.71 | 0
38390 - ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.00048368 | 23.75 | 0.01
Total |  |  |  | 10.63
Preço de Custo |  |  |  | 14.31
Composição: 89799 | CL0732 | Item: 14. 04.
Serviço: TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM
Unid: M
Equipamentos | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
11359 - ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | UN | 1.49e-05 | 580 | 0
Total |  |  |  | 0
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00246 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.11159 | 9.41 | 1.05
02696 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.11159 | 13.3 | 1.48
Total |  |  |  | 2.53
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
122 - ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | UN | 0.008 | 42.27 | 0.33
10 - BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | UN | 0.0017638 | 9.79 | 0.01
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | 0.00035222 | 47.76 | 0.01
02711 - CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | UN | 0.00014622 | 109.4 | 0.01
12815 - FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | 0.0019952 | 6.04 | 0.01
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | 0.0030216 | 8.95 | 0.02
25966 - REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | L | 0.00033254 | 14.25 | 0
20083 - SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.0124 | 41.73 | 0.51
09837 - TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 1.0638 | 7.97 | 8.47
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.22 | 1.87 | 0.41
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.22 | 0.71 | 0.15
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.22 | 0.34 | 0.07
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.22 | 0.05 | 0.01
36150 - AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | UN | 0.00058218 | 29.55 | 0.01
36146 - PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | UN | 0.00027286 | 169.15 | 0.04
36144 - RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | UN | 0.024527 | 1.11 | 0.02
36153 - TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | UN | 0.0002365 | 133.08 | 0.03
36149 - TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | UN | 0.0001584 | 116.91 | 0.01
38413 - LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | UN | 9.7e-06 | 597.97 | 0
38399 - BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | UN | 5.958e-05 | 135.18 | 0
38476 - ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | UN | 4.526e-05 | 203.68 | 0
38477 - ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | UN | 9.7e-06 | 576.84 | 0
38396 - SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | UN | 1.192e-05 | 281.79 | 0
38382 - LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | UN | 0.0006006 | 7.88 | 0
38383 - LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.037 | 1.47 | 0.05
38393 - ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.00033254 | 10.71 | 0
38390 - ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.00033254 | 23.75 | 0
Total |  |  |  | 10.17
Preço de Custo |  |  |  | 12.7
Composição: 89750 | CL0970 | Item: 14. 05.
Serviço: CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM
Unid: UN
Equipamentos | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
11359 - ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | UN | 3.386e-05 | 580 | 0.01
Total |  |  |  | 0.01
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00246 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.25362 | 9.41 | 2.38
02696 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.25362 | 13.3 | 3.37
Total |  |  |  | 5.75
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
301 - ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | UN | 1.0446 | 1.57 | 1.64
10 - BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | UN | 0.0040086 | 9.79 | 0.03
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | 0.0008005 | 47.76 | 0.03
02711 - CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | UN | 0.0003323 | 109.4 | 0.03
01970 - CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 28.5 | 28.5
12815 - FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | 0.0045346 | 6.04 | 0.02
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | 0.0068673 | 8.95 | 0.06
20078 - PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | UN | 0.046 | 17.59 | 0.8
25966 - REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | L | 0.00075576 | 14.25 | 0.01
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.5 | 1.87 | 0.93
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.5 | 0.71 | 0.35
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.5 | 0.34 | 0.17
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.5 | 0.05 | 0.02
36150 - AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | UN | 0.0013232 | 29.55 | 0.03
36146 - PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | UN | 0.00062016 | 169.15 | 0.1
36144 - RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | UN | 0.055744 | 1.11 | 0.06
36153 - TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | UN | 0.0005375 | 133.08 | 0.07
36149 - TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | UN | 0.00036 | 116.91 | 0.04
38413 - LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | UN | 2.206e-05 | 597.97 | 0.01
38399 - BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | UN | 0.0001354 | 135.18 | 0.01
38476 - ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | UN | 0.00010286 | 203.68 | 0.02
38477 - ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | UN | 2.206e-05 | 576.84 | 0.01
38396 - SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | UN | 2.71e-05 | 281.79 | 0
38382 - LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | UN | 0.001365 | 7.88 | 0.01
38393 - ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.00075576 | 10.71 | 0
38390 - ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.00075576 | 23.75 | 0.01
Total |  |  |  | 32.96
Preço de Custo |  |  |  | 38.72
Composição: 89743 | CL0966 | Item: 14. 06.
Serviço: CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM
Unid: UN
Equipamentos | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
11359 - ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | UN | 2.572e-05 | 580 | 0.01
Total |  |  |  | 0.01
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00246 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.19276 | 9.41 | 1.81
02696 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.19276 | 13.3 | 2.56
Total |  |  |  | 4.37
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
297 - ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688) | UN | 1.08 | 1.25 | 1.35
10 - BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | UN | 0.0030465 | 9.79 | 0.02
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | 0.00060838 | 47.76 | 0.02
02711 - CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | UN | 0.00025254 | 109.4 | 0.02
01969 - CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 19.55 | 19.55
12815 - FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | 0.0034463 | 6.04 | 0.02
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | 0.0052191 | 8.95 | 0.04
20078 - PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | UN | 0.03 | 17.59 | 0.52
25966 - REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | L | 0.00057438 | 14.25 | 0
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.38 | 1.87 | 0.71
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.38 | 0.71 | 0.26
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.38 | 0.34 | 0.12
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.38 | 0.05 | 0.01
36150 - AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | UN | 0.0010056 | 29.55 | 0.02
36146 - PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | UN | 0.00047132 | 169.15 | 0.07
36144 - RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | UN | 0.042365 | 1.11 | 0.04
36153 - TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | UN | 0.0004085 | 133.08 | 0.05
36149 - TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | UN | 0.0002736 | 116.91 | 0.03
38413 - LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | UN | 1.676e-05 | 597.97 | 0.01
38399 - BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | UN | 0.0001029 | 135.18 | 0.01
38476 - ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | UN | 7.816e-05 | 203.68 | 0.01
38477 - ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | UN | 1.676e-05 | 576.84 | 0
38396 - SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | UN | 2.06e-05 | 281.79 | 0
38382 - LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | UN | 0.0010374 | 7.88 | 0
38393 - ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.00057438 | 10.71 | 0
38390 - ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.00057438 | 23.75 | 0.01
Total |  |  |  | 22.89
Preço de Custo |  |  |  | 27.27
Composição: 89746 | CL0968 | Item: 14. 07.
Serviço: JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM
Unid: UN
Equipamentos | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
11359 - ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | UN | 3.386e-05 | 580 | 0.01
Total |  |  |  | 0.01
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00246 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.25362 | 9.41 | 2.38
02696 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.25362 | 13.3 | 3.37
Total |  |  |  | 5.75
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
301 - ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | UN | 1.0446 | 1.57 | 1.64
10 - BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | UN | 0.0040086 | 9.79 | 0.03
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | 0.0008005 | 47.76 | 0.03
02711 - CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | UN | 0.0003323 | 109.4 | 0.03
12815 - FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | 0.0045346 | 6.04 | 0.02
03528 - JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 5.08 | 5.08
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | 0.0068673 | 8.95 | 0.06
20078 - PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | UN | 0.046 | 17.59 | 0.8
25966 - REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | L | 0.00075576 | 14.25 | 0.01
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.5 | 1.87 | 0.93
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.5 | 0.71 | 0.35
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.5 | 0.34 | 0.17
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.5 | 0.05 | 0.02
36150 - AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | UN | 0.0013232 | 29.55 | 0.03
36146 - PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | UN | 0.00062016 | 169.15 | 0.1
36144 - RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | UN | 0.055744 | 1.11 | 0.06
36153 - TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | UN | 0.0005375 | 133.08 | 0.07
36149 - TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | UN | 0.00036 | 116.91 | 0.04
38413 - LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | UN | 2.206e-05 | 597.97 | 0.01
38399 - BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | UN | 0.0001354 | 135.18 | 0.01
38476 - ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | UN | 0.00010286 | 203.68 | 0.02
38477 - ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | UN | 2.206e-05 | 576.84 | 0.01
38396 - SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | UN | 2.71e-05 | 281.79 | 0
38382 - LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | UN | 0.001365 | 7.88 | 0.01
38393 - ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.00075576 | 10.71 | 0
38390 - ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.00075576 | 23.75 | 0.01
Total |  |  |  | 9.54
Preço de Custo |  |  |  | 15.3
Composição: 89737 | CL0963 | Item: 14. 08.
Serviço: JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM
Unid: UN
Equipamentos | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
11359 - ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | UN | 2.572e-05 | 580 | 0.01
Total |  |  |  | 0.01
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00246 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.19276 | 9.41 | 1.81
02696 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.19276 | 13.3 | 2.56
Total |  |  |  | 4.37
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
297 - ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688) | UN | 1.08 | 1.25 | 1.35
10 - BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | UN | 0.0030465 | 9.79 | 0.02
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | 0.00060838 | 47.76 | 0.02
02711 - CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | UN | 0.00025254 | 109.4 | 0.02
12815 - FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | 0.0034463 | 6.04 | 0.02
03509 - JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 4.02 | 4.02
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | 0.0052191 | 8.95 | 0.04
20078 - PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | UN | 0.03 | 17.59 | 0.52
25966 - REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | L | 0.00057438 | 14.25 | 0
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.38 | 1.87 | 0.71
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.38 | 0.71 | 0.26
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.38 | 0.34 | 0.12
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.38 | 0.05 | 0.01
36150 - AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | UN | 0.0010056 | 29.55 | 0.02
36146 - PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | UN | 0.00047132 | 169.15 | 0.07
36144 - RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | UN | 0.042365 | 1.11 | 0.04
36153 - TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | UN | 0.0004085 | 133.08 | 0.05
36149 - TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | UN | 0.0002736 | 116.91 | 0.03
38413 - LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | UN | 1.676e-05 | 597.97 | 0.01
38399 - BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | UN | 0.0001029 | 135.18 | 0.01
38476 - ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | UN | 7.816e-05 | 203.68 | 0.01
38477 - ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | UN | 1.676e-05 | 576.84 | 0
38396 - SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | UN | 2.06e-05 | 281.79 | 0
38382 - LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | UN | 0.0010374 | 7.88 | 0
38393 - ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.00057438 | 10.71 | 0
38390 - ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.00057438 | 23.75 | 0.01
Total |  |  |  | 7.36
Preço de Custo |  |  |  | 11.74
Composição: BASE 89778 | CZ1436 | Item: 14. 09.
Serviço: LUVA REDUÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100X75 MM
Unid: UN
Equipamentos | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
11359 - ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | UN | 2.302e-05 | 580 | 0.01
Total |  |  |  | 0.01
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00246 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.17247 | 9.41 | 1.62
02696 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.17247 | 13.3 | 2.29
Total |  |  |  | 3.91
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
301 - ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | UN | 1.0637 | 1.57 | 1.67
10 - BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | UN | 0.0027258 | 9.79 | 0.02
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | 0.00054434 | 47.76 | 0.02
02711 - CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | UN | 0.00022596 | 109.4 | 0.02
12815 - FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | 0.0030835 | 6.04 | 0.01
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | 0.0046698 | 8.95 | 0.04
20078 - PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | UN | 0.046 | 17.59 | 0.8
20044 - REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 75MM | UN | 0.99812 | 5.33 | 5.32
25966 - REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | L | 0.00051392 | 14.25 | 0
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.34 | 1.87 | 0.63
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.34 | 0.71 | 0.24
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.34 | 0.34 | 0.11
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.34 | 0.05 | 0.01
36150 - AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | UN | 0.00089974 | 29.55 | 0.02
36146 - PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | UN | 0.0004217 | 169.15 | 0.07
36144 - RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | UN | 0.037906 | 1.11 | 0.04
36153 - TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | UN | 0.0003655 | 133.08 | 0.04
36149 - TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | UN | 0.0002448 | 116.91 | 0.02
38413 - LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | UN | 1.5e-05 | 597.97 | 0
38399 - BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | UN | 9.208e-05 | 135.18 | 0.01
38476 - ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | UN | 6.994e-05 | 203.68 | 0.01
38477 - ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | UN | 1.5e-05 | 576.84 | 0
38396 - SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | UN | 1.842e-05 | 281.79 | 0
38382 - LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | UN | 0.0009282 | 7.88 | 0
38393 - ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.00051392 | 10.71 | 0
38390 - ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.00051392 | 23.75 | 0.01
Total |  |  |  | 9.11
Preço de Custo |  |  |  | 13.03
Composição: 89778 | CL0976 | Item: 14. 10.
Serviço: LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM
Unid: UN
Equipamentos | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
11359 - ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | UN | 2.302e-05 | 580 | 0.01
Total |  |  |  | 0.01
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00246 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.17247 | 9.41 | 1.62
02696 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.17247 | 13.3 | 2.29
Total |  |  |  | 3.91
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
301 - ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | UN | 1.0637 | 1.57 | 1.67
10 - BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | UN | 0.0027258 | 9.79 | 0.02
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | 0.00054434 | 47.76 | 0.02
02711 - CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | UN | 0.00022596 | 109.4 | 0.02
12815 - FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | 0.0030835 | 6.04 | 0.01
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | 0.0046698 | 8.95 | 0.04
03899 - LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 0.99744 | 3.9 | 3.89
20078 - PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | UN | 0.046 | 17.59 | 0.8
25966 - REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | L | 0.00051392 | 14.25 | 0
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.34 | 1.87 | 0.63
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.34 | 0.71 | 0.24
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.34 | 0.34 | 0.11
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.34 | 0.05 | 0.01
36150 - AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | UN | 0.00089974 | 29.55 | 0.02
36146 - PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | UN | 0.0004217 | 169.15 | 0.07
36144 - RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | UN | 0.037906 | 1.11 | 0.04
36153 - TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | UN | 0.0003655 | 133.08 | 0.04
36149 - TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | UN | 0.0002448 | 116.91 | 0.02
38413 - LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | UN | 1.5e-05 | 597.97 | 0
38399 - BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | UN | 9.208e-05 | 135.18 | 0.01
38476 - ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | UN | 6.994e-05 | 203.68 | 0.01
38477 - ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | UN | 1.5e-05 | 576.84 | 0
38396 - SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | UN | 1.842e-05 | 281.79 | 0
38382 - LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | UN | 0.0009282 | 7.88 | 0
38393 - ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.00051392 | 10.71 | 0
38390 - ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.00051392 | 23.75 | 0.01
Total |  |  |  | 7.68
Preço de Custo |  |  |  | 11.6
Composição: 89774 | CL0974 | Item: 14. 11.
Serviço: LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM
Unid: UN
Equipamentos | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
11359 - ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | UN | 1.76e-05 | 580 | 0.01
Total |  |  |  | 0.01
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00246 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.13189 | 9.41 | 1.24
02696 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.13189 | 13.3 | 1.75
Total |  |  |  | 2.99
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
297 - ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688) | UN | 1.064 | 1.25 | 1.33
10 - BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | UN | 0.0020845 | 9.79 | 0.02
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | 0.00041626 | 47.76 | 0.01
02711 - CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | UN | 0.0001728 | 109.4 | 0.01
12815 - FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | 0.002358 | 6.04 | 0.01
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | 0.003571 | 8.95 | 0.03
03898 - LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 3.36 | 3.36
20078 - PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | UN | 0.03 | 17.59 | 0.52
25966 - REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | L | 0.000393 | 14.25 | 0
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.26 | 1.87 | 0.48
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.26 | 0.71 | 0.18
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.26 | 0.34 | 0.08
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.26 | 0.05 | 0.01
36150 - AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | UN | 0.00068804 | 29.55 | 0.02
36146 - PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | UN | 0.00032248 | 169.15 | 0.05
36144 - RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | UN | 0.028987 | 1.11 | 0.03
36153 - TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | UN | 0.0002795 | 133.08 | 0.03
36149 - TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | UN | 0.0001872 | 116.91 | 0.02
38413 - LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | UN | 1.146e-05 | 597.97 | 0
38399 - BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | UN | 7.04e-05 | 135.18 | 0
38476 - ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | UN | 5.348e-05 | 203.68 | 0.01
38477 - ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | UN | 1.146e-05 | 576.84 | 0
38396 - SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | UN | 1.41e-05 | 281.79 | 0
38382 - LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | UN | 0.0007098 | 7.88 | 0
38393 - ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.000393 | 10.71 | 0
38390 - ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.000393 | 23.75 | 0
Total |  |  |  | 6.2
Preço de Custo |  |  |  | 9.2
Composição: 92309 | CL2194 | Item: 14. 12.
Serviço: TUBO DE COBRE 3/4" COM ISOLAMENTO PARA TUBULAÃO DE GÁS
Unid: M
Equipamentos | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
11359 - ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | UN | 2.912e-05 | 580 | 0.01
Total |  |  |  | 0.01
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00246 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.21812 | 9.41 | 2.05
02696 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.21812 | 13.3 | 2.9
Total |  |  |  | 4.95
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
10 - BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | UN | 0.0034474 | 9.79 | 0.03
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | 0.00068844 | 47.76 | 0.03
02711 - CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | UN | 0.00028578 | 109.4 | 0.03
12815 - FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | 0.0038997 | 6.04 | 0.02
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | 0.0059059 | 8.95 | 0.05
25966 - REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | L | 0.00064994 | 14.25 | 0
12743 - TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 22 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL | M | 1.0232 | 29.24 | 29.91
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.43 | 1.87 | 0.8
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.43 | 0.71 | 0.3
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.43 | 0.34 | 0.14
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.43 | 0.05 | 0.02
36150 - AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | UN | 0.0011379 | 29.55 | 0.03
36146 - PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | UN | 0.00053332 | 169.15 | 0.09
36144 - RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | UN | 0.04794 | 1.11 | 0.05
36153 - TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | UN | 0.00046226 | 133.08 | 0.06
36149 - TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | UN | 0.0003096 | 116.91 | 0.03
38413 - LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | UN | 1.896e-05 | 597.97 | 0.01
38399 - BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | UN | 0.00011644 | 135.18 | 0.01
38476 - ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | UN | 8.846e-05 | 203.68 | 0.01
38477 - ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | UN | 1.896e-05 | 576.84 | 0.01
38396 - SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | UN | 2.33e-05 | 281.79 | 0
38382 - LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | UN | 0.0011739 | 7.88 | 0
38393 - ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.00064994 | 10.71 | 0
38390 - ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.00064994 | 23.75 | 0.01
39740 - TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/4" (18 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | M | 1.0211 | 57.39 | 58.6
Total |  |  |  | 90.24
Preço de Custo |  |  |  | 95.2
Composição: BASE 91955 | CZ1438 | Item: 15. 01. 01.
Serviço: INTERRUPTOR COM SENSOR DE PRESENÇA TEMPORIZADO INCLUINDO SUPORTE E PLACA
Unid: UN
Equipamentos | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
11359 - ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | UN | 5.009e-05 | 580 | 0.02
Total |  |  |  | 0.02
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00247 - AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 0.31727 | 9.34 | 2.96
02436 - ELETRICISTA | H | 0.445 | 13.3 | 5.91
Total |  |  |  | 8.87
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
10 - BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | UN | 0.0059327 | 9.79 | 0.05
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | 0.0011847 | 47.76 | 0.05
02711 - CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | UN | 0.00049181 | 109.4 | 0.05
12815 - FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | 0.0067111 | 6.04 | 0.04
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | 0.010164 | 8.95 | 0.09
25966 - REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | L | 0.0011185 | 14.25 | 0.01
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.74 | 1.87 | 1.38
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.74 | 0.71 | 0.52
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.74 | 0.34 | 0.25
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.74 | 0.05 | 0.03
36150 - AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | UN | 0.0019583 | 29.55 | 0.05
36146 - PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | UN | 0.00091782 | 169.15 | 0.15
36144 - RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | UN | 0.082501 | 1.11 | 0.09
36153 - TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | UN | 0.0007955 | 133.08 | 0.1
36149 - TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | UN | 0.0005328 | 116.91 | 0.06
38413 - LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | UN | 3.263e-05 | 597.97 | 0.01
38399 - BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | UN | 0.0002004 | 135.18 | 0.02
38476 - ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | UN | 0.00015223 | 203.68 | 0.03
38477 - ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | UN | 3.263e-05 | 576.84 | 0.01
38396 - SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | UN | 4.01e-05 | 281.79 | 0.01
38382 - LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | UN | 0.0020202 | 7.88 | 0.01
38393 - ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.0011185 | 10.71 | 0.01
38390 - ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.0011185 | 23.75 | 0.02
38094 - ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | 1.0223 | 1.79 | 1.83
38099 - SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | UN | 1 | 0.93 | 0.93
COTAÇÃO - INTERRUPTOR COM SENSOR DE PRESENÇA TEMPORIZADO | UN | 1 | 71.1 | 71.1
Total |  |  |  | 76.9
Preço de Custo |  |  |  | 85.79
Composição: BASE 93661 | CZ1439 | Item: 15. 01. 02.
Serviço: DISJUNTOR SIEMENS 15 AMPERES
Unid: UN
Equipamentos | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
11359 - ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | UN | 1.286e-05 | 580 | 0
Total |  |  |  | 0
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00247 - AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 0.09786 | 9.34 | 0.91
02436 - ELETRICISTA | H | 0.09786 | 13.3 | 1.3
Total |  |  |  | 2.21
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
10 - BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | UN | 0.0015233 | 9.79 | 0.01
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | 0.0003042 | 47.76 | 0.01
02711 - CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | UN | 0.00012628 | 109.4 | 0.01
12815 - FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | 0.0017231 | 6.04 | 0.01
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | 0.0026096 | 8.95 | 0.02
25966 - REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | L | 0.00028718 | 14.25 | 0
01570 - TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN | 2.1887 | 0.53 | 1.16
34709 - DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A | UN | 1 | 61.49 | 61.49
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.19 | 1.87 | 0.35
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.19 | 0.71 | 0.13
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.19 | 0.34 | 0.06
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.19 | 0.05 | 0
36150 - AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | UN | 0.0005028 | 29.55 | 0.01
36146 - PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | UN | 0.00023566 | 169.15 | 0.03
36144 - RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | UN | 0.021183 | 1.11 | 0.02
36153 - TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | UN | 0.00020426 | 133.08 | 0.02
36149 - TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | UN | 0.0001368 | 116.91 | 0.01
38413 - LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | UN | 8.38e-06 | 597.97 | 0
38399 - BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | UN | 5.146e-05 | 135.18 | 0
38476 - ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | UN | 3.908e-05 | 203.68 | 0
38477 - ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | UN | 8.38e-06 | 576.84 | 0
38396 - SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | UN | 1.03e-05 | 281.79 | 0
38382 - LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | UN | 0.0005187 | 7.88 | 0
38393 - ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.00028718 | 10.71 | 0
38390 - ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.00028718 | 23.75 | 0
Total |  |  |  | 63.34
Preço de Custo |  |  |  | 65.55
Composição: BASE 97590 | CJ0818 | Item: 15. 01. 03.
Serviço: LUMINÁRIA PLAFON LED - TLPD LED 25W
Unid: UN
Equipamentos | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
11359 - ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | UN | 5.135e-05 | 580 | 0.02
Total |  |  |  | 0.02
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00247 - AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 0.22982 | 9.34 | 2.14
02436 - ELETRICISTA | H | 0.55162 | 13.3 | 7.33
Total |  |  |  | 9.47
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
10 - BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | UN | 0.0060818 | 9.79 | 0.05
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | 0.0012145 | 47.76 | 0.05
02711 - CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | UN | 0.00050416 | 109.4 | 0.05
12815 - FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | 0.0068798 | 6.04 | 0.04
03803 - LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO *25* CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | UN | 1.003 | 27.09 | 27.17
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | 0.010419 | 8.95 | 0.09
25966 - REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | L | 0.0011466 | 14.25 | 0.01
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.7586 | 1.87 | 1.41
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.7586 | 0.71 | 0.53
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.7586 | 0.34 | 0.25
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.7586 | 0.05 | 0.03
36150 - AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | UN | 0.0020075 | 29.55 | 0.05
36146 - PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | UN | 0.00094089 | 169.15 | 0.15
36144 - RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | UN | 0.084574 | 1.11 | 0.09
36153 - TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | UN | 0.00081549 | 133.08 | 0.1
36149 - TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | UN | 0.00054619 | 116.91 | 0.06
38413 - LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | UN | 3.346e-05 | 597.97 | 0.02
38399 - BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | UN | 0.00020543 | 135.18 | 0.02
38476 - ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | UN | 0.00015604 | 203.68 | 0.03
38477 - ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | UN | 3.346e-05 | 576.84 | 0.01
38396 - SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | UN | 4.111e-05 | 281.79 | 0.01
38382 - LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | UN | 0.002071 | 7.88 | 0.01
38393 - ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.0011466 | 10.71 | 0.01
38390 - ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.0011466 | 23.75 | 0.02
COTAÇÃO - LAMPADA LED 25W | UN | 1 | 51.21 | 51.21
Total |  |  |  | 81.47
Preço de Custo |  |  |  | 90.96
Composição: 90447 | CL1103 | Item: 15. 01. 04.
Serviço: RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM
Unid: M
Equipamentos | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
11359 - ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | UN | 1.692e-05 | 580 | 0
Total |  |  |  | 0
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00247 - AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 0.035023 | 9.34 | 0.32
02436 - ELETRICISTA | H | 0.2225 | 13.3 | 2.95
Total |  |  |  | 3.27
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
10 - BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | UN | 0.0020043 | 9.79 | 0.01
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | 0.00040025 | 47.76 | 0.01
02711 - CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | UN | 0.00016615 | 109.4 | 0.01
12815 - FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | 0.0022673 | 6.04 | 0.01
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | 0.0034336 | 8.95 | 0.03
25966 - REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | L | 0.00037787 | 14.25 | 0
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.30882 | 1.87 | 0.57
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.25 | 0.71 | 0.17
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.25 | 0.34 | 0.08
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.25 | 0.05 | 0.01
36150 - AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | UN | 0.00066157 | 29.55 | 0.01
36146 - PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | UN | 0.00031007 | 169.15 | 0.05
36144 - RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | UN | 0.027872 | 1.11 | 0.03
36153 - TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | UN | 0.00026875 | 133.08 | 0.03
36149 - TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | UN | 0.00018 | 116.91 | 0.02
38413 - LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | UN | 1.103e-05 | 597.97 | 0
38399 - BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | UN | 6.77e-05 | 135.18 | 0
38476 - ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | UN | 5.142e-05 | 203.68 | 0.01
38477 - ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | UN | 1.103e-05 | 576.84 | 0
38396 - SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | UN | 1.355e-05 | 281.79 | 0
38382 - LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | UN | 0.0006825 | 7.88 | 0
38393 - ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.00037787 | 10.71 | 0
38390 - ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.00037787 | 23.75 | 0
Total |  |  |  | 1.05
Preço de Custo |  |  |  | 4.32
Composição: 91844 | CJ0492 | Item: 15. 01. 05.
Serviço: ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE
Unid: M
Equipamentos | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
11359 - ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | UN | 1.178e-05 | 580 | 0
Total |  |  |  | 0
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00247 - AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 0.089619 | 9.34 | 0.83
02436 - ELETRICISTA | H | 0.089619 | 13.3 | 1.19
Total |  |  |  | 2.02
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
10 - BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | UN | 0.001395 | 9.79 | 0.01
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | 0.00027858 | 47.76 | 0.01
02711 - CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | UN | 0.00011564 | 109.4 | 0.01
02688 - ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM | M | 1.1926 | 1.08 | 1.28
12815 - FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | 0.001578 | 6.04 | 0
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | 0.0023898 | 8.95 | 0.02
25966 - REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | L | 0.000263 | 14.25 | 0
34562 - ARAME RECOZIDO 16 BWG, 1,60 MM (0,016 KG/M) | KG | 0.0018 | 13.09 | 0.02
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.174 | 1.87 | 0.32
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.174 | 0.71 | 0.12
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.174 | 0.34 | 0.05
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.174 | 0.05 | 0
36150 - AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | UN | 0.00046046 | 29.55 | 0.01
36146 - PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | UN | 0.00021582 | 169.15 | 0.03
36144 - RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | UN | 0.019399 | 1.11 | 0.02
36153 - TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | UN | 0.00018706 | 133.08 | 0.02
36149 - TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | UN | 0.00012528 | 116.91 | 0.01
38413 - LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | UN | 7.68e-06 | 597.97 | 0
38399 - BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | UN | 4.712e-05 | 135.18 | 0
38476 - ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | UN | 3.58e-05 | 203.68 | 0
38477 - ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | UN | 7.68e-06 | 576.84 | 0
38396 - SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | UN | 9.44e-06 | 281.79 | 0
38382 - LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | UN | 0.00047502 | 7.88 | 0
38393 - ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.000263 | 10.71 | 0
38390 - ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.000263 | 23.75 | 0
Total |  |  |  | 1.93
Preço de Custo |  |  |  | 3.95
Composição: 91854 | CJ0495 | Item: 15. 01. 06.
Serviço: ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE
Unid: M
Equipamentos | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
11359 - ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | UN | 1.95e-05 | 580 | 0.01
Total |  |  |  | 0.01
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00247 - AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 0.14833 | 9.34 | 1.38
02436 - ELETRICISTA | H | 0.14833 | 13.3 | 1.97
Total |  |  |  | 3.35
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
10 - BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | UN | 0.002309 | 9.79 | 0.02
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | 0.00046108 | 47.76 | 0.02
02711 - CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | UN | 0.0001914 | 109.4 | 0.02
02688 - ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM | M | 1.0726 | 1.08 | 1.15
12815 - FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | 0.0026119 | 6.04 | 0.01
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | 0.0039556 | 8.95 | 0.03
25966 - REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | L | 0.00043532 | 14.25 | 0
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.288 | 1.87 | 0.53
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.288 | 0.71 | 0.2
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.288 | 0.34 | 0.09
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.288 | 0.05 | 0.01
36150 - AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | UN | 0.00076214 | 29.55 | 0.02
36146 - PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | UN | 0.0003572 | 169.15 | 0.06
36144 - RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | UN | 0.032108 | 1.11 | 0.03
36153 - TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | UN | 0.0003096 | 133.08 | 0.04
36149 - TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | UN | 0.00020736 | 116.91 | 0.02
38413 - LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | UN | 1.27e-05 | 597.97 | 0
38399 - BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | UN | 7.8e-05 | 135.18 | 0.01
38476 - ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | UN | 5.924e-05 | 203.68 | 0.01
38477 - ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | UN | 1.27e-05 | 576.84 | 0
38396 - SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | UN | 1.56e-05 | 281.79 | 0
38382 - LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | UN | 0.00078624 | 7.88 | 0
38393 - ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.00043532 | 10.71 | 0
38390 - ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.00043532 | 23.75 | 0.01
Total |  |  |  | 2.28
Preço de Custo |  |  |  | 5.64
Composição: 91926 | CJ0547 | Item: 15. 01. 07.
Serviço: CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V
Unid: M
Equipamentos | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
11359 - ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | UN | 4.06e-06 | 580 | 0
Total |  |  |  | 0
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00247 - AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 0.030903 | 9.34 | 0.28
02436 - ELETRICISTA | H | 0.030903 | 13.3 | 0.41
Total |  |  |  | 0.69
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
10 - BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | UN | 0.00048104 | 9.79 | 0
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | 9.606e-05 | 47.76 | 0
1014 - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | M | 1.2629 | 0.96 | 1.21
02711 - CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | UN | 3.988e-05 | 109.4 | 0
12815 - FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | 0.00054414 | 6.04 | 0
21127 - FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.009 | 4.23 | 0.03
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | 0.00082408 | 8.95 | 0
25966 - REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | L | 9.07e-05 | 14.25 | 0
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.06 | 1.87 | 0.11
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.06 | 0.71 | 0.04
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.06 | 0.34 | 0.02
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.06 | 0.05 | 0
36150 - AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | UN | 0.00015878 | 29.55 | 0
36146 - PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | UN | 7.442e-05 | 169.15 | 0.01
36144 - RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | UN | 0.0066892 | 1.11 | 0
36153 - TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | UN | 6.45e-05 | 133.08 | 0
36149 - TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | UN | 4.32e-05 | 116.91 | 0
38413 - LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | UN | 2.64e-06 | 597.97 | 0
38399 - BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | UN | 1.624e-05 | 135.18 | 0
38476 - ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | UN | 1.234e-05 | 203.68 | 0
38477 - ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | UN | 2.64e-06 | 576.84 | 0
38396 - SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | UN | 3.26e-06 | 281.79 | 0
38382 - LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | UN | 0.0001638 | 7.88 | 0
38393 - ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | UN | 9.07e-05 | 10.71 | 0
38390 - ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | UN | 9.07e-05 | 23.75 | 0
Total |  |  |  | 1.42
Preço de Custo |  |  |  | 2.11
Composição: 90466 | CL1065 | Item: 15. 01. 08.
Serviço: CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA
Unid: M
Equipamentos | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
11359 - ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | UN | 3.191e-05 | 580 | 0.01
Total |  |  |  | 0.01
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00246 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.055797 | 9.41 | 0.52
02696 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.39667 | 13.3 | 5.27
06111 - SERVENTE | H | 0.025875 | 8.14 | 0.21
Total |  |  |  | 6
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
370 - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.00345 | 60 | 0.2
10 - BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | UN | 0.0037796 | 9.79 | 0.03
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | 0.00075478 | 47.76 | 0.03
02711 - CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | UN | 0.00031332 | 109.4 | 0.03
1379 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 1.5817 | 0.35 | 0.55
12815 - FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | 0.0042755 | 6.04 | 0.02
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | 0.006475 | 8.95 | 0.05
25966 - REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | L | 0.00071258 | 14.25 | 0.01
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.47144 | 1.87 | 0.88
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.47144 | 0.71 | 0.33
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.47144 | 0.34 | 0.16
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.47144 | 0.05 | 0.02
36150 - AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | UN | 0.0012476 | 29.55 | 0.03
36146 - PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | UN | 0.00058473 | 169.15 | 0.09
36144 - RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | UN | 0.05256 | 1.11 | 0.05
36153 - TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | UN | 0.00050681 | 133.08 | 0.06
36149 - TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | UN | 0.00033944 | 116.91 | 0.03
38413 - LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | UN | 2.079e-05 | 597.97 | 0.01
38399 - BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | UN | 0.00012766 | 135.18 | 0.01
38476 - ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | UN | 9.697e-05 | 203.68 | 0.01
38477 - ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | UN | 2.079e-05 | 576.84 | 0.01
38396 - SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | UN | 2.555e-05 | 281.79 | 0
38382 - LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | UN | 0.001287 | 7.88 | 0.01
38393 - ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.00071258 | 10.71 | 0
38390 - ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.00071258 | 23.75 | 0.01
Total |  |  |  | 2.63
Preço de Custo |  |  |  | 8.64
Composição: COMPOSIÇÃO | CZ1584 | Item: 15. 01. 09.
Serviço: EXAUSTOR MECÂNICO TIPO VENTOKIT OU SIMILAR
Unid: UN
Equipamentos | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
11359 - ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | UN | 8.124e-05 | 580 | 0.04
Total |  |  |  | 0.04
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00247 - AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 0.61806 | 9.34 | 5.77
02436 - ELETRICISTA | H | 0.61806 | 13.3 | 8.22
Total |  |  |  | 13.99
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
10 - BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | UN | 0.0096206 | 9.79 | 0.09
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | 0.0019212 | 47.76 | 0.09
02711 - CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | UN | 0.00079752 | 109.4 | 0.08
12815 - FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | 0.010883 | 6.04 | 0.06
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | 0.016482 | 8.95 | 0.14
25966 - REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | L | 0.0018138 | 14.25 | 0.02
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1.184 | 1.87 | 2.21
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1.2 | 0.71 | 0.85
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1.2 | 0.34 | 0.4
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1.2 | 0.05 | 0.06
36150 - AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | UN | 0.0031756 | 29.55 | 0.09
36146 - PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | UN | 0.0014884 | 169.15 | 0.25
36144 - RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | UN | 0.13378 | 1.11 | 0.14
36153 - TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | UN | 0.00129 | 133.08 | 0.17
36149 - TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | UN | 0.000864 | 116.91 | 0.1
38413 - LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | UN | 5.292e-05 | 597.97 | 0.03
38399 - BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | UN | 0.00032496 | 135.18 | 0.04
38476 - ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | UN | 0.00024684 | 203.68 | 0.05
38477 - ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | UN | 5.292e-05 | 576.84 | 0.03
38396 - SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | UN | 6.504e-05 | 281.79 | 0.01
38382 - LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | UN | 0.003276 | 7.88 | 0.02
38393 - ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.0018138 | 10.71 | 0.01
38390 - ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.0018138 | 23.75 | 0.04
IN4485 - EXAUSTOR MECÂNICO TIPO VENTOKIT OU SIMILAR | UN | 1 | 310.04 | 310.04
Total |  |  |  | 315.02
Preço de Custo |  |  |  | 329.05
Composição: COMPOSIÇÃO | CZ1586 | Item: 15. 01. 10.
Serviço: BOTEIRA PARA ABERTURA DO PORTÃO DO ESTACIONAMENTO
Unid: UN
Equipamentos | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
11359 - ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | UN | 5.416e-05 | 580 | 0.03
Total |  |  |  | 0.03
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00247 - AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 0.82408 | 9.34 | 7.69
Total |  |  |  | 7.69
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
10 - BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | UN | 0.0064138 | 9.79 | 0.06
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | 0.0012808 | 47.76 | 0.06
02711 - CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | UN | 0.00053168 | 109.4 | 0.05
12815 - FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | 0.0072553 | 6.04 | 0.04
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | 0.010988 | 8.95 | 0.09
25966 - REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | L | 0.0012092 | 14.25 | 0.01
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.8 | 1.87 | 1.49
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.8 | 0.71 | 0.56
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.8 | 0.34 | 0.27
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.8 | 0.05 | 0.04
36150 - AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | UN | 0.002117 | 29.55 | 0.06
36146 - PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | UN | 0.00099224 | 169.15 | 0.16
36144 - RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | UN | 0.08919 | 1.11 | 0.09
36153 - TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | UN | 0.00086 | 133.08 | 0.11
36149 - TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | UN | 0.000576 | 116.91 | 0.06
38413 - LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | UN | 3.528e-05 | 597.97 | 0.02
38399 - BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | UN | 0.00021664 | 135.18 | 0.02
38476 - ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | UN | 0.00016456 | 203.68 | 0.03
38477 - ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | UN | 3.528e-05 | 576.84 | 0.02
38396 - SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | UN | 4.336e-05 | 281.79 | 0.01
38382 - LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | UN | 0.002184 | 7.88 | 0.01
38393 - ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.0012092 | 10.71 | 0.01
38390 - ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.0012092 | 23.75 | 0.02
IN4487 - BOTEIRA PARA ABERTURA DO PORTÃO DO ESTACIONAMENTO | UN | 1.0012 | 34.43 | 34.46
Total |  |  |  | 37.75
Preço de Custo |  |  |  | 45.47
Composição: 91856 | CJ0496 | Item: 15. 02. 02.
Serviço: ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE
Unid: M
Equipamentos | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
11359 - ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | UN | 2.22e-05 | 580 | 0.01
Total |  |  |  | 0.01
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00247 - AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 0.16894 | 9.34 | 1.57
02436 - ELETRICISTA | H | 0.16894 | 13.3 | 2.24
Total |  |  |  | 3.81
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
10 - BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | UN | 0.0026296 | 9.79 | 0.02
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | 0.00052512 | 47.76 | 0.02
02711 - CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | UN | 0.00021798 | 109.4 | 0.02
02690 - ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM | M | 1.0659 | 1.84 | 1.96
12815 - FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | 0.0029747 | 6.04 | 0.01
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | 0.0045049 | 8.95 | 0.04
25966 - REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | L | 0.00049578 | 14.25 | 0
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.328 | 1.87 | 0.61
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.328 | 0.71 | 0.23
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.328 | 0.34 | 0.11
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.328 | 0.05 | 0.01
36150 - AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | UN | 0.00086798 | 29.55 | 0.02
36146 - PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | UN | 0.00040682 | 169.15 | 0.06
36144 - RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | UN | 0.036568 | 1.11 | 0.04
36153 - TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | UN | 0.0003526 | 133.08 | 0.04
36149 - TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | UN | 0.00023616 | 116.91 | 0.02
38413 - LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | UN | 1.446e-05 | 597.97 | 0
38399 - BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | UN | 8.882e-05 | 135.18 | 0.01
38476 - ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | UN | 6.746e-05 | 203.68 | 0.01
38477 - ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | UN | 1.446e-05 | 576.84 | 0
38396 - SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | UN | 1.778e-05 | 281.79 | 0
38382 - LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | UN | 0.00089544 | 7.88 | 0
38393 - ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.00049578 | 10.71 | 0
38390 - ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.00049578 | 23.75 | 0.01
Total |  |  |  | 3.24
Preço de Custo |  |  |  | 7.06
Composição: 91939 | CJ0559 | Item: 15. 02. 04.
Serviço: CAIXA DE PASSAGEM 4X2
Unid: UN
Equipamentos | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
11359 - ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | UN | 7.08e-05 | 580 | 0.04
Total |  |  |  | 0.04
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00247 - AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 0.53462 | 9.34 | 4.99
02436 - ELETRICISTA | H | 0.53462 | 13.3 | 7.11
06111 - SERVENTE | H | 0.0077625 | 8.14 | 0.06
Total |  |  |  | 12.16
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
370 - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.001035 | 60 | 0.06
10 - BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | UN | 0.008383 | 9.79 | 0.08
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | 0.0016741 | 47.76 | 0.07
1872 - CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | 1 | 1.55 | 1.55
02711 - CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | UN | 0.00069493 | 109.4 | 0.07
1379 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 0.39736 | 0.35 | 0.13
12815 - FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | 0.0094829 | 6.04 | 0.05
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | 0.014361 | 8.95 | 0.12
25966 - REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | L | 0.0015805 | 14.25 | 0.02
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1.0617 | 1.87 | 1.98
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1.0456 | 0.71 | 0.74
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1.0456 | 0.34 | 0.35
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1.0456 | 0.05 | 0.05
36150 - AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | UN | 0.0027671 | 29.55 | 0.08
36146 - PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | UN | 0.0012969 | 169.15 | 0.21
36144 - RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | UN | 0.11657 | 1.11 | 0.12
36153 - TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | UN | 0.0011241 | 133.08 | 0.14
36149 - TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | UN | 0.00075286 | 116.91 | 0.08
38413 - LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | UN | 4.612e-05 | 597.97 | 0.02
38399 - BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | UN | 0.00028317 | 135.18 | 0.03
38476 - ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | UN | 0.00021509 | 203.68 | 0.04
38477 - ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | UN | 4.612e-05 | 576.84 | 0.02
38396 - SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | UN | 5.667e-05 | 281.79 | 0.01
38382 - LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | UN | 0.0028546 | 7.88 | 0.02
38393 - ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.0015805 | 10.71 | 0.01
38390 - ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.0015805 | 23.75 | 0.03
Total |  |  |  | 6.08
Preço de Custo |  |  |  | 18.28
Composição: COMPOSIÇÃO | CZ1440 | Item: 15. 04. 01.
Serviço: PROTEÇÃO DE VIDROS, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS INTERNOS COM LONA PLASTICA
Unid: M2
Equipamentos | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
11359 - ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | UN | 1.354e-05 | 580 | 0
Total |  |  |  | 0
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
06111 - SERVENTE | H | 0.20342 | 8.14 | 1.65
Total |  |  |  | 1.65
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
10 - BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | UN | 0.0016034 | 9.79 | 0.01
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | 0.0003202 | 47.76 | 0.01
02711 - CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | UN | 0.00013292 | 109.4 | 0.01
12815 - FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | 0.0018138 | 6.04 | 0.01
03777 - LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA | M2 | 1.2 | 1 | 1.2
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | 0.0027469 | 8.95 | 0.02
25966 - REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | L | 0.0003023 | 14.25 | 0
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.2 | 1.87 | 0.37
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.2 | 0.71 | 0.14
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.2 | 0.34 | 0.06
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.2 | 0.05 | 0.01
36150 - AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | UN | 0.00052926 | 29.55 | 0.01
36146 - PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | UN | 0.00024806 | 169.15 | 0.04
36144 - RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | UN | 0.022297 | 1.11 | 0.02
36153 - TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | UN | 0.000215 | 133.08 | 0.02
36149 - TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | UN | 0.000144 | 116.91 | 0.01
38413 - LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | UN | 8.82e-06 | 597.97 | 0
38399 - BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | UN | 5.416e-05 | 135.18 | 0
38476 - ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | UN | 4.114e-05 | 203.68 | 0
38477 - ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | UN | 8.82e-06 | 576.84 | 0
38396 - SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | UN | 1.084e-05 | 281.79 | 0
38382 - LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | UN | 0.000546 | 7.88 | 0
38393 - ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.0003023 | 10.71 | 0
38390 - ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.0003023 | 23.75 | 0
Total |  |  |  | 1.94
Preço de Custo |  |  |  | 3.59
Composição: 9537 | CU0048 | Item: 15. 05. 01.
Serviço: LIMPEZA DA ÁREA DE INTERVENÇÃO
Unid: M2
Equipamentos | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
11359 - ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | UN | 9.48e-06 | 580 | 0
Total |  |  |  | 0
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
06111 - SERVENTE | H | 0.15345 | 8.14 | 1.24
Total |  |  |  | 1.24
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00003 - ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA | L | 0.05 | 3.58 | 0.17
10 - BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | UN | 0.0011224 | 9.79 | 0.01
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | 0.00022414 | 47.76 | 0.01
02711 - CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | UN | 9.304e-05 | 109.4 | 0.01
12815 - FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | 0.0012697 | 6.04 | 0
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | 0.0019228 | 8.95 | 0.01
25966 - REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | L | 0.00021161 | 14.25 | 0
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.14 | 1.87 | 0.26
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.14 | 0.71 | 0.09
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.14 | 0.34 | 0.04
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.14 | 0.05 | 0
36150 - AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | UN | 0.00037048 | 29.55 | 0.01
36146 - PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | UN | 0.00017364 | 169.15 | 0.02
36144 - RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | UN | 0.015608 | 1.11 | 0.01
36153 - TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | UN | 0.0001505 | 133.08 | 0.02
36149 - TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | UN | 0.0001008 | 116.91 | 0.01
38413 - LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | UN | 6.17e-06 | 597.97 | 0
38399 - BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | UN | 3.791e-05 | 135.18 | 0
38476 - ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | UN | 2.88e-05 | 203.68 | 0
38477 - ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | UN | 6.17e-06 | 576.84 | 0
38396 - SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | UN | 7.59e-06 | 281.79 | 0
38382 - LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | UN | 0.0003822 | 7.88 | 0
38393 - ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.00021161 | 10.71 | 0
38390 - ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.00021161 | 23.75 | 0
Total |  |  |  | 0.67
Preço de Custo |  |  |  | 1.91
Composição: 97599 | CJ0827 | Item: 16. 01.
Serviço: LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Unid: UN
Equipamentos | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
11359 - ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | UN | 1.721e-05 | 580 | 0
Total |  |  |  | 0
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
00247 - AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 0.077051 | 9.34 | 0.71
02436 - ELETRICISTA | H | 0.1849 | 13.3 | 2.45
Total |  |  |  | 3.16
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
10 - BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | UN | 0.0020388 | 9.79 | 0.01
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | 0.00040713 | 47.76 | 0.01
02711 - CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | UN | 0.00016901 | 109.4 | 0.01
12815 - FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | 0.0023063 | 6.04 | 0.01
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | 0.0034927 | 8.95 | 0.03
25966 - REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | L | 0.00038437 | 14.25 | 0
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.2543 | 1.87 | 0.47
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.2543 | 0.71 | 0.18
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.2543 | 0.34 | 0.08
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.2543 | 0.05 | 0.01
36150 - AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | UN | 0.00067295 | 29.55 | 0.01
36146 - PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | UN | 0.0003154 | 169.15 | 0.05
36144 - RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | UN | 0.028351 | 1.11 | 0.03
36153 - TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | UN | 0.00027337 | 133.08 | 0.03
36149 - TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | UN | 0.0001831 | 116.91 | 0.02
38413 - LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | UN | 1.122e-05 | 597.97 | 0
38399 - BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | UN | 6.887e-05 | 135.18 | 0
38476 - ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | UN | 5.231e-05 | 203.68 | 0.01
38477 - ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | UN | 1.122e-05 | 576.84 | 0
38396 - SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | UN | 1.378e-05 | 281.79 | 0
38382 - LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | UN | 0.00069424 | 7.88 | 0
38393 - ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.00038437 | 10.71 | 0
38390 - ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.00038437 | 23.75 | 0
38774 - LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS | UN | 1.0041 | 28.96 | 29.08
Total |  |  |  | 30.04
Preço de Custo |  |  |  | 33.2
Composição: COMPOSIÇÃO | CZ1447 | Item: 16. 02.
Serviço: PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA E5 - INDICAÇÃO LOCALIZAÇÃO EXTINTOR 240X120MM
Unid: UN
Equipamentos | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
11359 - ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | UN | 1.354e-05 | 580 | 0
Total |  |  |  | 0
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
06111 - SERVENTE | H | 0.20342 | 8.14 | 1.65
Total |  |  |  | 1.65
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
10 - BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | UN | 0.0016034 | 9.79 | 0.01
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | 0.0003202 | 47.76 | 0.01
02711 - CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | UN | 0.00013292 | 109.4 | 0.01
12815 - FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | 0.0018138 | 6.04 | 0.01
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | 0.0027469 | 8.95 | 0.02
25966 - REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | L | 0.0003023 | 14.25 | 0
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.2 | 1.87 | 0.37
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.2 | 0.71 | 0.14
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.2 | 0.34 | 0.06
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.2 | 0.05 | 0.01
36150 - AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | UN | 0.00052926 | 29.55 | 0.01
36146 - PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | UN | 0.00024806 | 169.15 | 0.04
36144 - RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | UN | 0.022297 | 1.11 | 0.02
36153 - TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | UN | 0.000215 | 133.08 | 0.02
36149 - TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | UN | 0.000144 | 116.91 | 0.01
38413 - LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | UN | 8.82e-06 | 597.97 | 0
37539 - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | UN | 1.0061 | 17.9 | 18
38399 - BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | UN | 5.416e-05 | 135.18 | 0
38476 - ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | UN | 4.114e-05 | 203.68 | 0
38477 - ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | UN | 8.82e-06 | 576.84 | 0
38396 - SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | UN | 1.084e-05 | 281.79 | 0
38382 - LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | UN | 0.000546 | 7.88 | 0
38393 - ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.0003023 | 10.71 | 0
38390 - ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.0003023 | 23.75 | 0
Total |  |  |  | 18.74
Preço de Custo |  |  |  | 20.39
Composição: BASE 72554 | CZ1446 | Item: 16. 06.
Serviço: EXTINTOR PORTÁTIL DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS) - 12KG / 20-BC
Unid: UN
Equipamentos | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
11359 - ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | UN | 4.062e-05 | 580 | 0.02
Total |  |  |  | 0.02
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
02696 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.30435 | 13.3 | 4.04
06111 - SERVENTE | H | 0.30513 | 8.14 | 2.48
Total |  |  |  | 6.52
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
10 - BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | UN | 0.0048103 | 9.79 | 0.04
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | 0.0009606 | 47.76 | 0.04
4350 - BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | UN | 1.1481 | 0.27 | 0.31
02711 - CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | UN | 0.00039876 | 109.4 | 0.04
10890 - EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 12 KG, CLASSE BC | UN | 1 | 207.69 | 207.69
12815 - FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | 0.0054415 | 6.04 | 0.03
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | 0.0082408 | 8.95 | 0.07
25966 - REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | L | 0.0009069 | 14.25 | 0.01
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.6 | 1.87 | 1.12
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.6 | 0.71 | 0.42
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.6 | 0.34 | 0.2
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.6 | 0.05 | 0.03
36150 - AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | UN | 0.0015878 | 29.55 | 0.04
36146 - PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | UN | 0.00074418 | 169.15 | 0.12
36144 - RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | UN | 0.066892 | 1.11 | 0.07
36153 - TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | UN | 0.000645 | 133.08 | 0.08
36149 - TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | UN | 0.000432 | 116.91 | 0.05
38413 - LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | UN | 2.646e-05 | 597.97 | 0.01
38399 - BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | UN | 0.00016248 | 135.18 | 0.02
38476 - ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | UN | 0.00012342 | 203.68 | 0.02
38477 - ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | UN | 2.646e-05 | 576.84 | 0.01
38396 - SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | UN | 3.252e-05 | 281.79 | 0
38382 - LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | UN | 0.001638 | 7.88 | 0.01
38393 - ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.0009069 | 10.71 | 0
38390 - ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.0009069 | 23.75 | 0.02
Total |  |  |  | 210.45
Preço de Custo |  |  |  | 216.99
Composição: COMPOSIÇÃO | CZ1442 | Item: 17. 01.
Serviço: PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADO DIMENSÕES: 20X20 cm CORES E FONTES PADRÃO TRT
Unid: UN
Equipamentos | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
11359 - ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | UN | 2.031e-05 | 580 | 0.01
Total |  |  |  | 0.01
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
06111 - SERVENTE | H | 0.30513 | 8.14 | 2.48
Total |  |  |  | 2.48
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
10 - BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | UN | 0.0024052 | 9.79 | 0.02
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | 0.0004803 | 47.76 | 0.02
02711 - CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | UN | 0.00019938 | 109.4 | 0.02
12815 - FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | 0.0027207 | 6.04 | 0.01
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | 0.0041204 | 8.95 | 0.03
25966 - REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | L | 0.00045345 | 14.25 | 0
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.3 | 1.87 | 0.56
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.3 | 0.71 | 0.21
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.3 | 0.34 | 0.1
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.3 | 0.05 | 0.01
36150 - AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | UN | 0.00079389 | 29.55 | 0.02
36146 - PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | UN | 0.00037209 | 169.15 | 0.06
36144 - RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | UN | 0.033446 | 1.11 | 0.03
36153 - TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | UN | 0.0003225 | 133.08 | 0.04
36149 - TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | UN | 0.000216 | 116.91 | 0.02
38413 - LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | UN | 1.323e-05 | 597.97 | 0
38399 - BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | UN | 8.124e-05 | 135.18 | 0.01
38476 - ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | UN | 6.171e-05 | 203.68 | 0.01
38477 - ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | UN | 1.323e-05 | 576.84 | 0
38396 - SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | UN | 1.626e-05 | 281.79 | 0
38382 - LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | UN | 0.000819 | 7.88 | 0
38393 - ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.00045345 | 10.71 | 0
38390 - ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.00045345 | 23.75 | 0.01
COTAÇÃO - PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADO DIMENSÕES: 20X20 cm CORES E FONTES PADRÃO TRT | UN | 1.0019 | 37.82 | 37.88
Total |  |  |  | 39.06
Preço de Custo |  |  |  | 41.55
Composição: COMPOSIÇÃO | CZ1443 | Item: 17. 02.
Serviço: PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADO DIMENSÕES: 20X10 cm CORES E FONTES PADRÃO TRT
Unid: UN
Equipamentos | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
11359 - ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | UN | 2.031e-05 | 580 | 0.01
Total |  |  |  | 0.01
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
06111 - SERVENTE | H | 0.30513 | 8.14 | 2.48
Total |  |  |  | 2.48
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
10 - BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | UN | 0.0024052 | 9.79 | 0.02
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | 0.0004803 | 47.76 | 0.02
02711 - CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | UN | 0.00019938 | 109.4 | 0.02
12815 - FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | 0.0027207 | 6.04 | 0.01
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | 0.0041204 | 8.95 | 0.03
25966 - REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | L | 0.00045345 | 14.25 | 0
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.3 | 1.87 | 0.56
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.3 | 0.71 | 0.21
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.3 | 0.34 | 0.1
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.3 | 0.05 | 0.01
36150 - AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | UN | 0.00079389 | 29.55 | 0.02
36146 - PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | UN | 0.00037209 | 169.15 | 0.06
36144 - RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | UN | 0.033446 | 1.11 | 0.03
36153 - TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | UN | 0.0003225 | 133.08 | 0.04
36149 - TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | UN | 0.000216 | 116.91 | 0.02
38413 - LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | UN | 1.323e-05 | 597.97 | 0
38399 - BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | UN | 8.124e-05 | 135.18 | 0.01
38476 - ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | UN | 6.171e-05 | 203.68 | 0.01
38477 - ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | UN | 1.323e-05 | 576.84 | 0
38396 - SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | UN | 1.626e-05 | 281.79 | 0
38382 - LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | UN | 0.000819 | 7.88 | 0
38393 - ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.00045345 | 10.71 | 0
38390 - ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.00045345 | 23.75 | 0.01
COTAÇÃO - PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADO DIMENSÕES: 20X10 cm CORES E FONTES PADRÃO TRT | UN | 1.0023 | 26.6 | 26.66
Total |  |  |  | 27.84
Preço de Custo |  |  |  | 30.33
Composição: COMPOSIÇÃO | CZ1444 | Item: 17. 03.
Serviço: PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADO DIMENSÕES: 20X20 cm CORES E FONTES PADRÃO TRT COM RELEVO EM BRAILE
Unid: UN
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
COTAÇÃO - PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADO DIMENSÕES: 20X20 cm CORES E FONTES PADRÃO TRT COM RELEVO EM BRAILE | UN | 1 | 63.2 | 63.2
Total |  |  |  | 63.2
Preço de Custo |  |  |  | 63.2
Composição: COMPOSIÇÃO | CZ1445 | Item: 17. 04.
Serviço: PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADO DIMENSÕES: 20X10 cm CORES E FONTES PADRÃO TRT COM RELEVO EM BRAILE
Unid: UN
Equipamentos | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
11359 - ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | UN | 2.031e-05 | 580 | 0.01
Total |  |  |  | 0.01
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
06111 - SERVENTE | H | 0.30513 | 8.14 | 2.48
Total |  |  |  | 2.48
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
10 - BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | UN | 0.0024052 | 9.79 | 0.02
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | 0.0004803 | 47.76 | 0.02
02711 - CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | UN | 0.00019938 | 109.4 | 0.02
12815 - FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | 0.0027207 | 6.04 | 0.01
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | 0.0041204 | 8.95 | 0.03
25966 - REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | L | 0.00045345 | 14.25 | 0
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.3 | 1.87 | 0.56
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.3 | 0.71 | 0.21
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.3 | 0.34 | 0.1
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.3 | 0.05 | 0.01
36150 - AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | UN | 0.00079389 | 29.55 | 0.02
36146 - PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | UN | 0.00037209 | 169.15 | 0.06
36144 - RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | UN | 0.033446 | 1.11 | 0.03
36153 - TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | UN | 0.0003225 | 133.08 | 0.04
36149 - TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | UN | 0.000216 | 116.91 | 0.02
38413 - LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | UN | 1.323e-05 | 597.97 | 0
38399 - BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | UN | 8.124e-05 | 135.18 | 0.01
38476 - ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | UN | 6.171e-05 | 203.68 | 0.01
38477 - ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | UN | 1.323e-05 | 576.84 | 0
38396 - SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | UN | 1.626e-05 | 281.79 | 0
38382 - LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | UN | 0.000819 | 7.88 | 0
38393 - ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.00045345 | 10.71 | 0
38390 - ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.00045345 | 23.75 | 0.01
COTAÇÃO - PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADO DIMENSÕES: 20X10 cm CORES E FONTES PADRÃO TRT COM RELEVO EM BRAILE | UN | 1.0017 | 42.31 | 42.37
Total |  |  |  | 43.55
Preço de Custo |  |  |  | 46.04
Composição: COMPOSIÇÃO | CZ1585 | Item: 17. 05.
Serviço: SINALIZAÇÃO VISUAL NAS BORDAS LATERAIS DO PISO DA ESCADA, DIMENSÕES IGUAIS A 3x20cm TIPO FAIXA EM BORRACHA LISA FIXADA POR COLA DE CONTATO COR AMARELA REF. ANDALUZ ACESSIBILIDADE OU EQUIVALENTE
Unid: UN
Equipamentos | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
11359 - ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | UN | 4.06e-06 | 580 | 0
Total |  |  |  | 0
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
06111 - SERVENTE | H | 0.061026 | 8.14 | 0.49
Total |  |  |  | 0.49
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
10 - BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | UN | 0.00048103 | 9.79 | 0
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | 9.606e-05 | 47.76 | 0
02711 - CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | UN | 3.988e-05 | 109.4 | 0
12815 - FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | 0.00054415 | 6.04 | 0
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | 0.00082408 | 8.95 | 0
25966 - REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | L | 9.069e-05 | 14.25 | 0
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.06 | 1.87 | 0.11
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.06 | 0.71 | 0.04
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.06 | 0.34 | 0.02
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.06 | 0.05 | 0
36150 - AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | UN | 0.00015878 | 29.55 | 0
36146 - PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | UN | 7.442e-05 | 169.15 | 0.01
36144 - RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | UN | 0.0066892 | 1.11 | 0
36153 - TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | UN | 6.45e-05 | 133.08 | 0
36149 - TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | UN | 4.32e-05 | 116.91 | 0
38413 - LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | UN | 2.65e-06 | 597.97 | 0
38399 - BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | UN | 1.625e-05 | 135.18 | 0
38476 - ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | UN | 1.234e-05 | 203.68 | 0
38477 - ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | UN | 2.65e-06 | 576.84 | 0
38396 - SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | UN | 3.25e-06 | 281.79 | 0
38382 - LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | UN | 0.0001638 | 7.88 | 0
38393 - ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | UN | 9.069e-05 | 10.71 | 0
38390 - ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | UN | 9.069e-05 | 23.75 | 0
IN4486 - FITA SINALIZADORA 3x20cm TIPO FAIXA EM BORRACHA LISA FIXADA POR COLA DE CONTATO COR AMARELA REF. ANDALUZ ACESSIBILIDADE OU EQUIVALENTE | UN | 1.015 | 5.34 | 5.41
Total |  |  |  | 5.59
Preço de Custo |  |  |  | 6.08
Composição: COMPOSIÇÃO | CZ1448 | Item: 18. 02.
Serviço: EXECUÇÃO DE COMO CONSTRUÍDO ("AS BUILT") - INCLUI MATERIAL E MÃO DE OBRA
Unid: M2
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
02359 - AUXILIAR DE DESENHISTA | H | 0.080328 | 18.14 | 1.45
02358 - DESENHISTA PROJETISTA | H | 0.010041 | 17.67 | 0.17
Total |  |  |  | 1.62
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.08 | 1.87 | 0.14
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.08 | 0.71 | 0.05
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.17824 | 0.34 | 0.06
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.09 | 0.05 | 0
Total |  |  |  | 0.25
Preço de Custo |  |  |  | 1.87
Composição: BASE AGETOP 270805 | CZ1441 | Item: 18. 03.
Serviço: PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO - 40X60 CM
Unid: UN
Equipamentos | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
11359 - ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | UN | 1.693e-05 | 580 | 0
Total |  |  |  | 0
Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
04750 - PEDREIRO | H | 0.25427 | 13.3 | 3.38
Total |  |  |  | 3.38
Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
10 - BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | UN | 0.0020043 | 9.79 | 0.01
12893 - BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | 0.00040025 | 47.76 | 0.01
11950 - BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 4.625 | 0.16 | 0.74
02711 - CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | UN | 0.00016615 | 109.4 | 0.01
12815 - FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | 0.0022673 | 6.04 | 0.01
12892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | 0.0034336 | 8.95 | 0.03
10848 - PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM | UN | 1 | 603 | 603
25966 - REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | L | 0.00037788 | 14.25 | 0
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.25 | 1.87 | 0.46
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.25 | 0.71 | 0.17
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.25 | 0.34 | 0.08
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 0.25 | 0.05 | 0.01
36150 - AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | UN | 0.00066158 | 29.55 | 0.01
36146 - PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | UN | 0.00031008 | 169.15 | 0.05
36144 - RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | UN | 0.027872 | 1.11 | 0.03
36153 - TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | UN | 0.00026875 | 133.08 | 0.03
36149 - TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | UN | 0.00018 | 116.91 | 0.02
38413 - LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | UN | 1.103e-05 | 597.97 | 0
38399 - BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | UN | 6.77e-05 | 135.18 | 0
38476 - ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | UN | 5.143e-05 | 203.68 | 0.01
38477 - ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | UN | 1.103e-05 | 576.84 | 0
38396 - SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | UN | 1.355e-05 | 281.79 | 0
38382 - LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | UN | 0.0006825 | 7.88 | 0
38393 - ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.00037788 | 10.71 | 0
38390 - ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | UN | 0.00037788 | 23.75 | 0
Total |  |  |  | 604.68
Preço de Custo |  |  |  | 608.06

## 04_PESQUISAS
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO |  |  | RELATÓRIO DE PESQUISAS DE MERCADO
|  |  | OBRA: AMPLIAÇÃO FÓRUM DO TRABALHO DE ANÁPOLIS-GO |  |  | 2019-01-30
SINAPI-NOV/2018
Os itens constantes da planilha orçamentária de referência desta licitação que não possuem correspondência no SINAPI, foram pesquisados/cotados no mercado e/ou outras fontes previstas na legislação para orientar a criação das composições de custo utilizadas, constantes do Relatório de Composições Analíticas, com fundamento legal nas disposições do Decreto Nº 7.983/2013.
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UNIDADE | CUSTO ADOTADO
| MAT. | CAÇAMBA |  |  | UN | 272.5
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
DISK CAÇAMBA DE ENTULHO E CONTAINER/ LÓGICA | (62) 3313-1253 | logica_equipamentos@yahoo.com.br | 240 | 272.5 | 272.5 | NÃO SE APLICA
DISK CAÇAMBA ANÁPOLIS | (62) 3315-1150 | diskcacamba1@hotmail.com | 250
DISK LIMP ENTULHO | (62) 3319-6597 | disk.limp.entulho@hotmail.com | 300
LIMPA FOSSA, DESENTUPIDORA E CAÇAMBAS | (62) 3313-5070 | limpafossa_anapoles@hotmail.com | 300
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UNIDADE | CUSTO ADOTADO
| MAT. | LIVRO DIÁRIO DE OBRAS / LIVRO DE ORDEM TAMANHO OFÍCIO 33 X 3 VIAS, CARBONADO |  |  | UN | 28.4933
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
PAPELARIA TRIBUNA | (62) 3254-7500 | soniatributaria@gmail.com | 33 | 28.4933 | 28.4933 | NÃO SE APLICA
PAPELARIA DINÂNICA | (62) 3220-2222 | divino.silva@papelariadinamica.com.br | 32.9
PAPELARIA UNIVERSO | (62) 3541-3634 |  | 19.58
vendas4@universopapelaria.com.br
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UNIDADE | CUSTO ADOTADO
| MAT. | ANOTAÇÃO/REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART OU RRT) |  |  | UN | 218.54
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
CREA-GO | (62) 3221-6200 | www.crea-go.org.br | 218.54 | 218.54 | 218.54 | NÃO SE APLICA
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UNIDADE | CUSTO ADOTADO
| MAT | INTERRUPTOR COM SENSOR DE PRESENÇA |  |  | UN | 71.0933
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
AMERICANAS |  | Online | 65.71 | 71.0933 | 71.0933 | NÃO SE APLICA
C&C |  | Online | 76.4858
DKW STORE |  | Online | 61.6675
EXTRA |  | Online | 80.51
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UNIDADE | CUSTO ADOTADO
| MAT | LAMPADA LED 25W |  |  | UN | 51.21
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
AMERICANAS |  | Online | 52.5883 | 51.21 | 51.21 | NÃO SE APLICA
C&C |  | Online | 44.1417
DKW STORE |  | Online | 56.9
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UNIDADE | CUSTO ADOTADO
| MAT | PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADO DIMENSÕES: 20X20 cm CORES E FONTES PADRÃO TRT |  |  | UN | 37.824
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
GOIÂNIA ACRÍLICO | (62) 3945-0198 | goianiaacrilico@gmail.com | 51 | 37.824 | 37.824 | NÃO SE APLICA
SOLUÇÃO ACESSÍVEL | (62) 4109-0036 | televendas1@solucaoacessivel.com.br | 31.08
IMPRILUX | (62) 3203-1500 | valteir@imprilux.com.br | 32
VR MARCAS | (62) 3941-6787 | vrmarcas@hotmail.com | 39.11
MASTER ACESSIBILIDADE | (31) 3357-3921 | contato@masteracessibilidade.com.br | 35.93
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UNIDADE | CUSTO ADOTADO
| MAT | PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADO DIMENSÕES: 20X10 cm CORES E FONTES PADRÃO TRT |  |  | UN | 26.6
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
GOIÂNIA ACRÍLICO | (62) 3945-0198 | goianiaacrilico@gmail.com | 34 | 26.6 | 26.6 | NÃO SE APLICA
SOLUÇÃO ACESSÍVEL | (62) 4109-0036 | televendas1@solucaoacessivel.com.br | 20.68
IMPRILUX | (62) 3203-1500 | valteir@imprilux.com.br | 23
VR MARCAS | (62) 3941-6787 | vrmarcas@hotmail.com | 29.69
MASTER ACESSIBILIDADE | (31) 3357-3921 | contato@masteracessibilidade.com.br | 25.63
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UNIDADE | CUSTO ADOTADO
| MAT | PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADO DIMENSÕES: 20X20 cm CORES E FONTES PADRÃO TRT COM RELEVO EM BRAILE |  |  | UN | 63.2033
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
SOLUÇÃO ACESSÍVEL | (62) 4109-0036 | televendas1@solucaoacessivel.com.br | 72.65 | 63.2033 | 63.2033 | NÃO SE APLICA
IMPRILUX | (62) 3203-1500 | valteir@imprilux.com.br | 45
MASTER ACESSIBILIDADE | (31) 3357-3921 | contato@masteracessibilidade.com.br | 71.96
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UNIDADE | CUSTO ADOTADO
| MAT. | PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADO DIMENSÕES: 20X10 cm CORES E FONTES PADRÃO TRT COM RELEVO EM BRAILE |  |  | UN | 42.3133
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
SOLUÇÃO ACESSÍVEL | (62) 4109-0036 | televendas1@solucaoacessivel.com.br | 51.86 | 42.3133 | 42.3133 | NÃO SE APLICA
IMPRILUX | (62) 3203-1500 | valteir@imprilux.com.br | 34
MASTER ACESSIBILIDADE | (31) 3357-3921 | contato@masteracessibilidade.com.br | 41.08
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UNIDADE | CUSTO ADOTADO
| MAT. | BOTÃO EMERGÊNCIA |  |  | UN | 34.4267
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
ELETRO ASTRO |  | Online | 27.42 | 34.4267 | 34.4267 | NÃO SE APLICA
FERRAMENTAS GERAIS |  | Online | 46.09
LOJA ELÉTRICA |  | Online | 29.77
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UNIDADE | CUSTO ADOTADO
| MAT. | EXAUSTOR MECÂNICO COM SENSOR DE PRESENÇA |  |  | UN | 310.0434
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
MAGAZINE LUIZA |  | Online | 334.611 | 310.0434 | 310.0434 | NÃO SE APLICA
C&C |  | Online | 334.4783
BELORI |  | Online | 261.0409
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UNIDADE | CUSTO ADOTADO
| MAT. | PISO TÁTIL DE ALERTA DO TIPO ELEMENTOS DISCRETOS COM ALMA DE TPU REVESTIDOS COM AÇO INOX |  |  | UN | 714.2493
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
TOTAL ACESSIBILIDADE | (31) 4042-6009 | comercial.se@totalacessibilidade.com.br | 999.6 | 714.2493 | 714.2493 | NÃO SE APLICA
MOZAIK ACESSUS | (31) 3264 - 6075 | pisostateis@mozaik.com.br | 517.148
MASTER ACESSIBILIDADE | (31) 3357-3921 | contato@masteracessibilidade.com.br | 626
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UNIDADE | CUSTO ADOTADO
| MAT. | PINGADEIRO DE CONCRETO PRE-MOLDADO TIPO "U" |  |  | UN | 24.263
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
FAIXA AZUL LOCAÇÃO DE CONTÊINERES | (62)3598-0892 | faixaazulcontainer@gmail.com | 23.7889 | 24.263 | 24.263 | NÃO SE APLICA
PRÉ-MOLDADOS PLANALTO | (62) 3287-7703 | premoldadosplanaltoltda@gmail.com | 35.3704
CIA DAS PINGADEIRAS | (62) 3581-8488 | contato@ciadasoingadeiras.com.br | 13.6296
CÓDIGO | TIPO | Descrição |  |  | UNIDADE | CUSTO ADOTADO
| MAT. | FITA SINALIZADORA PARA DEGRAU |  |  | UN | 5.3351
EMPRESA | TELEFONE | ENDEREÇO/E-MAIL | VALOR | MÉDIA MERCADO | CUSTOS ADOTADOS
[5 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
SETON |  | Online | 7.3237 | 5.3351 | 5.3351 | NÃO SE APLICA
SHOPPING DA ACESSIBILIDADE |  | Online | 3.9
SHOPPING DO BRAILLE |  | Online | 4.7817

## 05_BDI
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO
SECRETARIA DE MANUTENÇÃO E PROJETOS
DIVISÃO DE ENGENHARIA
DETALHAMENTO DE BDI PRESUMIDO COM DESONERAÇÃO
CONSIDEROU-SE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL A SEREM PRESTADOS POR EMPRESAS QUE GOZAM DE DESONERAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO.
5% | (FONTE: CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL) |  |  |  | ACÓRDÃO 2.622/2013 TCU
DISCRIMINAÇÃO | MATERIAIS | MÃO DE OBRA | MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  | 1º QUARTIL | MÉDIA | 3º QUARTIL
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) | 3% | 3% | 1.5% | AC | 3% | 4% | 5.5% |  | S+R+G | 0.97%
SEGURO (S) | 0.4% | 0.4% | 0.15%
GARANTIAS (G) | 0.4% | 0.4% | 0.15% | S+G | 0.8% | 0.8% | 1%
RISCOS (R) | 0.97% | 0.97% | 0.56% | R | 0.97% | 1.27% | 1.27%
ref. ao 1º fator | 4.77% | 4.77% | 2.36%
DESPESAS FINANCEIRAS (DF) | 0.59% | 0.59% | 0.85%
ref. ao 2º fator | 0.59% | 0.59% | 0.85% | DF | 0.59% | 1.23% | 1.39%
REMUNERAÇÃO BRUTA DO CONSTRUTOR (L) | 6.16% | 6.16% | 3.5%
ref. ao 3º fator | 6.16% | 6.16% | 3.5% | L | 6.16% | 7.4% | 8.96%
(1+AC+S+R+G) x (1+DF) x (1+L) | 1.1188 | 1.1188 | 1.0684
PIS | 0.65% | 0.65% | 0.65%
COFINS | 3% | 3% | 3%
(CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO) ISSQN |  | 5% |  |  | 2% |  | 5% | (depende da legislação tributária municipal)
(CONTRIB. PREV. SOBRE RECEITA BRUTA) CPRB | 4.5% | 4.5% | 4.5%
( 1 – I ) | 0.9185 | 0.8685 | 0.9185
| 21.81% | 28.82% | 16.32% | BDI | 20.34% | 22.12% | 25%
Fórmula utilizada: |  |  |  |  | ESSES VALORES não INCLUIRAM O IPRB, CONFORME OBSERVA O próprio ACORDAO
Fonte: BRASIL. Tribunal de Contas da União. Orientações para elaboração de planilhas orçamentárias de Obras Públicas. Brasília: TCU, 2014.(p.86)
???=[ (1+(??+?+?+?))(1+??)(1+?)/((1−?))−1]?100
Em que:
AC é a taxa de rateio da administração central;
S é uma taxa representativa de seguros;
R corresponde aos riscos e imprevistos;
G é a taxa que representa o ônus das garantias exigidas em edital;
DF é a taxa representativa das despesas financeiras;
L corresponde à remuneração bruta do construtor;
I é a taxa representativa dos tributos incidentes sobre o preço de venda (PIS, Cofins, CPRB e ISS)

## 06_ENCARGOS
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO | COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS
| OBRA: AMPLIAÇÃO FÓRUM DO TRABALHO DE ANÁPOLIS-GO | 2019-01-30
SINAPI-NOV/2018
FONTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

## CURVA_ABC
CURVA ABC - ORÇAMENTO DESONERADO
|  | OBRA: AMPLIAÇÃO FÓRUM DO TRABALHO DE ANÁPOLIS-GO |  |  |  |  | 2019-01-30 | VERIFICA SE TOTAL BATE C PLAN
SINAPI-NOV/2018
CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QTD | TOTAIS COM BDI |  | PERCENTUAIS |  |  | 406429.3016
|  |  |  | PREÇO UNIT | TOTAL | % | ACUM
(01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08)
93565 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 3 | 12394.18 | 37182.54 | 11.35% | 11.35%
93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 6 | 5142.52 | 30855.12 | 9.49% | 20.84%
AGETOP 060203 | FORMA- CH.COMPENSADA 12 MM UTILIZAÇÃO 3 VEZESFORMA | M2 | 305.15 | 65.95 | 20124.64 | 6.19% | 27.03%
87479 | ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO 14X19X39CM ESP 14 CM | M2 | 360.98 | 45.87 | 16558.15 | 5.09% | 32.12%
87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | M2 | 562.67 | 24.12 | 13571.6 | 4.17% | 36.29%
95623 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM FACHADA , DUAS DEMÃOS | M2 | 1705.07 | 7.69 | 13111.98 | 4.03% | 40.32%
COMPOSIÇÃO | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA (5m³), INCLUSIVE CARGA MANUAL E ENTREGA EM BOTA FORA | UN | 37 | 316.11 | 11696.07 | 3.6% | 43.92%
SUDECAP 40.19.01 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO BOMBEADO FCK >= 25 MPA | M3 | 25.42 | 367.93 | 9352.78 | 2.88% | 46.8%
90838 | PORTA CORTA-FOGO PARA SAIDA DE EMERGENCIA, COM FECHADURA, VAO LUZ DE 90 X 210 CM, CLASSE P-90 | UN | 11 | 794.05 | 8734.55 | 2.69% | 49.49%
COMPOSIÇÃO | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA | MES | 6 | 1370.6 | 8223.6 | 2.53% | 52.02%
74072/003 | CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO Ø EXTERNO DE 1 1/ 2" E=2,25mm APOIO EM BARRA CHATA DE AÇO ?=1 /2" E=1 /4", CHAPA EM AÇO Ø=75mm E=3mm FUROS PARA PARAFUSOS Ø=7mm FIXADA COM PARAFUSO 10mm FIXADO COM PARABOLT | M | 93.43 | 76.19 | 7118.43 | 2.19% | 54.21%
88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M2 | 713.24 | 9.97 | 7111 | 2.19% | 56.4%
87792 | MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 ESPESSURA DE 25 MM | M2 | 228.96 | 24.35 | 5575.17 | 1.71% | 58.11%
92763 | AÇO CA-50 12,5 MM | KG | 865.81 | 6.36 | 5506.55 | 1.69% | 59.8%
88495 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO | M2 | 702.67 | 7.2 | 5059.22 | 1.56% | 61.36%
BASE 74202/002 | LAJE PRE MOLDADA SC 300KG/M2 CAPEAMENTO 4 CM, INCLUSVE ESCORAMENTO | M2 | 69.43 | 68.49 | 4755.26 | 1.46% | 62.82%
SETOP IIO-CON-030 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO | MES | 6 | 785.46 | 4712.76 | 1.45% | 64.27%
93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS | M3 | 92.63 | 49.29 | 4565.73 | 1.4% | 65.67%
87477 | ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO 9X19X39CM ESP 9,0 | M2 | 139.03 | 32.79 | 4558.79 | 1.4% | 67.07%
98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS | M2 | 183.3 | 24.09 | 4415.69 | 1.36% | 68.43%
AGETOP 021001 | CONSTRUÇÃO DE BANDEJA SALVA VIDAS PRIMÁRIA DE MADEIRA - LARGURA 2,50M | M | 22 | 199.97 | 4399.34 | 1.35% | 69.78%
SETOP IIO-CON-015 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | MES | 6 | 686.96 | 4121.76 | 1.27% | 71.05%
COMPOSIÇÃO | EXAUSTOR MECÂNICO TIPO VENTOKIT OU SIMILAR | UN | 12 | 329.05 | 3948.6 | 1.21% | 72.26%
98680 | PISO CIMENTADO NIVELADO COM NIVEL OPTICO | M2 | 137.18 | 27.8 | 3813.6 | 1.17% | 73.43%
BASE 96556 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO BOMBEADO FCK >= 25 MPA | M3 | 9.37 | 402.05 | 3767.2 | 1.16% | 74.59%
AGETOP 021002 | CONSTRUÇÃO DE BANDEJA SALVA VIDAS SECUNDÁRIA DE MADEIRA - LARGURA 1,40M | M | 22 | 149.48 | 3288.56 | 1.01% | 75.6%
SETOP AND-FOR-005 | CONSTRUÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME PARA REVESTIMENTO INTERNO DE FORROS | M2 | 479.98 | 6.44 | 3091.07 | 0.95% | 76.55%
73806/001 | LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA | M2 | 2184.43 | 1.29 | 2817.91 | 0.87% | 77.42%
96533 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 51.3 | 54.92 | 2817.39 | 0.87% | 78.29%
SETOP IIO-CON-040 | LOCACAO DE CONTAINER 6,00 X 2,30 X 2,50 M COM ISOLAMENTO TÉRMICO - REFEITÓRIO COMPLETO | MES | 6 | 432.75 | 2596.5 | 0.8% | 79.09%
COMPOSIÇÃO | LOCACAO DE CONTAINER ALMOXARIFADO, DE *2,40* X *6,00* M, PADRAO SIMPLES, SEM REVESTIMENTO E SEM DIVISORIAS INTERNOS E SEM SANITARIO, PARA USO EM CANTEIRO DE OBRAS | MES | 6 | 426.46 | 2558.76 | 0.79% | 79.88%
SETOP AND-ALV-005 | MONTAGEM/DESMONTAGEM ANDAIME DE MADEIRA 1 M2 ALVENARIA - APROVEITAMENTO 6 VEZES | M2 | 381.77 | 6.28 | 2397.51 | 0.74% | 80.62%
74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA | M2 | 9 | 262.95 | 2366.55 | 0.73% | 81.35%
92759 | AÇO CA-50 5,0 MM | KG | 272.46 | 8.26 | 2250.52 | 0.69% | 82.04%
96127 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA , UMA DEMÃO | M2 | 228.96 | 9.21 | 2108.72 | 0.65% | 82.69%
97062 | TELA DE PROTEÇÃO PARA FACHADA | M2 | 430.32 | 4.88 | 2099.96 | 0.65% | 83.34%
73301 | ESCORAMENTO DE VIGAS E ESCADAS | M3 | 262.58 | 7.87 | 2066.5 | 0.64% | 83.98%
COMPOSIÇÃO | PISO TÁTIL DE ALERTA DO TIPO ELEMENTOS DISCRETOS (PONTOS ISOLADOS) COM ALMA DE TPU REVESTIDOS COM AÇO INOX, FIXADOS COM FITA DUPLA FACE INTEGRADA (PRÓPRIA PARA ESTE FIM) COM AUXILIO DE GABARITO 25x25cm | M2 | 2.75 | 737.04 | 2026.86 | 0.62% | 84.6%
COMPOSIÇÃO | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA 4 MMNA LAJE DE COBERTURA | M2 | 28.41 | 68.18 | 1936.99 | 0.6% | 85.2%
93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 83.92 | 23.02 | 1931.83 | 0.59% | 85.79%
92762 | AÇO CA-50 10,0 MM | KG | 286.64 | 5.73 | 1642.44 | 0.51% | 86.3%
97590 | LUMINÁRIA PLAFON LED - TLPD LED 25W | UN | 18 | 90.96 | 1637.28 | 0.5% | 86.8%
COMPOSIÇÃO | TRATAMENTO EM CONCRETO COM SELADOR ACRILICO | M2 | 123.44 | 12.93 | 1596.07 | 0.49% | 87.29%
91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V | M | 735.6 | 2.11 | 1552.11 | 0.48% | 87.77%
87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 | M2 | 588.47 | 2.59 | 1524.13 | 0.47% | 88.24%
COMPOSIÇÃO | INTERRUPTOR COM SENSOR DE PRESENÇA TEMPORIZADO INCLUINDO SUPORTE E PLACA | UN | 16 | 85.79 | 1372.64 | 0.42% | 88.66%
93203 | ENCUNHAMENTO COM ARGAMASSA EXPANSIVA ALV 14 CM | M | 126 | 10.57 | 1331.82 | 0.41% | 89.07%
COMPOSIÇÃO | EXTINTOR PORTÁTIL DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS) - 12KG / 20-BC | UN | 6 | 216.99 | 1301.94 | 0.4% | 89.47%
COMPOSIÇÃO | LOCACAO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 1,50 M X 0,80 M (C X L), CABO DE 45 M | MES | 3 | 405.79 | 1217.37 | 0.37% | 89.84%
COMPOSIÇÃO | SINALIZAÇÃO VISUAL NAS BORDAS LATERAIS DO PISO DA ESCADA, DIMENSÕES IGUAIS A 3x20cm TIPO FAIXA EM BORRACHA LISA FIXADA POR COLA DE CONTATO COR AMARELA REF. ANDALUZ ACESSIBILIDADE OU EQUIVALENTE | UN | 192 | 6.08 | 1167.36 | 0.36% | 90.2%
9537 | LIMPEZA DA ÁREA DE INTERVENÇÃO | M2 | 605 | 1.91 | 1155.55 | 0.36% | 90.56%
74064/001 | FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS | M2 | 72.23 | 15.81 | 1141.95 | 0.35% | 90.91%
92761 | AÇO CA-50 8,0 MM | KG | 132.48 | 8.57 | 1135.35 | 0.35% | 91.26%
COMPOSIÇÃO | PINTURA AUTOMOTIVA SOBRE FUNDO PREPARADOR | M2 | 72.23 | 15.38 | 1110.89 | 0.34% | 91.6%
COMPOSIÇÃO | RODAPE CIMENTADO H= 7 CM | M | 178.77 | 5.94 | 1061.89 | 0.33% | 91.93%
87264 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS SIMILAR AO EXISTENTE | M2 | 25.79 | 40.97 | 1056.61 | 0.33% | 92.26%
91341 | PORTA ABRIR 90X210 EM VENEZIANA DE ALUMINIO | M2 | 1.89 | 548.32 | 1036.32 | 0.32% | 92.58%
88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO | M2 | 562.67 | 1.81 | 1018.43 | 0.31% | 92.89%
BASE 99253 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO VAZADA | UN | 2 | 499.65 | 999.3 | 0.31% | 93.2%
87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 | M2 | 228.96 | 4.24 | 970.79 | 0.3% | 93.5%
92309 | TUBO DE COBRE 3/4" COM ISOLAMENTO PARA TUBULAÃO DE GÁS | M | 10 | 95.2 | 952 | 0.29% | 93.79%
97628 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | M3 | 5.77 | 162.82 | 939.47 | 0.29% | 94.08%
COMPOSIÇÃO | PROTEÇÃO DE VIDROS, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS INTERNOS COM LONA PLASTICA | M2 | 250 | 3.59 | 897.5 | 0.28% | 94.36%
73948/002 | LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA | M2 | 120.86 | 6.63 | 801.3 | 0.25% | 94.61%
90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA | M | 92.3 | 8.64 | 797.47 | 0.25% | 94.86%
87528 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 25.79 | 27.7 | 714.38 | 0.22% | 95.08%
COMPOSIÇÃO | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA E5 - INDICAÇÃO LOCALIZAÇÃO EXTINTOR 240X120MM | UN | 34 | 20.39 | 693.26 | 0.21% | 95.29%
COMPOSIÇÃO | PINGADEIRA EM CONCRETO PRE-MOLDADO TIPO "U" | M | 21.6 | 31.33 | 676.72 | 0.21% | 95.5%
COMPOSIÇÃO | EXECUÇÃO DE COMO CONSTRUÍDO ("AS BUILT") - INCLUI MATERIAL E MÃO DE OBRA | M2 | 355 | 1.87 | 663.85 | 0.2% | 95.7%
89800 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM | M | 43 | 14.31 | 615.33 | 0.19% | 95.89%
98561 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALVENARIA COM SIKA 1 ATÉ 100 CM ACIMA DO SOLO | M2 | 23.45 | 26.18 | 613.92 | 0.19% | 96.08%
COMPOSIÇÃO | PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO - 40X60 CM | UN | 1 | 608.06 | 608.06 | 0.19% | 96.27%
98689 | SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA ESP 2 CM ASSENTADA COM ARGAMASSA 1:3 , COM REJUNTE CINZA CLARO LARGURA 20 CM | M | 10.8 | 55.38 | 598.1 | 0.18% | 96.45%
COMPOSIÇÃO | EXECUÇÃO DE VALA ENTERRADA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E REATERRO | M | 45 | 12.8 | 576 | 0.18% | 96.63%
92760 | AÇO CA-50 6,3 MM | KG | 66.99 | 8.51 | 570.08 | 0.18% | 96.81%
98563 | PROTEÇÃO MECANICA COM ARGAMASSA 1:3 NA LAJE DE COBERTURA | M2 | 28.41 | 20.06 | 569.9 | 0.18% | 96.99%
BASE 98563 | REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 ESP 2 CM PARA RECEBIMENTO DE MANTA NA LAJE DE COBERTURA | M2 | 28.41 | 20.06 | 569.9 | 0.18% | 97.17%
SETOP DEM-POR-030 | REMOÇÃO DE ESQUADRIA | M2 | 98.2 | 5.68 | 557.77 | 0.17% | 97.34%
SUDECAP 03.15.02 | ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATORIA | M2 | 23.75 | 21.68 | 514.9 | 0.16% | 97.5%
96545 | AÇO CA-50 8,0 MM | KG | 52.06 | 9.71 | 505.5 | 0.16% | 97.66%
90447 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM | M | 107.3 | 4.32 | 463.53 | 0.14% | 97.8%
COMPOSIÇÃO | PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADO DIMENSÕES: 20X20 cm CORES E FONTES PADRÃO TRT COM RELEVO EM BRAILE | UN | 6 | 63.2 | 379.2 | 0.12% | 97.92%
91856 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE | M | 50 | 7.06 | 353 | 0.11% | 98.03%
84123 | LIXAMENTO MAN C/ LIXA CALAFATE DE CONCR APARENTE ANTIGO | M2 | 70.5 | 4.81 | 339.1 | 0.1% | 98.13%
88412 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM FACHADA | M2 | 228.96 | 1.47 | 336.57 | 0.1% | 98.23%
91844 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE | M | 82.7 | 3.95 | 326.66 | 0.1% | 98.33%
91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE | M | 57.3 | 5.64 | 323.17 | 0.1% | 98.43%
91514 | ESTUCAMENTO DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO | M2 | 70.5 | 4.56 | 321.48 | 0.1% | 98.53%
73994/001 | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM | KG | 45.18 | 6.47 | 292.31 | 0.09% | 98.62%
COMPOSIÇÃO | PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADO DIMENSÕES: 20X10 cm CORES E FONTES PADRÃO TRT COM RELEVO EM BRAILE | UN | 6 | 46.04 | 276.24 | 0.09% | 98.71%
COMPOSIÇÃO | PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA ESP 2 CM ASSENTADA COM ARGAMASSA ACII, COM REJUNTE CINZA CLARO LARGURA 22 CM | M | 5.2 | 52.52 | 273.1 | 0.08% | 98.79%
96543 | AÇO CA-50 5,0 MM | KG | 26.63 | 10.14 | 270.02 | 0.08% | 98.87%
SETOP DEM-PIS-010 | DEMOLIÇÃO DE PISO EXISTENTE, INCLUSIVE CONTRAPISO | M2 | 25.09 | 9.95 | 249.64 | 0.08% | 98.95%
COMPOSIÇÃO | PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADO DIMENSÕES: 20X20 cm CORES E FONTES PADRÃO TRT | UN | 6 | 41.55 | 249.3 | 0.08% | 99.03%
93184 | VERGAS E CONTRA-VERGAS DE CONCRETO | M | 16.5 | 14.74 | 243.21 | 0.08% | 99.11%
COMPOSIÇÃO | ANOTAÇÃO/REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART OU RRT) - FAIXA 3 | UN | 1 | 218.54 | 218.54 | 0.07% | 99.18%
97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA | M3 | 6.46 | 32.94 | 212.79 | 0.07% | 99.25%
96547 | AÇO CA-50 12,5 MM | KG | 29.64 | 7.09 | 210.14 | 0.07% | 99.32%
COMPOSIÇÃO | DEMOLIÇÃO DA CENTRAL DE GAS | UN | 1 | 199.36 | 199.36 | 0.06% | 99.38%
97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 | 33.2 | 199.2 | 0.06% | 99.44%
COMPOSIÇÃO | PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA ESP 2 CM ASSENTADA COM ARGAMASSA ACII, COM REJUNTE CINZA CLARO LARGURA 15 CM | M | 4.42 | 41.49 | 183.38 | 0.06% | 99.5%
91939 | CAIXA DE PASSAGEM 4X2 | UN | 10 | 18.28 | 182.8 | 0.06% | 99.56%
COMPOSIÇÃO | PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADO DIMENSÕES: 20X10 cm CORES E FONTES PADRÃO TRT | UN | 6 | 30.33 | 181.98 | 0.06% | 99.62%
COMPOSIÇÃO | DIÁRIO DE OBRAS ou LIVRO DE ORDEM - EM TAMANHO OFICIO - 33X3 - PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PELA CONTRATADA | UN | 6 | 28.49 | 170.94 | 0.05% | 99.67%
96546 | AÇO CA-50 10,0 MM | KG | 19.68 | 6.63 | 130.47 | 0.04% | 99.71%
89799 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM | M | 10 | 12.7 | 127 | 0.04% | 99.75%
96544 | AÇO CA-50 6,3 MM | KG | 11.19 | 9.98 | 111.67 | 0.03% | 99.78%
68053 | LONA PLÁSTICA | M2 | 20.54 | 4.85 | 99.61 | 0.03% | 99.81%
74077/003 | LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO) | M2 | 23.75 | 4.13 | 98.08 | 0.03% | 99.84%
89774 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM | UN | 10 | 9.2 | 92 | 0.03% | 99.87%
SUDECAP 40.32.22 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE FUNDO DE VALA MANUAL - BLOCOS E CINTAS DE FUNDAÇÃO | M2 | 19.61 | 4.11 | 80.59 | 0.03% | 99.9%
89778 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM | UN | 6 | 11.6 | 69.6 | 0.0002 | 0.9992
COMPOSIÇÃO | DISJUNTOR SIEMENS 15 AMPERES | UN | 1 | 65.55 | 65.55 | 0.0002 | 0.9994
COMPOSIÇÃO | BOTEIRA PARA ABERTURA DO PORTÃO DO ESTACIONAMENTO | UN | 1 | 45.47 | 45.47 | 0.0001 | 0.9995
89750 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM | UN | 1 | 38.72 | 38.72 | 0.0001 | 0.9996
89737 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM | UN | 3 | 11.74 | 35.22 | 0.0001 | 0.9997
89743 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM | UN | 1 | 27.27 | 27.27 | 0.0001 | 0.9998
96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M2 | 0.98 | 18.73 | 18.35 | 0.0001 | 0.9999
89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM | UN | 1 | 15.3 | 15.3 | 0.0001 | 1
BASE 89778 | LUVA REDUÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100X75 MM | UN | 1 | 13.03 | 13.03 | 0 | 1

## ABC INSUMOS
CURVA ABC DE INSUMOS EMPREGADOS NAS COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS
NÃO IMPRIMIR NÃO FAZ PARTE DA DOCUMENTAÇÃO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | QUANT. | PR.UNIT(R$) | PR. TOTAL | % | ACUM
40811 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) |  | MES | 3.0273 | 12201.91 | 36938.82 | 11.37% | 11.37%
6111 | SERVENTE |  | H | 3445.7018 | 8.14 | 27980.39 | 8.61% | 19.98%
40818 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) |  | MES | 6.078 | 4515.3 | 27443.94 | 8.45% | 28.43%
4750 | PEDREIRO |  | H | 1179.5138 | 13.3 | 15671.29 | 4.83% | 33.26%
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) |  | H | 7601.144 | 1.87 | 14106.77 | 4.35% | 37.61%
4783 | PINTOR |  | H | 816.682 | 13.3 | 10834.5 | 3.34% | 40.95%
7356 | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO |  | L | 579.2055 | 17.69 | 10227.02 | 3.15% | 44.1%
COTAÇÃO | TRANSPORTE EM CAÇAMBA (5m³) |  | UN | 37 | 272.5 | 10082.5 | 3.1% | 47.2%
1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS |  | H | 625.4931 | 13.3 | 8313.08 | 2.56% | 49.76%
37593 | BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 14 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA (NBR 15270) |  | UN | 4825.5291 | 1.68 | 8104 | 2.49% | 52.25%
11154 | PORTA CORTA-FOGO PARA SAIDA DE EMERGENCIA, COM FECHADURA, VAO LUZ DE 90 X 210 CM, CLASSE P-90 (NBR 11742) |  | UN | 11 | 697.24 | 7669.64 | 2.36% | 54.61%
1527 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) |  | M3 | 25.42 | 281.36 | 7152.17 | 2.2% | 56.81%
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 |  | KG | 17636.3703 | 0.35 | 6159.64 | 1.89% | 58.7%
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) |  | H | 7441.1017 | 0.71 | 5203.52 | 1.6% | 60.3%
10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO |  | MES | 12 | 408.59 | 4903.08 | 1.51% | 61.81%
31 | ACO CA-50, 12,5 MM, VERGALHAO |  | KG | 1007.236 | 4.74 | 4773.05 | 1.47% | 63.28%
6117 | AUXILIAR DE CARPINTEIRO |  | H | 449.2244 | 10.46 | 4693.66 | 1.44% | 64.72%
1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS |  | KG | 6833.3228 | 0.6 | 4091.14 | 1.26% | 65.98%
37666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR |  | H | 227.4253 | 17.8 | 4041.85 | 1.24% | 67.22%
6189 | TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA |  | M | 469.5058 | 8.6 | 4036.95 | 1.24% | 68.46%
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) |  | M3 | 67.2533 | 60 | 4028.45 | 1.24% | 69.7%
IN4485 | EXAUSTOR MECÂNICO TIPO VENTOKIT OU SIMILAR |  | UN | 12 | 310.04 | 3720.48 | 1.14% | 70.84%
10777 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO |  | MES | 6 | 593.82 | 3562.92 | 1.1% | 71.94%
6212 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12 ) NAO APARELHADA |  | M | 462.6661 | 7.24 | 3349.5 | 1.03% | 72.97%
10775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS |  | MES | 6 | 523 | 3138 | 0.96% | 73.93%
626 | MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA) |  | KG | 276.6097 | 9.94 | 2749.5 | 0.85% | 74.78%
7697 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580) |  | M | 93.43 | 28.97 | 2706.67 | 0.83% | 75.61%
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) |  | H | 7475.5327 | 0.34 | 2450.77 | 0.75% | 76.36%
3737 | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KG/M2, VAO ATE 4,50 M (SEM COLOCACAO) |  | M2 | 69.43 | 33.92 | 2355.07 | 0.72% | 77.08%
37592 | BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 9 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA (NBR 15270) |  | UN | 1864.8778 | 1.26 | 2349.61 | 0.72% | 77.8%
40862 | ALIMENTACAO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) |  | MES | 6 | 352.73 | 2116.38 | 0.65% | 78.45%
378 | ARMADOR |  | H | 158.7605 | 13.3 | 2102.64 | 0.65% | 79.1%
IN4484 | PISO TÁTIL DE ALERTA DO TIPO ELEMENTOS DISCRETOS (PONTOS ISOLADOS) COM ALMA DE TPU REVESTIDOS COM AÇO INOX, FIXADOS COM FITA DUPLA FACE INTEGRADA (PRÓPRIA PARA ESTE FIM) COM AUXILIO DE GABARITO 25x25cm |  | M2 | 2.75 | 714.25 | 1964.19 | 0.6% | 79.7%
11963 | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM |  | UN | 372.6033 | 5.02 | 1870.47 | 0.58% | 80.28%
1357 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 12 MM |  | UN | 54.3167 | 33.56 | 1821.75 | 0.56% | 80.84%
4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M |  | M2 | 9 | 200 | 1800 | 0.55% | 81.39%
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS |  | UN | 9.2978 | 169.15 | 1506.83 | 0.46% | 81.85%
20206 | SARRAFO DE MADEIRA APARELHADA *2 X 10* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO |  | M | 335.5429 | 4.31 | 1443.36 | 0.44% | 82.29%
4051 | MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS |  | 18L | 23.0476 | 60.6 | 1391.29 | 0.43% | 82.72%
12873 | IMPERMEABILIZADOR |  | H | 95.8567 | 14.35 | 1373.44 | 0.42% | 83.14%
2436 | ELETRICISTA |  | H | 101.9839 | 13.3 | 1353.67 | 0.42% | 83.56%
39 | ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO |  | KG | 358.1656 | 3.77 | 1348.68 | 0.41% | 83.97%
34 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO |  | KG | 347.2701 | 3.8 | 1317.17 | 0.41% | 84.38%
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS |  | H | 72.0814 | 17.7 | 1273.55 | 0.39% | 84.77%
10890 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 12 KG, CLASSE BC |  | UN | 6 | 207.69 | 1246.14 | 0.38% | 85.15%
41805 | LOCACAO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 1,50 M X 0,80 M (C X L), CABO DE 45 M |  | MES | 3 | 405.79 | 1217.37 | 0.37% | 85.52%
33 | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO |  | KG | 207.8109 | 5.86 | 1216.92 | 0.37% | 85.89%
4015 | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) |  | M2 | 32.6715 | 35.51 | 1159.98 | 0.36% | 86.25%
38124 | ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML |  | UN | 52.3723 | 21.9 | 1146.6 | 0.35% | 86.6%
COTAÇÃO | INTERRUPTOR COM SENSOR DE PRESENÇA TEMPORIZADO |  | UN | 16 | 71.1 | 1137.6 | 0.35% | 86.95%
7170 | TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS |  | M2 | 524.9289 | 2.1 | 1101.62 | 0.34% | 87.29%
6085 | SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS |  | L | 175.9372 | 6.01 | 1055.72 | 0.32% | 87.61%
4491 | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) |  | M | 292.454 | 3.58 | 1042.85 | 0.32% | 87.93%
IN4486 | FITA SINALIZADORA 3x20cm TIPO FAIXA EM BORRACHA LISA FIXADA POR COLA DE CONTATO COR AMARELA REF. ANDALUZ ACESSIBILIDADE OU EQUIVALENTE |  | UN | 194.8764 | 5.34 | 1038.72 | 0.32% | 88.25%
4230 | OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 54.0763 | 19.22 | 1038.56 | 0.32% | 88.57%
5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) |  | KG | 123.1423 | 8.29 | 1017.93 | 0.31% | 88.88%
6110 | SERRALHEIRO |  | H | 75.4391 | 13.3 | 1002.5 | 0.31% | 89.19%
3989 | MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO |  | M3 | 0.4862 | 2033.08 | 988.24 | 0.3% | 89.49%
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA |  | UN | 8.0586 | 133.08 | 984.06 | 0.3% | 89.79%
COTAÇÃO | LAMPADA LED 25W |  | UN | 18 | 51.21 | 921.78 | 0.28% | 90.07%
4056 | MASSA ACRILICA PARA PAREDES INTERIOR/EXTERIOR |  | GL | 37.5494 | 24.28 | 911.26 | 0.28% | 90.35%
1014 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 |  | M | 929.0015 | 0.96 | 890.08 | 0.27% | 90.62%
5071 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 24 (2 1/4 X 10) |  | KG | 76.2875 | 11.53 | 878.83 | 0.27% | 90.89%
20213 | VIGA DE MADEIRA APARELHADA *6 X 12* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO |  | M | 75.46 | 11.53 | 869.88 | 0.27% | 91.16%
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 |  | UN | 836.0726 | 1.11 | 848.3 | 0.26% | 91.42%
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) |  | PAR | 102.9595 | 8.95 | 844.83 | 0.26% | 91.68%
39025 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM |  | UN | 1.0344 | 795.58 | 822.94 | 0.25% | 91.93%
40861 | TRANSPORTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) |  | MES | 6 | 134.56 | 807.36 | 0.25% | 92.18%
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO |  | H | 55.5635 | 13.3 | 737.86 | 0.23% | 92.41%
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA |  | H | 74.2083 | 9.34 | 684.4 | 0.21% | 92.62%
37539 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) |  | UN | 34.2089 | 17.9 | 612 | 0.19% | 92.81%
2745 | MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 3 M, D = 8 A 11 CM (PARA ESCORAMENTO) |  | M | 405.8495 | 1.5 | 607.25 | 0.19% | 93%
10848 | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM |  | UN | 1 | 603 | 603 | 0.19% | 93.19%
39740 | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/4" (18 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 |  | M | 10.211 | 57.39 | 586 | 0.18% | 93.37%
40863 | EXAMES - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES (COLETADO CAIXA) |  | MES | 9 | 63.58 | 572.22 | 0.18% | 93.55%
IN4488 | PINGADEIRA EM CONCRETO PRE-MOLDADO TIPO "U" |  | M | 22.68 | 24.26 | 550.15 | 0.17% | 93.72%
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA |  | UN | 5.3974 | 116.91 | 541.7 | 0.17% | 93.89%
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 |  | UN | 12.9453 | 41.73 | 539.83 | 0.17% | 94.06%
536 | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 |  | M2 | 27.3374 | 19.16 | 523.54 | 0.16% | 94.22%
2359 | AUXILIAR DE DESENHISTA |  | H | 28.5164 | 18.14 | 514.75 | 0.16% | 94.38%
3990 | TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 25* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO |  | M | 39.8383 | 12.73 | 503.98 | 0.15% | 94.53%
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M |  | UN | 19.8377 | 29.55 | 495.54 | 0.15% | 94.68%
3803 | LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO *25* CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) |  | UN | 18.0532 | 27.09 | 489.06 | 0.15% | 94.83%
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO |  | PAR | 12.0017 | 47.76 | 480.4 | 0.15% | 94.98%
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L |  | UN | 57.1782 | 9.79 | 469.8 | 0.14% | 95.12%
6021 | REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 1/2 " (REF 1416) |  | UN | 12 | 36.97 | 443.64 | 0.14% | 95.26%
32 | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO |  | KG | 84.4226 | 5.22 | 440.26 | 0.14% | 95.4%
20232 | SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM |  | M | 10.8 | 40.55 | 437.94 | 0.13% | 95.53%
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA |  | UN | 4.7399 | 109.4 | 428.57 | 0.13% | 95.66%
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE |  | M3 | 7.8466 | 53.6 | 420 | 0.13% | 95.79%
430 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 125 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA |  | UN | 100.76 | 4.05 | 407.88 | 0.13% | 95.92%
9836 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) |  | M | 50.574 | 7.58 | 382.94 | 0.12% | 96.04%
COTAÇÃO | PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADO DIMENSÕES: 20X20 cm CORES E FONTES PADRÃO TRT COM RELEVO EM BRAILE |  | UN | 6 | 63.2 | 379.2 | 0.12% | 96.16%
37411 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM |  | M2 | 36.1986 | 10.39 | 375.49 | 0.12% | 96.28%
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) |  | L | 17.3352 | 20.98 | 363.32 | 0.11% | 96.39%
337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) |  | KG | 45.0947 | 8.08 | 360.66 | 0.11% | 96.5%
3777 | LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA |  | M2 | 324.648 | 1 | 324.65 | 0.1% | 96.6%
34547 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM |  | M | 151.6116 | 2.12 | 321.27 | 0.1% | 96.7%
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M |  | UN | 64.6803 | 6.04 | 311.78 | 0.1% | 96.8%
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) |  | H | 7444.2091 | 0.05 | 303.06 | 0.09% | 96.89%
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO |  | H | 28.6288 | 10.56 | 301.05 | 0.09% | 96.98%
12743 | TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 22 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL |  | M | 10.2315 | 29.24 | 299.1 | 0.09% | 97.07%
10567 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 23,0CM (1 X 9") NAO APARELHADA |  | M | 66.6036 | 4.41 | 292.12 | 0.09% | 97.16%
21062 | RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 400 X 400 MM |  | UN | 2 | 132.16 | 264.32 | 0.08% | 97.24%
10841 | PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM |  | M2 | 1.807 | 145.28 | 262.5 | 0.08% | 97.32%
COTAÇÃO | PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADO DIMENSÕES: 20X10 cm CORES E FONTES PADRÃO TRT COM RELEVO EM BRAILE |  | UN | 6.0099 | 42.31 | 254.22 | 0.08% | 97.4%
7154 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 120 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM |  | KG | 47.1222 | 5.39 | 253.91 | 0.08% | 97.48%
4760 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA |  | H | 18.7898 | 13.3 | 249.65 | 0.08% | 97.56%
20198 | MADEIRA DE 1A. QUALIDADE (MADEIRA BRANCA), SERRADA E NAO APARELHADA, PARA FORMAS DE CONCRETO ARMADO |  | M3 | 0.31687 | 789 | 248.15 | 0.08% | 97.64%
6114 | AJUDANTE DE ARMADOR |  | H | 27.579 | 9.26 | 244.53 | 0.08% | 97.72%
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS |  | UN | 1.4671 | 203.68 | 238.61 | 0.07% | 97.79%
7306 | TINTA PROTETORA SUPERFICIE METALICA ALUMINIO |  | L | 9.3896 | 25.44 | 238.36 | 0.07% | 97.86%
367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) |  | M3 | 3.6424 | 65.62 | 237.26 | 0.07% | 97.93%
COTAÇÃO | PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADO DIMENSÕES: 20X20 cm CORES E FONTES PADRÃO TRT |  | UN | 6.0111 | 37.82 | 227.28 | 0.07% | 98%
COTAÇÃO | ANOTAÇÃO/REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART OU RRT) - FAIXA 3 |  | UN | 1 | 218.54 | 218.54 | 0.07% | 98.07%
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO |  | H | 22.2749 | 9.41 | 208.72 | 0.06% | 98.13%
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W |  | UN | 0.48285 | 580 | 201.54 | 0.06% | 98.19%
3671 | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) |  | M | 229.0906 | 0.87 | 198.91 | 0.06% | 98.25%
11027 | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 16, E = 1,55 MM (12,40 KG/M2) |  | KG | 23.1706 | 8.28 | 191.53 | 0.06% | 98.31%
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM |  | UN | 1.9313 | 135.18 | 182.86 | 0.06% | 98.37%
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) |  | UN | 10.7799 | 23.75 | 178.54 | 0.05% | 98.42%
38774 | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS |  | UN | 6.0249 | 28.96 | 174.48 | 0.05% | 98.47%
2688 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM |  | M | 160.0848 | 1.08 | 171.76 | 0.05% | 98.52%
COTAÇÃO | DIÁRIO DE OBRAS ou LIVRO DE ORDEM - EM TAMANHO OFICIO - 33X3 - PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PELA CONTRATADA |  | UN | 6 | 28.49 | 170.94 | 0.05% | 98.57%
2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA |  | L | 31.4747 | 5.18 | 160.09 | 0.05% | 98.62%
COTAÇÃO | PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADO DIMENSÕES: 20X10 cm CORES E FONTES PADRÃO TRT |  | UN | 6.0135 | 26.6 | 159.96 | 0.05% | 98.67%
4755 | MARMORISTA / GRANITEIRO |  | H | 11.8186 | 13 | 153.55 | 0.05% | 98.72%
11157 | WASH PRIMER PARA TINTA AUTOMOTIVA |  | GL | 1.264 | 121.45 | 153.13 | 0.05% | 98.77%
36888 | GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE |  | M | 12.9505 | 11.5 | 148.91 | 0.05% | 98.82%
20 | ACO CA-25, 12,5 MM, VERGALHAO |  | KG | 38.3328 | 3.69 | 141.24 | 0.04% | 98.86%
511 | PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO |  | L | 11.364 | 12.32 | 139.78 | 0.04% | 98.9%
37395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) |  | CENTO | 4.3049 | 32.48 | 137.75 | 0.04% | 98.94%
11868 | CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 1000 LITROS, COM TAMPA |  | UN | 0.39996 | 333.97 | 133.56 | 0.04% | 98.98%
39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM |  | UN | 1670.3856 | 0.08 | 120.42 | 0.04% | 99.02%
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V |  | UN | 0.31452 | 597.97 | 110.91 | 0.03% | 99.05%
746 | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H |  | UN | 0.05461 | 2007.5 | 109.22 | 0.03% | 99.08%
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA |  | UN | 0.31452 | 576.84 | 109.15 | 0.03% | 99.11%
37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII |  | KG | 78.1626 | 1.37 | 106.93 | 0.03% | 99.14%
7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM |  | UN | 321.805 | 0.32 | 102.96 | 0.03% | 99.17%
3 | ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA |  | L | 30.25 | 3.58 | 102.85 | 0.03% | 99.2%
7319 | TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS |  | L | 16.0801 | 6.33 | 101.71 | 0.03% | 99.23%
546 | BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA (QUALQUER DIMENSAO) |  | KG | 23.5444 | 4.19 | 98.1 | 0.03% | 99.26%
2690 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM |  | M | 53.2957 | 1.84 | 98 | 0.03% | 99.29%
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO |  | L | 10.7799 | 14.25 | 89.54 | 0.03% | 99.32%
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M |  | UN | 19.4702 | 7.88 | 89.54 | 0.03% | 99.35%
40864 | SEGURO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) |  | MES | 9 | 9.76 | 87.84 | 0.03% | 99.38%
9837 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) |  | M | 10.638 | 7.97 | 84.7 | 0.03% | 99.41%
4517 | PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA) |  | M | 64.7616 | 1.28 | 82.36 | 0.03% | 99.44%
4222 | GASOLINA COMUM |  | L | 16.3719 | 4.73 | 76.84 | 0.02% | 99.46%
34557 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM |  | M | 58.3926 | 1.3 | 75.08 | 0.02% | 99.48%
13458 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) |  | UN | 0.005234 | 13072.82 | 68.01 | 0.02% | 99.5%
5320 | REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE VERNIZ |  | L | 2.3836 | 28.5 | 67.9 | 0.02% | 99.52%
1368 | CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V) |  | UN | 1.4 | 48.2 | 67.44 | 0.02% | 99.54%
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA |  | KW/H | 117.0124 | 0.67 | 67.19 | 0.02% | 99.56%
38779 | LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T8 DE 32/36 W, BIVOLT |  | UN | 7.9996 | 8.39 | 66.96 | 0.02% | 99.58%
38365 | CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA |  | M2 | 59.0928 | 1.12 | 65.92 | 0.02% | 99.6%
5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) |  | KG | 8.047 | 8.15 | 64.98 | 0.02% | 99.62%
38782 | LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T5 DE 14 W, BIVOLT |  | UN | 6 | 10.55 | 63.24 | 0.02% | 99.64%
34709 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A |  | UN | 1 | 61.49 | 61.49 | 0.02% | 99.66%
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) |  | UN | 10.7799 | 10.71 | 60.56 | 0.02% | 99.68%
2358 | DESENHISTA PROJETISTA |  | H | 3.5646 | 17.67 | 60.35 | 0.02% | 99.7%
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM |  | L | 15.5571 | 3.74 | 57.87 | 0.02% | 99.72%
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " |  | UN | 0.38655 | 281.79 | 53.81 | 0.02% | 99.74%
1381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS |  | KG | 125.9534 | 0.42 | 52.87 | 0.02% | 99.76%
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS |  | UN | 7.0099 | 6.9 | 48.34 | 0.01% | 99.77%
10535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR |  | UN | 0.021344 | 2849.5 | 47.13 | 0.01% | 99.78%
7325 | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO |  | KG | 9.0752 | 5.05 | 45.73 | 0.01% | 99.79%
3768 | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 |  | UN | 20.9848 | 2.22 | 45.67 | 0.01% | 99.8%
142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS |  | 310ML | 1.6687 | 26.35 | 43.96 | 0.01% | 99.81%
411 | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X *4,6* MM |  | UN | 384.9212 | 0.11 | 38.73 | 0.01% | 99.82%
COTAÇÃO | AQUECEDOR PARA 25 MARMITAS 60 X 90 CM - ELÉTRICO |  | UN | 0.10002 | 377.55 | 37.74 | 0.01% | 99.83%
34357 | REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO |  | KG | 12.374 | 2.86 | 35.3 | 0.01% | 99.84%
IN4487 | BOTEIRA PARA ABERTURA DO PORTÃO DO ESTACIONAMENTO |  | UN | 1.0012 | 34.43 | 34.46 | 0.01% | 99.85%
3898 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL |  | UN | 10 | 3.36 | 33.6 | 0.01% | 99.86%
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR |  | UN | 0.7031 | 42.27 | 29.41 | 0.01% | 99.87%
3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) |  | UN | 58.8165 | 0.52 | 29.36 | 0.01% | 99.88%
38094 | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES |  | UN | 16.3575 | 1.79 | 29.28 | 0.01% | 99.89%
5073 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) |  | KG | 2.5137 | 11.75 | 29.24 | 0.01% | 99.9%
1970 | CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL |  | UN | 1 | 28.5 | 28.5 | 0.01% | 99.91%
4417 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO |  | M | 9 | 2.97 | 26.73 | 0.01% | 99.92%
40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) |  | KG | 1.7442 | 14.24 | 24.62 | 0.01% | 99.93%
3899 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL |  | UN | 5.9846 | 3.9 | 23.34 | 0.01% | 99.94%
301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) |  | UN | 14.335 | 1.57 | 22.41 | 0.01% | 99.95%
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M |  | UN | 6.6204 | 4.23 | 22.07 | 0.01% | 99.96%
1969 | CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL |  | UN | 1 | 19.55 | 19.55 | 0.01% | 99.97%
297 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688) |  | UN | 14.96 | 1.25 | 18.7 | 0.01% | 99.98%
13896 | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) |  | UN | 0.00975 | 1926.94 | 18.35 | 0.01% | 99.99%
37747 | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) |  | UN | 7.1e-05 | 255788.28 | 17.63 | 0.01% | 100%
1872 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO |  | UN | 10 | 1.55 | 15.5 | 0% | 100%
4093 | MOTORISTA DE CAMINHAO |  | H | 0.75838 | 20.44 | 15.11 | 0% | 100%
38099 | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) |  | UN | 16 | 0.93 | 14.88 | 0% | 100%
20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) |  | UN | 0.834 | 17.59 | 14.48 | 0% | 100%
36 | ACO CA-60, 4,2 MM, VERGALHAO |  | KG | 2.7742 | 4.94 | 13.7 | 0% | 100%
40329 | TORNEIRA PLASTICA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA DE AGUA, 3/4 ", COM HASTE METALICA E COM BALAO PLASTICO (PADRAO POPULAR) |  | UN | 0.9933 | 13.5 | 13.32 | 0% | 100%
3509 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL |  | UN | 3 | 4.02 | 12.06 | 0% | 100%
9838 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) |  | M | 1.92 | 4.93 | 9.36 | 0% | 100%
34353 | ARGAMASSA COLANTE AC-II |  | KG | 6.4155 | 0.9 | 5.64 | 0% | 100%
20044 | REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 75MM |  | UN | 0.99812 | 5.33 | 5.32 | 0% | 100%
3528 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL |  | UN | 1 | 5.08 | 5.08 | 0% | 100%
38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 |  | UN | 2.649 | 1.47 | 3.51 | 0% | 100%
7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS |  | UN | 9.1034 | 0.36 | 3.27 | 0% | 100%
34356 | REJUNTE BRANCO, CIMENTICIO |  | KG | 1.1426 | 2.57 | 2.81 | 0% | 100%
37736 | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) |  | UN | 7.1e-05 | 44000 | 2.52 | 0% | 100%
1358 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM |  | M2 | 0.11748 | 17.89 | 2.1 | 0% | 100%
4234 | OPERADOR DE ESCAVADEIRA |  | H | 0.076908 | 24.87 | 1.9 | 0% | 100%
4350 | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM |  | UN | 6.8889 | 0.27 | 1.86 | 0% | 100%
296 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) |  | UN | 1.92 | 0.88 | 1.68 | 0% | 100%
34562 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, 1,60 MM (0,016 KG/M) |  | KG | 0.14886 | 13.09 | 1.65 | 0% | 100%
36531 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M |  | UN | 6e-06 | 220274.37 | 1.44 | 0% | 100%
1570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 |  | UN | 2.1887 | 0.53 | 1.16 | 0% | 100%
36397 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR |  | UN | 8.2e-05 | 11591.18 | 0.82 | 0% | 100%
11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS |  | UN | 4.625 | 0.16 | 0.74 | 0% | 100%
5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) |  | KG | 0.062403 | 11.53 | 0.66 | 0% | 100%
20247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) |  | KG | 0.023466 | 12.77 | 0.28 | 0% | 100%
14618 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) |  | UN | 0.000375 | 872.74 | 0 | 0% | 100%